## Sheet1
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Entidad: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Metodología | Responsable | Fecha programada | Tenga en cuenta | Número de espacios/ piezas/ actualizaciones/ revisiones mínimas en el año | Herramientas/guías/ lineamientos que puede usar | Buenas prácticas
Subcomponente 1: Información: Informar avances y resultados de la gestión, con calidad y en lenguaje comprensible. | 1.1 | Incluir en la directiva de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, lineamientos para el envío de información sobre la gestión realizada en los territorios, respecto a grupos étnicos. | Lineamientos sobre grupos étnicos incluidos en la Directiva de Rendición de Cuentas | Sistematizar información recolectada en el alistamiento con el fin de establecer la estrategia correcta para difundir e informar a la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-31 |  | 1 | Actividad 10 Manual Único de Rendición de Cuentas | Diálogos locales en Sardinata
| 1.2 | Incluir en la Directiva de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, lineamientos para la publicación trimestral de la información de la gestión en las carteleras de cara al ciudadano. | Lineamientos incluidos en la Directiva de Rendición de Cuentas | Inventariar los recursos para la difusión de la información | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-31 | Entender las particularidades de cada territorio y población permite diseñar piezas informativas que sean efectivas, claras y adecuadas para divulgar información sobre la gestión realizada | 1 | Actividad 16 y Técnica 6 del Manual Único de Rendición de Cuentas | IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DHIME Y LENGUAJE INCLUYENTE - IDEAM https://youtu.be/HYhcG3ogb5E
| 1.3 | Realizar una capacitación dirigida a los servidores públicos de la Dirección General, Direcciones Seccionales y Oficinas de departamento, sobre Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, enfocada a los grupos étnicos. | Una (1) Capacitación realizada | Herramientas y mecanismos para facilitar el acceso a la información: Centros de documentación y archivos institucionales. Murales o carteleras didácticas. Cartillas didácticas impresas o virtuales. Historietas. Fotografías, vídeo, audios o diapositivas. Boletines virtuales o publicados. Afiches, volantes y/o plegables. Periódicos con noticias en la prensa local, departamental o nacional. Perifoneo, llamadas telefónicas a líderes. Emisoras locales y comunitarias. Televisión local, departamental o nacional. Interacción en línea a través de la web: chat, foros, blogs, twitter, facebook, entre otros. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-04-30 | La información publicada debe estar diseñada de forma que todas las poblaciones comprendan su contenido, por eso es indispensable caracterizar la población y sus particularidades para saber cómo informar. Mantener actualizado el contenido del compornente de rendicion de cuentas del Menú Participa | 1 | Circular 100-10 de 2021: Directrices de lenguaje claro | Rendición de cuentas a través de la radio: en sintonía con la transparencia https://radarenlared.com/sintonia/
| 1.4 | Publicar cuatrimestralmente un informe en el sitio web o sede electrónica sobre la gestión con los grupos étnicos en el territorio. | Tres (3) seguimientos publicados en la web |  | Oficina Asesora de Planeación | 30/04/2023 30/08/2023 30/12/2023 |  | 3
| 1.5 | Publicar trimestralmente en la cartelera de cara al ciudadano, la información de la gestión de la entidad, por grupos de valor. | Cuatro (4) publicaciones en las carteleras de cara al ciudadano, sobre la gestión, a nivel nacional |  | Oficina Asesora de Planeación | 30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/12/2023 |  | 4
| 1.6 | Publicar una encuesta web sobre los temas que la ciudadanía desea incluir en el ejercicio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. | Una (1) encuesta publicada en la web. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2023-10-31 |  | 1
| 1.7 | Realizar seguimiento trimestral en la página web de la entidad, verificando la información correspondiente a la gestión administrativa y misional de la entidad. | Cuatro (4) seguimientos a la página web. |  | Oficina Asesora de Planeación | 30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/12/2023 |  | 4
| 1.8 | Publicar trimestralmente en las redes sociales, la información de la gestión de la entidad, por grupos de valor. | Cuatro (4) publicaciones en las redes sociales sobre la información de la gestión de la entidad. |  | Área de Counicaciones estratégicas | 30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/12/2023 |  | 4
| 1.9 | Divulgar en el proceso de rendición de cuentas la información sobre la oferta de conjuntos de datos abiertos disponibles en la entidad para que sean utilizados por los ciudadanos o grupos de interés. | Información sobre la oferta de conjunto de datos abiertos, divulgada en los ejercicios de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. |  | Oficina Asesora de las Tic | 2023-12-31 |  | 1
| 1.10 | Elaborar trimestralmente, un video que muestre la gestión administrativa y misional de mayor relevancia y publicar en redes sociales | Cuatro (4) videos elaborados y publicados en las redes sociales institucionales |  | Área de Counicaciones estratégicas | 30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/12/2023 |  | 4
| 1.11 | Incluir en el informe de gestión las metas y actividades formuladas en la planeación institucional con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional. | Diligenciar y publicar en el menú de transparencia el informe de rendición de cuentas sobre paz | Disponer actualizada toda la información de carácter público que es del interés de la ciudadanía y que promueve la garantia del derecho al control social en el menúde transparencia de la página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-31 | Si es una entidad PDET o tiene compromisos en el Plan Marco de Implementación, debe publicar en el formato establecido por Función Pública un informe de rendición de cuentas sobre paz de la vigencia anterior. | 1 | ABC para rendir cuentas sobre paz | Informe del municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo - https://n9.cl/j0hq7
Subcomponente 2 Diálogo: Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Elaborar y socializar una Directiva con los lineamientos para el desarrollo de los espacios de diálogo de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. | Una (1) directiva con los lineamientos para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Establecer el objetivo de la convocatoria que vaya a realizar. Elaborar el mensaje para los actores y grupos de interés, recuerde que debe utilizar un lenguaje comprensible, utilizando mensajes que animen a la ciudadanía a participar, que les haga saber que son actores protagonistas de los espacios de rendición de cuentas. Identificar los canales de comunicación que tiene la entidad para poder divulgar las convocatorias. Ajustar el mensaje, de acuerdo con los canales de comunicación a utilizar. Considerar las características de los actores y grupos de interés para enviar los mensajes de convocatoria: Personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, etc. Revisar las estrategias comunicativas para convocatorias que ha utilizado e identificar cuales han tenido mejores resultados para retomarlas. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-31 | Se debe garantizar, a través de ejercicios de capacitación y sensibilización, que las personas que lideran el proceso de rendición de cuentas comprendan la importancia de la identificación de actores. | 1 | Actividad 6 - Instrumento 7- Manual Único de Rendición de Cuentas | Estrategia SIC Ancestral
| 2.2 | Consolidar y publicar el cronograma de ejercicios de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, que contenga las fechas de publicación de la información, mecanismos de convocatoria y fecha de realización de los ejercicios de Rendición de Cuentas. | Un (1) cronograma consolidado y publicado en la página web institucional | Clarificar el objetivo y resultados esperados del evento. Determinar la fecha, sitio, hora y tiempo necesario para el evento. Elaborar una guía o agenda para el desarrollo de la metodología de diálogo. Establecer unas reglas de juego bajo la cual se regirá el espacio de diálogo, estas deben ser consultadas y validados por los asistentes. Organizar la estrategia de comunicación para promover el evento de RC Preparar la logística de las jornadas de diálogo (Lugar, fecha, numero de participantes, recursos, suministros, duración, inscripción, propuestas de intervención por areas y formatos de evaluación). | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-30 | Los instrumentos/herramientas/canales utilizados deben facilitar información a la ciudadanía acerca de cómo, cuándo y dónde puede acceder a los diferentes espacios de participación y diálogo, promoviendo la participación en toda la comunidad. | 1 | Actividad 11 Manual Único de Rendición de Cuentas | El diálogo, la mejor forma de construir verdad - Catatumbo.https://rutasdelconflicto.com/especiales/Catatumbo/espacios-dialogo.html
| 2.3 | Elaborar y socializar un instructivo con los lineamientos para el desarrollo de los ejercicios de diálogo de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Un (1) Instructivo para el desarrollo de los ejercicios de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía |  | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-30 | Las convocatorias a las jornadas de diálogo deben incluir la información con la fecha, lugar, duración y metodología de diálogo que se utilizará. Además deben ser incluyentes, por tanto, deben ser abiertas y tener en cuenta las características de los actores y grupos de interés. | 1
| 2.4 | Desarrollar un ejercicio denominado "Ven y hablamos" , como ejercicio de diálogo para la Rendición de Cuentas a la ciudadanía, en dos seccionales. | Dos (2) Ejercicios de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía a nivel territorial. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-31 |  | 2
| 2.5 | Desarrollar un ejercicio denominado "Ven y hablamos", como ejercicio de diálogo para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, en la DIGER. | Un (1) Ejercicio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía en la DIGER |  | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-31 |  | 1 | Actividad 19 Manual Único de Rendición de Cuentas | * Publicar resultados de la rendición de cuentas * Visibilizar resultados de forma masiva a través de distintos canales * Socializar resultados y planes de mejora con la ciudadanía
Subcomponente 3 Responsabilidad: Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora. | 3.1 | Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la vigencia 2022 | Un (1) Seguimiento a los compromisos adquiridos en la Rendición de Cuentas vigencia 2022 |  | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-30 | Los compromisos que se establezcan deben ser aquellos que se encuentren dentro de las posibilidades de la entidad, es decir que se puedan cumplir en razón a sus competencias y recursos. | 1 | Actividad 23 Manual Único de Rendición de Cuentas
| 3.2 | Publicar en la página web el informe consolidado de los ejercicios de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, donde se incluya el cumplimiento a los compromisos adquiridos en la vigencia anterior y las respuestas a las preguntas realizadas en el espacio de diálogo. | Un (1) informe consolidado de los ejercicios de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía a nivel regional y en la DIGER, publicado en la página web |  | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-31 | Los compromisos deben integrarse al documento de resultados de rendición de cuentas para retroalimentar a los actores y grupos de interés participantes. | 1 | Actividad 23 Manual Único de Rendición de Cuentas
| 3.3 | Consolidar los compromisos de los ejercicios de rendición de cuentas 2023 | Una (1) matriz de compromisos consolidada y publicada en la página web, de acuerdo con los ejercicios de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2023. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-31 | Las entidades deben llevar a cabo evaluaciones con los actores y grupos de interés; en las cuales ellos participen, ya que son las poblaciones a quienes van dirigidas todas las actividades que se realizan en rendición de cuentas. | 1 | Actividad 28 Manual Único de Rendición de Cuentas
| 3.4 | Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas y publicarlos en la sección de transparencia de la página web. | Tres (3) seguimientos publicados en la web |  | Oficina Asesora de Planeación | 30/04/2023 30/08/2023 30/12/2023 | La evaluación participativa se convierte en una oportunidad tanto para las entidades como para los actores para fortalecer cada una de las actividades de rendición de cuentas, sus resultados, las acciones de mejora y el cumplimiento de compromisos. | 3 | Actividad 28 Manual Único de Rendición de Cuentas
Formato guía elaborado por Función Pública 2021-2022