## PAAC 2019
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [8 empty] | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PES-FT-001
[10 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [9 empty] | 6 | 1 de 1
DEPENDENCIA : |  | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
FECHA DE FORMULACIÓN : |  | 31 DE ENERO DE 2019
FECHA DE EVALUACON: |  | 31 DE DICIEMBRE DE 2019
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: |  | Implementar un programa de mejora continua de la gestión y desempeño institucional.
Componente 1: |  | GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | PARA EJECUTAR LA META
Actualizar los riesgos de corrupción de 12 procesos de gestión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31 | Realizar convocatoria a mesas de trabajo. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 10% | X |  |  |  | 7300000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas | 100%
|  |  | Identificar, valorar y evaluar los riesgos | Dueños de los procesos | 30% | X | [5 empty] | 100%
|  |  | Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 30% | X | [5 empty] | 100%
|  |  | Divulgar los riesgos de corrupción a través de la página WEB | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 15% | X | [5 empty] | 100%
|  |  | Incluir el mapa de riesgos de corrupción en el sistema de información. | Profesional de Defensa Oficina Asesora de Planeación | 15% |  | X |  |  |  |  | 100%
Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación Dueños de los procesos | 2019-12-31 | Realizar la medición cuatrimestral de los indicadores de los riesgos de corrupción en el sistema de información. | Dueños de los procesos | 40% | X | X | X |  | 16000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas | 100%
|  |  | Realizar las mesas de trabajo para la revisión de los riesgos identificados con el fin de determinar la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, así como su identificación, análisis y valoración | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 60% | X | [5 empty] | 100%
Realizar tres seguimientos de los riesgos de corrupción | Jefe Oficina de Control Interno | 2019-12-31 | Realizar los seguimientos y los respectivos informes | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 50% | X | X | X |  | 5200000 | No. seguimientos realizados / No. seguimientos programados | 100%
|  |  | Realizar la publicación del informe de cada seguimiento realizado a los riesgos de corrupción | Jefe Oficina de Control Interno | 50% | X | X | X |  |  |  | 100%
[11 empty] | Avance promedio | 100%
Componente 2: |  | RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES (Ver hoja siguiente)
Componente 3: |  | ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | PARA EJECUTAR LA META
Desarrollar las acciones necesarias para fortalecer la fase de información de la Rendición de cuentas a la ciudadanía. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31 | Actualizar la guía de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la entidad con base en el MURC | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 20% | X |  |  |  | 6500000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas | 100%
|  |  | Socializar con las Direcciones Seccionales las actividades correspondientes a la rendición de cuentas a la ciudadanía. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 20% | X | [5 empty] | 100%
|  |  | Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019 con los Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenibles que se están garantizando a través de la Gestión Institucional. |  | 5% | X | [5 empty] | 100%
|  |  | Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para definir la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización o de cualquier otro mecanismo. |  | 5% | X | [5 empty] | 100%
|  |  | Definir el cronograma de la estrategia y elaborar una directiva mediante la cual se especifiquen los lineamientos para la producción y divulgación de la información, atendiendo los requerimientos de cada espacio de dialogo. |  | 20% | X | [5 empty] | 100%
|  |  | Producir la información sobre la gestión (Informes de Gestión, Indicadores de Gestión, Estados Financieros, Presupuesto, Emergencias, Proyectos, Contratación) | Dueños de los procesos | 15% | X | X | X | X |  |  | 100%
|  |  | Enviar convocatoria con los lineamientos para la participación en 5 encuentros ciudadanos y realizar la invitación a través de las redes sociales | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 15% | X | X | X | X |  |  | 100%
Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31 | Socializar los resultados de la rendición de cuentas a la ciudadanía, con los servidores públicos de la DIGER, las Direcciones Seccionales y Oficinas de Defensa Civil. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 100% |  |  |  | X | 2000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas | 100%
Desarrollar las acciones necesarias para fortalecer la fase de dialogo de la Rendición de cuentas a la ciudadanía. | Jefe Oficina Asesora de Planeación Directores Seccionales y Líderes de Oficinas de Defensa Civil | 2019-12-31 | Incluir en la directiva los lineamientos para cada uno de los espacios de diálogo definido previamente en el cronograma. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 50% | X |  |  |  | 6300000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas | 100%
|  |  | Participar en 5 encuentros ciudadanos convocados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). | Directores Seccionales y Líderes de Oficinas de Defensa Civil | 50% | X | X | X | X |  |  | 100%
Desarrollar las acciones necesarias para fortalecer la fase de responsabilidad de la Rendición de cuentas a la ciudadanía. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31 | Socializar la guía de Rendición de cuentas a la Ciudadanía a los servidores públicos de la DIGER, las Direcciones Seccionales y Oficinas de Defensa Civil a nivel nacional. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 20% |  | X |  |  | 8000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas | 100%
|  |  | Incluir en la directiva un esquema de seguimiento a los compromisos adquiridos. |  | 15% | X | [5 empty] | 100%
|  |  | Actualizar el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizará en toda la entidad que contenga: actividades realizadas, grupos de valor involucrados, temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de la rendición de cuentas, observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor, resultado de la participación y compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 15% | X | [5 empty] | 100%
|  |  | Producir la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de dialogo y las acciones de mejoramiento a la gestión de la entidad (Planes de mejora) con base en la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de dialogo. | Dueños de procesos, Directores Seccionales y Líderes de Oficinas de Defensa Civil | 20% |  | X |  | X |  |  | 100%
|  | 2019-12-31 | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas, grupos de valor involucrados, metas institucionales priorizadas, evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas, estado actual de los compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía, nivel de cumplimientos de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 10% |  |  |  | X |  |  | 100%
|  | 2019-12-31 | Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. (Planes de mejoramiento) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP Dueños de procesos | 5% |  |  |  | X |  |  | 100%
| Jefe de Oficina de Control Interno | 2019-12-31 | Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas. | Jefe Oficina de Control Interno | 15% | X | X | X |  | 5000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas | 100%
[11 empty] | Avance promedio | 100%
Componente 4: |  | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | PARA EJECUTAR LA META
Crear mecanismos para fortalecer la atención incluyente y accesibilidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe de Grupo de Prevención y Acción Integral | 2019-12-31 | Gestionar la capacitación a los servidores de la DIGER, para la atención de personas con discapacidad. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 40% |  |  |  | X | 30000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas | 100%
|  |  | Desarrollar la fase de preparación de un protocolo de comunicación y atención en emergencias para la población en condición de discapacidad. | Profesional Grupo de Prevención y Acción Integral. | 60% |  | X |  | X |  |  | 100%
Fortalecer 3 canales de atención | Jefe Oficina Asesora de las TIC Profesional de defensa Oficina de Prensa | 2019-12-31 | Poner en operación la línea de atención 144 en 7 seccionales de acuerdo con las políticas y protocolos de la Dirección General. | Jefe Oficina Asesora de las TIC | 35% |  |  |  | X | 10000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas | 14%
|  |  | Hacer seguimiento a las mejoras realizadas al portal WEB con base en las sugerencias del diagnóstico entregado por la Oficina Asesora de Planeación. | Profesional de Defensa oficina de Prensa | 35% | X | X | X | X |  |  | 100%
|  |  | Generar un indicador trimestral para medir los mensajes recibidos y respuestas generadas por medio de redes sociales. | Profesional de defensa Oficina de Prensa | 30% | X | X | X | X |  |  | 100%
Desarrollar el plan institucional de capacitación de los servidores públicos de la entidad | Profesional de Defensa Grupo de Gestión del Talento Humano | 2019-12-31 | Actualizar el Plan Institucional de Capacitación conforme a los lineamientos de la política de servicio al ciudadano de MIPG. | Profesional de Defensa Grupo de Gestión del Talento Humano | 40% | X |  |  |  | 12500000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas | 100%
|  |  | Socializar el plan institucional de capacitación. | Profesional de Defensa Grupo de Gestión del Talento Humano | 30% |  | X |  |  |  |  | 100%
|  |  | Realizar la medición trimestral del plan institucional de capacitación. | Profesional de Defensa Grupo de Gestión del Talento Humano | 30% |  | X | X | X |  |  | 100%
Asegurar el cumplimiento normativo en temas de tratamiento de datos personales y PQRSD | Jefe Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | 2019-12-31 | Elaborar 4 informes de control sobre el estado de respuestas a las PQRD de las dependencias y seccionales para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios | Jefe Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | 20% | X | X | X | X | 8000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas | 100%
|  |  | Publicar en el sitio web oficial 4 informes de control sobre el estado de respuestas a las PQRD de las dependencias y seccionales para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios | Jefe Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | 20% | X | X | X | X |  |  | 100%
|  |  | Diseñar, socializar y publicar un reglamento interno para la gestión de las peticiones y quejas recibidas | Jefe Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | 30% |  |  |  | X |  |  | 100%
|  |  | Gestionar la traducción en 2 lenguas nativas de los lineamientos de PQR que están publicados en el siguiente enlace de la página WEB: Inicios > Servicios al Ciudadano > Participación Ciudadana > PQRD | Jefe Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | 30% |  |  |  | X |  |  | 100%
Mejorar el relacionamiento con el ciudadano | Profesional de defensa Grupo de Prevención y acción Integral | 2019-12-31 | Estructurar un servicio de la asistencia humanitaria de emergencias. | Profesional de defensa Grupo de Prevención y Acción integral. | 50% |  |  |  | X |  | No. actividades realizadas / No. actividades programadas | 100%
| Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP |  | Aplicar una encuesta de percepción de los ciudadanos mensual, sobre la atención de la entidad en la ventanilla de atención de la Dirección General, las Direcciones Seccionales y oficinas de Defensa Civil. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 50% | X | X | X | X |  |  | 100%
Fortalecer la Evaluación de Desempeño en torno al Servicio al Ciudadano | Jefe de Grupo de Gestión del Talento Humano | 2019-12-31 | Determinar un mecanismo viable de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano. | Encargado de evaluación de desempeño GGTH | 100% |  |  | X |  | 2000000 |  | 100%
[11 empty] | Avance promedio | 94.27%
Componente 5: |  | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | PARA EJECUTAR LA META
Desarrollar las actividades necesarias para mantener la transparencia activa de la entidad. | Responsables de generación y publicación de la información | 2019-12-31 | Realizar una revisión trimestral de la información publicada en el sitio web, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Transparencia. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 20% | X | X | X | X | 6000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas | 100%
|  |  | Actualizar trimestralmente la información publicada en la cartelera de cara al ciudadano. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 30% | X | X | X | X |  |  | 100%
|  |  | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la Estrategia de Participación Ciudadana y el cronograma planteado. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 20% | X | X | X | X |  |  | 100%
|  |  | Publicar tres informes de las actividades de participación ciudadana desarrolladas, que incluya las observaciones, sugerencias y necesidades de los usuarios y grupos de interés. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 30% |  | X | X | X |  |  | 100%
Desarrollar las actividades necesarias para mantener la transparencia pasiva de la entidad. | Responsables de los procesos | 2019-12-31 | Hacer seguimiento cuatrimestral a la Estrategia de racionalización de trámites de la Entidad. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 10% | X | X | X | X | 8000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas | 100%
|  |  | Diseñar e implementar una campaña de sensibilización sobre la atención de trámites y solicitudes de los usuarios y grupos de interés, con calidad y oportunidad. | Jefe de Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | 15% | X | X | X | X |  |  | 100%
|  |  | Realizar seguimiento trimestral a la calidad y oportunidad de las respuestas de PQRSD, allegadas por los ciudadanos y grupos de interés. | Jefe de Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | 20% | X | X | X | X |  |  | 100%
|  |  | Actualizar mensualmente el calendario de actividades, de acuerdo con lo programado a nivel nacional. | Profesional de defensa Oficina de Prensa | 5% | X | X | X | X |  |  | 100%
|  |  | Actualizar el normograma de la Entidad en la sección de transparencia Del sitio web oficial. | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 30% |  |  | X | X |  |  | 100%
|  |  | Actualizar las bases de Datos abiertos en la página www.datos.gov.co | Jefe Oficina Asesora de las TIC. | 20% |  |  | X |  |  |  | 100%
Aprobar Instrumentos de Gestión de la Información mediante acto administrativo. | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2019-06-30 | Elaborar el Acto administrativo mediante el cual se aprueba el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Entidad y publicarlo en la sección de Transparencia y acceso a la información de la página web oficial. | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 35% |  |  | X |  | 6000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas | 100%
| Jefe Oficina Asesora de las TIC. |  | Elaborar el Acto administrativo mediante el cual se aprueba el Esquema de publicación de la Entidad y publicarlo en la sección de transparencia de la página web oficial. | Jefe Oficina Asesora de las TIC. | 35% |  |  |  | X |  |  | 100%
| Jefe Oficina Asesora de Planeación. |  | Elaborar el Acto administrativo mediante el cual se aprueba el Registro de Activos de información de la Entidad y publicarlo en la sección de Transparencia y acceso a la información de la página web oficial. | Jefe Oficina Asesora de Planeación. | 30% |  |  |  | X |  |  | 100%
Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública | Profesional de defensa Oficina de Prensa | 2019-12-31 | Realizar un estudio de viabilidad para implementar un mecanismo de traducción de la información pública de la entidad, a por lo menos tres lenguas nativas. | Profesional de defensa Oficina de Prensa | 50% |  |  |  | X | 5000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas | 100%
|  |  | Analizar la viabilidad de un mecanismo de audio para el acceso de la información de la Entidad en la Página web, para la población con discapacidad visual. | Profesional de defensa Oficina de Prensa | 50% |  |  |  | X |  |  | 100%
Fortalecer los conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública | Jefe Oficina Asesora de Planeación. | 2019-12-31 | Realizar una capacitación a los servidores públicos de la DIGER, sobre las instancias con que cuenta la ciudadanía para recurrir, en caso de no obtener respuesta oportuna a sus requerimientos. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 100% |  |  |  | X | 2000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas | 100%
[11 empty] | Avance promedio | 100%
Componente 6: |  | INICIATIVAS ADICIONALES
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | PARA EJECUTAR LA META
Identificar y relacionar las condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31 | Realizar mesas de trabajo con las áreas misionales y de apoyo, las actividades que cada área realizará y en las cuales tiene programado o debe involucrar la participación de la ciudadanía o grupos de valor, y clasificarlas en el ciclo de la gestión a la que corresponden. | Técnico para apoyo de seguridad y defensa OAP | 100% | X |  |  |  | 2000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas | 100%
Promover la participación ciudadana en la gestión de la entidad. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31 | Diseñar un cronograma que defina los espacios de participación ciudadana que se implementarán en la entidad y publicarlo en la página web oficial | Técnico para apoyo de seguridad y defensa OAP | 10% | X |  |  |  | 8000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas | 100%
|  | 2019-03-31 | Elaborar una directiva de participación ciudadana, donde se establezcan los lineamientos para desarrollar las actividades de participación ciudadana a desarrollar durante la vigencia y que contenga un cronograma que identifique su desarrollo. | Técnico para apoyo de seguridad y defensa OAP | 30% | X | [5 empty] | 100%
|  | 2019-04-01 | Socializar y hacer seguimiento a la directiva de participación ciudadana en la gestión. | Técnico para apoyo de seguridad y defensa OAP | 10% | X | X | X | X |  |  | 100%
|  | 2019-12-31 | Disponer 12 espacios de participación ciudadana: 2 foros de planeación participativa, 5 encuestas sobre temas misionales, 5 encuestas sobre temas administrativos dirigidos a los usuarios. | Técnico para apoyo de seguridad y defensa OAP | 30% | X | X | X | X |  |  | 100%
|  | 2019-12-31 | Realizar un ejercicio de formulación de políticas públicas con participación ciudadana de los voluntarios basado en la Identificación y priorización de necesidades o problemas en la Gestión del Riesgo de Desastres | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 20% |  |  |  | X |  |  | 100%
[11 empty] | Avance promedio | 100%
Note on K12: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on K51: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on K71: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on K29: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on K92: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on D55: user: Meta del Plan de Acción 2019

## evaluacion_1_trim (hidden)
| EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
SGE-FT-005
[7 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [6 empty] | 2 | 1 de 1
DEPENDENCIA :
TRIMESTRE REPORTADO: |  | PRIMER TRIMESTRE |  | FECHA DE EVALUACIÓN :
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 1. Gestión Misional y de Gobierno.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | EJECUTADAS POR CADA META | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | DE RESULTADO | DE RESULTADO
Formular y hacer seguimiento a los planes específicos de 4 procesos misionales | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir los lineamientos para la formulación de los planes específicos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % ejecución promedio de los planes específicos de procesos misionales
Evaluación de los planes específicos presentados por las D.S y O.O
Tabulación y elaboración de estadísticas de los reportes trimestrales (SIM)
Evaluar el cumplimiento trimestral de los planes específicos.
Reportar en el I semestre el avance de cumplimiento a los interesados (D.S y O.O) y la Oficina de Planeación
Elaborar Informes semestrales del cumplimiento de los planes específicos.
Continuar la implementación del Banco de Proyectos de Acción Social y Gestión Ambiental | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir las directrices para la presentación de proyectos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % de cumplimiento de ejecución de proyectos aprobados
Estudio y evaluación de proyectos presentados
Presentación y selección de proyectos con el comité asesor
Realizar seguimiento de proyectos aprobados con la respectiva solicitud de informes.
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
Formular e implementar la política de participación y servicio al ciudadano | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar y analizar resultados de la encuesta de satisfacción de clientes |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Política formulada y plan de trabajo en implementación.
Formular la política de participación y servicios al ciudadano
Realizar la divulgación y sensibilización
Realizar mesa de trabajo con funcionarios involucrados para elaborar el plan de acción
Realizar dos seguimientos al plan de trabajo formulado
Implementar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar encuesta de satisfacción virtual, incluir FAQ rendición de cuentas, utilizar lenguaje ciudadano, crear enlace con Urna de cristal, cumplir todos los criterios de la fase de información y democracia del Manual 3.1 |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Porcentaje de cumplimiento del plan formulado
Divulgar informe trimestral de gestión por área misional .
Programar un espacio trimestral para intercambio de información con el ciudadano, recopilar y publicar FAQ en la página web
Desarrollar un encuentro semestral con los Líderes Voluntarios que participan en cursos de capacitación en la ESCAP.
Desarrollar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de videoconferencia incluyendo chat y/o foro. Recopilar y publicar FAQ en la página web
Participar en dos eventos masivos relacionados con la misión institucional donde participen los ciudadanos, utilizar lenguaje ciudadano.
Mejorar el sistema de respuesta a los requerimientos de los Clientes | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Realizar un diagnóstico identificando las debilidades en el sistema de respuesta |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Variación de los hallazgos por atención a los requerimientos de los clientes
Formular un plan de trabajo
Realizar seguimiento al plan de trabajo.
Continuar la implementación de la política de comunicación organizacional | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Actualizar con los responsables el plan de trabajo para implementación de la política. |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. de mecanismos implementados _____________ No. de mecanismos de la política
Implementar las actividades definidas en el plan de trabajo
Realizar el seguimiento para implementar los criterios faltantes de la estrategia GEL
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 4. Eficiencia Administrativa
Actualizar los mapas de riesgos de la entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Identificar metodología y preparar capacitación |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Mapas de riesgos actualizados / No. total de dependencias
Dictar la capacitación a los dueños de los procesos
Hacer seguimiento a los mapas de riesgos actualizados
Realizar 40 auditorías internas de calidad | Profesional Oficina Planeación | 2013-10-30 | Elaborar el programa de auditorías |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. auditorías ejecutadas ----------------------- No. auditorías programadas
Socializar el programa y el procedimiento con potenciales auditores
Ejecutar el programa de auditoría
Realizar el seguimiento a los hallazgos de las auditorías externas e internas sobre el SGC. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-10-30 | Preparar plan de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. hallazgos cerrados / No. Hallazgos totales
Realizar seguimiento a las tareas de la Revisión de la Dirección
Realizar el seguimiento a las dependencias de la DIGER
Realizar el seguimiento a las seccionales y oficinas operativas
Simplificar el procedimiento para la atención de eventos de afluencia masiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Definir estrategias de reducción |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Procedimiento actualizado e implementado
Actualizar procedimiento
Divulgar nuevo procedimiento a Direcciones seccionales y oficinas operativas
Elaborar y tramitar un estudio de reestructuración de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Redefinir las funciones de los grupos internos de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Estudio técnico aprobado
Actualizar el estudio técnico
Realizar el trámite respectivo ante el GSED
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 5. Gestión Financiera
Ejecutar los proyectos de inversión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2012-12-31 | Actualizar los proyectos en el SUIFP |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. proyectos aprobados / 3
Ejecutar los recursos asignados en la vigencia
Realizar el seguimiento y actualización del SPI

## evaluacion_2_trim (hidden)
| EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
SGE-FT-005
[7 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [6 empty] | 2 | 1 de 1
DEPENDENCIA :
TRIMESTRE REPORTADO: |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | FECHA DE EVALUACIÓN :
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 1. Gestión Misional y de Gobierno.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | EJECUTADAS POR CADA META | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | DE RESULTADO | DE RESULTADO
Formular y hacer seguimiento a los planes específicos de 4 procesos misionales | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir los lineamientos para la formulación de los planes específicos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % ejecución promedio de los planes específicos de procesos misionales
Evaluación de los planes específicos presentados por las D.S y O.O
Tabulación y elaboración de estadísticas de los reportes trimestrales (SIM)
Evaluar el cumplimiento trimestral de los planes específicos.
Reportar en el I semestre el avance de cumplimiento a los interesados (D.S y O.O) y la Oficina de Planeación
Elaborar Informes semestrales del cumplimiento de los planes específicos.
Continuar la implementación del Banco de Proyectos de Acción Social y Gestión Ambiental | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir las directrices para la presentación de proyectos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % de cumplimiento de ejecución de proyectos aprobados
Estudio y evaluación de proyectos presentados
Presentación y selección de proyectos con el comité asesor
Realizar seguimiento de proyectos aprobados con la respectiva solicitud de informes.
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
Formular e implementar la política de participación y servicio al ciudadano | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar y analizar resultados de la encuesta de satisfacción de clientes |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Política formulada y plan de trabajo en implementación.
Formular la política de participación y servicios al ciudadano
Realizar la divulgación y sensibilización
Realizar mesa de trabajo con funcionarios involucrados para elaborar el plan de acción
Realizar dos seguimientos al plan de trabajo formulado
Implementar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar encuesta de satisfacción virtual, incluir FAQ rendición de cuentas, utilizar lenguaje ciudadano, crear enlace con Urna de cristal, cumplir todos los criterios de la fase de información y democracia del Manual 3.1 |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Porcentaje de cumplimiento del plan formulado
Divulgar informe trimestral de gestión por área misional .
Programar un espacio trimestral para intercambio de información con el ciudadano, recopilar y publicar FAQ en la página web
Desarrollar un encuentro semestral con los Líderes Voluntarios que participan en cursos de capacitación en la ESCAP.
Desarrollar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de videoconferencia incluyendo chat y/o foro. Recopilar y publicar FAQ en la página web
Participar en dos eventos masivos relacionados con la misión institucional donde participen los ciudadanos, utilizar lenguaje ciudadano.
Mejorar el sistema de respuesta a los requerimientos de los Clientes | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Realizar un diagnóstico identificando las debilidades en el sistema de respuesta |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Variación de los hallazgos por atención a los requerimientos de los clientes
Formular un plan de trabajo
Realizar seguimiento al plan de trabajo.
Continuar la implementación de la política de comunicación organizacional | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Actualizar con los responsables el plan de trabajo para implementación de la política. |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. de mecanismos implementados _____________ No. de mecanismos de la política
Implementar las actividades definidas en el plan de trabajo
Realizar el seguimiento para implementar los criterios faltantes de la estrategia GEL
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 4. Eficiencia Administrativa
Actualizar los mapas de riesgos de la entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Identificar metodología y preparar capacitación |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Mapas de riesgos actualizados / No. total de dependencias
Dictar la capacitación a los dueños de los procesos
Hacer seguimiento a los mapas de riesgos actualizados
Realizar 40 auditorías internas de calidad | Profesional Oficina Planeación | 2013-10-30 | Elaborar el programa de auditorías |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. auditorías ejecutadas ----------------------- No. auditorías programadas
Socializar el programa y el procedimiento con potenciales auditores
Ejecutar el programa de auditoría
Realizar el seguimiento a los hallazgos de las auditorías externas e internas sobre el SGC. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-10-30 | Preparar plan de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. hallazgos cerrados / No. Hallazgos totales
Realizar seguimiento a las tareas de la Revisión de la Dirección
Realizar el seguimiento a las dependencias de la DIGER
Realizar el seguimiento a las seccionales y oficinas operativas
Simplificar el procedimiento para la atención de eventos de afluencia masiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Definir estrategias de reducción |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Procedimiento actualizado e implementado
Actualizar procedimiento
Divulgar nuevo procedimiento a Direcciones seccionales y oficinas operativas
Elaborar y tramitar un estudio de reestructuración de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Redefinir las funciones de los grupos internos de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Estudio técnico aprobado
Actualizar el estudio técnico
Realizar el trámite respectivo ante el GSED
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 5. Gestión Financiera
Ejecutar los proyectos de inversión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2012-12-31 | Actualizar los proyectos en el SUIFP |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. proyectos aprobados / 3
Ejecutar los recursos asignados en la vigencia
Realizar el seguimiento y actualización del SPI

## evaluacion_3_trim (hidden)
| EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
SGE-FT-005
[7 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [6 empty] | 2 | 1 de 1
DEPENDENCIA :
TRIMESTRE REPORTADO: |  | TERCER TRIMESTRE |  | FECHA DE EVALUACIÓN :
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 1. Gestión Misional y de Gobierno.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | EJECUTADAS POR CADA META | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | DE RESULTADO | DE RESULTADO
Formular y hacer seguimiento a los planes específicos de 4 procesos misionales | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir los lineamientos para la formulación de los planes específicos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % ejecución promedio de los planes específicos de procesos misionales
Evaluación de los planes específicos presentados por las D.S y O.O
Tabulación y elaboración de estadísticas de los reportes trimestrales (SIM)
Evaluar el cumplimiento trimestral de los planes específicos.
Reportar en el I semestre el avance de cumplimiento a los interesados (D.S y O.O) y la Oficina de Planeación
Elaborar Informes semestrales del cumplimiento de los planes específicos.
Continuar la implementación del Banco de Proyectos de Acción Social y Gestión Ambiental | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir las directrices para la presentación de proyectos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % de cumplimiento de ejecución de proyectos aprobados
Estudio y evaluación de proyectos presentados
Presentación y selección de proyectos con el comité asesor
Realizar seguimiento de proyectos aprobados con la respectiva solicitud de informes.
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
Formular e implementar la política de participación y servicio al ciudadano | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar y analizar resultados de la encuesta de satisfacción de clientes |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Política formulada y plan de trabajo en implementación.
Formular la política de participación y servicios al ciudadano
Realizar la divulgación y sensibilización
Realizar mesa de trabajo con funcionarios involucrados para elaborar el plan de acción
Realizar dos seguimientos al plan de trabajo formulado
Implementar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar encuesta de satisfacción virtual, incluir FAQ rendición de cuentas, utilizar lenguaje ciudadano, crear enlace con Urna de cristal, cumplir todos los criterios de la fase de información y democracia del Manual 3.1 |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Porcentaje de cumplimiento del plan formulado
Divulgar informe trimestral de gestión por área misional .
Programar un espacio trimestral para intercambio de información con el ciudadano, recopilar y publicar FAQ en la página web
Desarrollar un encuentro semestral con los Líderes Voluntarios que participan en cursos de capacitación en la ESCAP.
Desarrollar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de videoconferencia incluyendo chat y/o foro. Recopilar y publicar FAQ en la página web
Participar en dos eventos masivos relacionados con la misión institucional donde participen los ciudadanos, utilizar lenguaje ciudadano.
Mejorar el sistema de respuesta a los requerimientos de los Clientes | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Realizar un diagnóstico identificando las debilidades en el sistema de respuesta |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Variación de los hallazgos por atención a los requerimientos de los clientes
Formular un plan de trabajo
Realizar seguimiento al plan de trabajo.
Continuar la implementación de la política de comunicación organizacional | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Actualizar con los responsables el plan de trabajo para implementación de la política. |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. de mecanismos implementados _____________ No. de mecanismos de la política
Implementar las actividades definidas en el plan de trabajo
Realizar el seguimiento para implementar los criterios faltantes de la estrategia GEL
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 4. Eficiencia Administrativa
Actualizar los mapas de riesgos de la entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Identificar metodología y preparar capacitación |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Mapas de riesgos actualizados / No. total de dependencias
Dictar la capacitación a los dueños de los procesos
Hacer seguimiento a los mapas de riesgos actualizados
Realizar 40 auditorías internas de calidad | Profesional Oficina Planeación | 2013-10-30 | Elaborar el programa de auditorías |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. auditorías ejecutadas ----------------------- No. auditorías programadas
Socializar el programa y el procedimiento con potenciales auditores
Ejecutar el programa de auditoría
Realizar el seguimiento a los hallazgos de las auditorías externas e internas sobre el SGC. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-10-30 | Preparar plan de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. hallazgos cerrados / No. Hallazgos totales
Realizar seguimiento a las tareas de la Revisión de la Dirección
Realizar el seguimiento a las dependencias de la DIGER
Realizar el seguimiento a las seccionales y oficinas operativas
Simplificar el procedimiento para la atención de eventos de afluencia masiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Definir estrategias de reducción |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Procedimiento actualizado e implementado
Actualizar procedimiento
Divulgar nuevo procedimiento a Direcciones seccionales y oficinas operativas
Elaborar y tramitar un estudio de reestructuración de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Redefinir las funciones de los grupos internos de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Estudio técnico aprobado
Actualizar el estudio técnico
Realizar el trámite respectivo ante el GSED
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 5. Gestión Financiera
Ejecutar los proyectos de inversión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2012-12-31 | Actualizar los proyectos en el SUIFP |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. proyectos aprobados / 3
Ejecutar los recursos asignados en la vigencia
Realizar el seguimiento y actualización del SPI

## evaluacion_4_trim (hidden)
| EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
SGE-FT-005
[7 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [6 empty] | 2 | 1 de 1
DEPENDENCIA :
TRIMESTRE REPORTADO: |  | CUARTO TRIMESTRE |  | FECHA DE EVALUACIÓN :
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 1. Gestión Misional y de Gobierno.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | EJECUTADAS POR CADA META | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | DE RESULTADO | DE RESULTADO
Formular y hacer seguimiento a los planes específicos de 4 procesos misionales | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir los lineamientos para la formulación de los planes específicos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % ejecución promedio de los planes específicos de procesos misionales
Evaluación de los planes específicos presentados por las D.S y O.O
Tabulación y elaboración de estadísticas de los reportes trimestrales (SIM)
Evaluar el cumplimiento trimestral de los planes específicos.
Reportar en el I semestre el avance de cumplimiento a los interesados (D.S y O.O) y la Oficina de Planeación
Elaborar Informes semestrales del cumplimiento de los planes específicos.
Continuar la implementación del Banco de Proyectos de Acción Social y Gestión Ambiental | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir las directrices para la presentación de proyectos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % de cumplimiento de ejecución de proyectos aprobados
Estudio y evaluación de proyectos presentados
Presentación y selección de proyectos con el comité asesor
Realizar seguimiento de proyectos aprobados con la respectiva solicitud de informes.
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
Formular e implementar la política de participación y servicio al ciudadano | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar y analizar resultados de la encuesta de satisfacción de clientes |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Política formulada y plan de trabajo en implementación.
Formular la política de participación y servicios al ciudadano
Realizar la divulgación y sensibilización
Realizar mesa de trabajo con funcionarios involucrados para elaborar el plan de acción
Realizar dos seguimientos al plan de trabajo formulado
Implementar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar encuesta de satisfacción virtual, incluir FAQ rendición de cuentas, utilizar lenguaje ciudadano, crear enlace con Urna de cristal, cumplir todos los criterios de la fase de información y democracia del Manual 3.1 |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Porcentaje de cumplimiento del plan formulado
Divulgar informe trimestral de gestión por área misional .
Programar un espacio trimestral para intercambio de información con el ciudadano, recopilar y publicar FAQ en la página web
Desarrollar un encuentro semestral con los Líderes Voluntarios que participan en cursos de capacitación en la ESCAP.
Desarrollar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de videoconferencia incluyendo chat y/o foro. Recopilar y publicar FAQ en la página web
Participar en dos eventos masivos relacionados con la misión institucional donde participen los ciudadanos, utilizar lenguaje ciudadano.
Mejorar el sistema de respuesta a los requerimientos de los Clientes | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Realizar un diagnóstico identificando las debilidades en el sistema de respuesta |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Variación de los hallazgos por atención a los requerimientos de los clientes
Formular un plan de trabajo
Realizar seguimiento al plan de trabajo.
Continuar la implementación de la política de comunicación organizacional | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Actualizar con los responsables el plan de trabajo para implementación de la política. |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. de mecanismos implementados _____________ No. de mecanismos de la política
Implementar las actividades definidas en el plan de trabajo
Realizar el seguimiento para implementar los criterios faltantes de la estrategia GEL
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 4. Eficiencia Administrativa
Actualizar los mapas de riesgos de la entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Identificar metodología y preparar capacitación |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Mapas de riesgos actualizados / No. total de dependencias
Dictar la capacitación a los dueños de los procesos
Hacer seguimiento a los mapas de riesgos actualizados
Realizar 40 auditorías internas de calidad | Profesional Oficina Planeación | 2013-10-30 | Elaborar el programa de auditorías |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. auditorías ejecutadas ----------------------- No. auditorías programadas
Socializar el programa y el procedimiento con potenciales auditores
Ejecutar el programa de auditoría
Realizar el seguimiento a los hallazgos de las auditorías externas e internas sobre el SGC. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-10-30 | Preparar plan de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. hallazgos cerrados / No. Hallazgos totales
Realizar seguimiento a las tareas de la Revisión de la Dirección
Realizar el seguimiento a las dependencias de la DIGER
Realizar el seguimiento a las seccionales y oficinas operativas
Simplificar el procedimiento para la atención de eventos de afluencia masiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Definir estrategias de reducción |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Procedimiento actualizado e implementado
Actualizar procedimiento
Divulgar nuevo procedimiento a Direcciones seccionales y oficinas operativas
Elaborar y tramitar un estudio de reestructuración de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Redefinir las funciones de los grupos internos de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Estudio técnico aprobado
Actualizar el estudio técnico
Realizar el trámite respectivo ante el GSED
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 5. Gestión Financiera
Ejecutar los proyectos de inversión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2012-12-31 | Actualizar los proyectos en el SUIFP |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. proyectos aprobados / 3
Ejecutar los recursos asignados en la vigencia
Realizar el seguimiento y actualización del SPI

## Hoja1 (hidden)
Página No.
1 de 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR
DE RESULTADO
La medición del indicador de resultado se calcula con base en la formula del indicador. Este valor siempre será en porcentaje (%).
56.67%
75%
75%
30%
30%
50%
50%
50%
41%
83.33%
33%
66.67%
87.5%
83.33%
83.33%
83.33%
100%
50%
50%
50%
DE RESULTADO
50%
33%
66.67%
33%
56%
DE RESULTADO
66%
60%
87.5%
80%
100%
100%
DE RESULTADO
10%
33.33%
37.5%
16.67%
75%
66.67%
70%
52.8%
25%
25%
33%
75%
75%
50%
DE RESULTADO
50%
75%
87%
77%
75%
100%
35.71%
21.08%
62.5%
Note on F75: 342 bienes reportados con depreciación $0,00 fueron dados de baja en resol. 457 del 30-jun-2016. 288 bienes no reportados con depreciación $0,00 fueron dados de baja en resol. 457 del 30-jun-2016. TOTAL 2989 elementos reportados para baja

## Mapa Riesgos Corrupción
|  |  | MAPA DE RIESGOS | [20 empty] | PLANEACION ESTRATEGICA
PES-FT-012
[24 empty] | Versión | Página No.
| República de Colombia | [22 empty] | 1 | 1 de 1
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2019
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | ANALISIS DEL RIESGO
[5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES | [8 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES | [5 empty] | ACCIONES |  |  |  | MONITOREO
| PROCESO | CAUSA | RIESGO | CONSECUENCIA (Efectos) | ANALISIS DEL RIESGO | [5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | NUEVA CALIFICACIÓN | [5 empty] | Acciones | Fecha cumplimiento de las acciones | Responsable | Indicador | Acciones ejecutadas | Registro o evidencia de cumplimiento | Medición del indicador
[5 empty] | Riesgo Inherente | [5 empty] | Riesgo Residual
[14 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Nueva Zona del riesgo
[5 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Zona del riesgo |  | Controles | Puntaje evaluación de los Controles | Casillas a disminuir | Puntaje | Zona de Riesgo | Puntaje | Zona de Riesgo
1 | PROCESOS ESTRATEGICOS | Ausencia de un sistema integrado de información | Presentación de información falsa y/o alterada de la gestión institucional para obtener favorabilidad de las autoridades de control | Pérdida de credibilidad institucional. | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 | Alta | 1. Consulta permanente a través de los sistemas de información | 100 | 1 | 2 | Improbable | 10 | Mayor | 20 | Moderada | 1. Realizar las mesas de trabajo para revisar los indicadores de gestión de todos los procesos. 2. Capacitar a las seccionales para el uso y apropiación del aplicativo KAWAK. | 1. 30/06/2019 2. 31/12/2019 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | No. de mesas realizadas para revisión de los indicadores / 18 | Cumplidaslas actividades | Se encuentra la evidencia registrada en el sistema de información Kawak. Planillas de la videoconferencia realizada el 14 de noviembre de 2019. | 100%
|  | Ausencia de indicadores claros |  | Pérdida de credibilidad institucional. | [6 empty] | 2. Seguimiento trimestral de los Indicadores de gestión. | 85 | 0
|  | Interés propio o de terceros | [8 empty] | 3.Comparación de la Rendición de Cuentas semestral con los indicadores de gestión | 100 | 0
|  | Falta de controles en al información financiera |  | Pérdida de credibilidad institucional. | [6 empty] | 4. Verificación a través de auditorías y Revisoría Fiscal. | 100 | 0
1 | PROCESOS MISIONALES - GESTION DEL RIESGO | Falta de protocolo de atención de los servicios de capacitación. | Venta de servicios sin surtir el debido tramite y sin autorización de los Directores de las Escuelas para beneficio propio | Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 | Alta | Adelantar el trámite administrativo que corresponda | 95 | 1 | 2 | Improbable | 10 | Mayor | 20 | Moderada | 1. Divulgar en la página WEB el único medio de contacto para solicitudes de servicio de capacitación. | 2019-06-30 | Director Escuela Carlos Lleras Restrepo | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas | Cumplidaslas actividades | Se encuentra la evidencia registrada en el sistema de información Kawak. | 100%
|  | Intereses particulares de personal que se capacita en la entidad. | [8 empty] | Desarrollar la capacitación con isntructores autorizados | 100 | 0
[11 empty] | Emitir las constancias de asistencia, una vez se haya cumplido los requisitos de aprobación de la capacitación. | 100 | 0
1 |  | Falta de principios y valores éticos | Falsificación de información en los expedientes de capacitación de los cursos básicos | Investigaciones de tipo Disciplinario o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | 4 | Probable | 10 | Mayor | 40 | Alta | Verificación trimestral en el Sistema de Información Misional | 95 | 2 | 2 | Improbable | 10 | Mayor | 20 | Moderada | 1. Generar un control para verificación de los expedientes de los cursos básicos en las seccionales. | 2019-12-31 | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas | Cumplidaslas actividades | No aplica | 100%
|  | Tráfico de influencias | [8 empty] | Reconocimiento y registro de los instructores en el SIM por parte de personal autorizado | 100 | 0
|  | Incumplimiento de los lineamientos académicos | [8 empty] | Desarrollo de auditorías anuales para verificación del cumplimiento de requisitos | 95 | 0
2 |  | Debilidad en los controles en las seccionales
1 |  | Falta de control en el inventario | Destinación indebida de ayudas para el beneficio propio o de particulares | Investigaciones de tipo Disciplinario o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | 2 | Improbable | 10 | Mayor | 20 | Moderada | Se realiza el cruce de las actas de recibo con el SIM y las planillas de entrega y las autorizaciones de entrega. | 100 | 2 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Gestionar mejoras en el SIM para facilitar la conciliación de las donaciones recibidas frente a las entregadas. 2. Solicitar a la Dirección General autorización para realizar visitas de control a las secciones que hayan realizado entregas de donaciones | 1. 31/12/2019 2. 28/02/2019 | Jefe Grupo Prevención y Acción Integral | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas | Cumplidaslas actividades | No aplica | 100%
|  | Inadecuada planeación en las actividades de entrega de ayudas humanitarias por parte de las Direcciones Seccionales y/o oficinas para la destinación adecuada de las mismas. | [8 empty] | 2. Diligenciamiento del formato RSA-FT-004, en el cual se planifica cada actividad. | 100 | 0
|  | Falta de control en el procedimiento de entrega de ayudas humanitarias | [8 empty] | 3. Solicitud de autorización cada vez que se hace una entrega de donaciones | 100 | 0
1 |  | Ausencia de controles para los voluntarios | Hurto de bienes de terceros en atención de emergencias | 1. Detrimento de la imagen institucional. 2. Pérdida de credibilidad y confianza por parte de la comunidad. 3. Investigaciones de orden disciplinarios, fiscal o penal a la entidad. | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Aplicación del Reglamento de régimen disciplinario. | 95 | 1 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 3. Incluir en el procedimiento para la atención de emergencias un control de los voluntarios que intervienen en cada evento. | 2019-06-30 | Jefe Grupo Prevención y Acción Integral | Procedimiento actualizado | Cumplidaslas actividades | Se encuentra la evidencia registrada en el sistema de información Kawak. | 100%
|  | Respuesta a desastres por parte de las organizaciones de DC sin la participación de funcionarios de la Entidad. | [8 empty] | 2. Capacitación sobre valores a través del curso básico de acuerdo con el reglamento. | 100 | 0
1 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Insuficiencia en el control de las herramientas tecnológicas disponibles al ciudadano para la formulación y seguimiento de peticiones, quejas, denuncias y reclamos. | Eliminar u ocultar peticiones, quejas, denuncias y reclamaciones radicadas por los ciudadanos a través de los diferentes canales de atención, afectando con esta acción los derechos del ciudadano y los valores éticos de la entidad. | Investigaciones de tipo Disciplinario o de tipo Penal. | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Se conservan los correos correspondientes con su trazabilidad de las PQRD que llegan a la Diger. | 100 | Casillas a desplazar | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Implementar el sistema de información para las PQRD (SEVEN) 2. Realizar una capacitación en el nuevo sistema de información para las PQRD a la DIGER y a las seccionales | 1. 30/05/2019 2. 30/06/2019 | Jefe Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas | Cumplidaslas actividades | No aplica | 100%
|  | 1. Insuficiencia en el control de las herramientas tecnológicas disponibles al ciudadano para la formulación y seguimiento de peticiones, quejas, denuncias y reclamos. |  | Investigaciones de tipo Disciplinario o de tipo Penal. | [6 empty] | 2. Informes trimestrales sobre las PQRD. | 0 | 0
|  | 1. Insuficiencia en el control de las herramientas tecnológicas disponibles al ciudadano para la formulación y seguimiento de peticiones, quejas, denuncias y reclamos. |  | Investigaciones de tipo Disciplinario o de tipo Penal. | [6 empty] | 3. Elaboración mensual del cuadro control del estado y tiempos de cumplimiento de las PQRD. | Fuerte | 0
1 |  | Falta de control en el acceso a los sistemas de información. | Acceso a los sistemas de información con fines no autorizados. | Perdida de información Consecuencias de tipo legal Violación a los sistemas de seguridad | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 | Alta | Verificación de la aplicación de la Política de Seguridad | 0 | 0 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Verificación de aplicación de las políticas de seguridad de usuario final. 2. Generar 2 campañas de recordatorio de aplicación de las políticas de seguridad . 3. Control mensual de Backup | Del 29/09/2019 al 31/12/2019 | Profesional de defensa grado 12 Oficina Asesora de TIC | 1. Numero de equipos verificadas/ numero de equipos existentes 2. Numero de campañas planeadas / numero de campañas realizadas 3.Numero de backup suministrados/numero backup exigidos | Cumplidaslas actividades | Backup trimestral consolidado | 100%
|  | Falta de la existencia de Backup de la Bases de datos Principal del sistema | [8 empty] | Elaboración mensual de reportes de tráfico de la información | Solidez del control | Casillas a desplazar
|  | Falta de cambio periódico de las contraseñas por parte usuario del sistema | [8 empty] | Control de Backup mensual | 0 | 0
[11 empty] | Elaboración mensual del Reporte de Amenazas | Moderado | 0
1 | GESTIÓN LEGAL | Tráfico de influencias | Cobro de dádivas por agilización de trámites de las organizaciones de Defensa Civil | Investigaciones de tipo Disciplinario o Investigaciones de tipo Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | 2 | Improbable | 10 | Mayor | 20 | Moderada | Definición las etapas y controles en el procedimiento para el desarrollo de los trámites | 100 | 2 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | Definir los indicadores relevantes y realizar la medición trimestral de los tramites desarrollados en la Oficina Asesora Jurídica. | Al cierre de cada trimestre | Jefe Oficina Asesora de Jurídica | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas | Cumplidaslas actividades | No aplica | 100%
|  | Amiguismo |  | Investigaciones de tipo Disciplinario o Investigaciones de tipo Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | [6 empty] | Desarrollo del trámite en diferentes instancias | 100 | 0
|  | Falta de automatización |  | Investigaciones de tipo Disciplinario o Investigaciones de tipo Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | [6 empty] | Registro de las solicitudes en el SISRED y en el SIM | 100 | 0
|  | Presiones de terceros y/o superior jerárquico |  | Investigaciones de tipo Disciplinario o Investigaciones de tipo Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | [6 empty] | Registro del trámite en correspondencia con consecutivo de radicación. | 100 | 0
1 | GESTIÓN HUMANA | Desconocimiento de los requisitos exigidos para el cargo. | Nombramiento de personal que no acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto. | Investigaciones de tipo Disciplinario. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. Desgaste en los procesos administrativos. | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1.Verificación del perfil del cargo vacante (requisitos) para determinar los aspirantes que reúnen el perfil. | 95 | 1 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Verificar y ajustar el procedimiento "Selección y vinculación de personal", incluyendo una lista de verificación de documentos y del cumplimiento del perfil. | 2019-06-30 | Jefe Grupo Talento Humano | Lista de verificación implementada | Cumplidaslas actividades | Formato lista de chequeo | 100%
|  | Falta de verificación de los documentos suministrados por el aspirante frente a los requisitos exigidos para el nombramiento en cargo. |  | Investigaciones de tipo Disciplinario. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. Desgaste en los procesos administrativos. | [6 empty] | 2.Verificación de la documentación aportada por el aspirante. | 95 | 0
|  | Falta de aplicación de pruebas de conocimiento |  | Investigaciones de tipo Disciplinario. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. Desgaste en los procesos administrativos. | [6 empty] | 3. Aplicación de pruebas de selección a los aspirantes en casos específicos. | 100 | 0
1 |  | Documentación falsa o adulterada. | Recibir y tramitar para el pago del seguro de Vida a personas que no tienen derecho. | Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Verificación en la Bases de Datos de Voluntarios en el SIM, antes de tramitar un reconocimiento del seguro. | 100 | 1 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Elaborar una circular con los lineamientos y controles para el reconocimiento del seguro de vida. | 2019-03-31 | Responsable área del voluntariado | Circular elaborado | Cumplidaslas actividades | * Circular 92019018 del 02may2019 * Soportes realizaación de soclializacdión por video conferencia | 100%
|  | No diligenciamiento del formato de beneficiarios del seguro. | [8 empty] | 2. Control del diligenciamiento del formato antes de crear al voluntario en el SIM | 100 | 0
[11 empty] | 3. Seguimiento a través de la base de datos del estado de los siniestros tramitados. | 100 | 0
1 | GESTIÓN FINANCIERA | Los documentos soportes no cumplen los requisitos. | Ordenar o efectuar pagos de bienes o servicios sin el lleno de los requisitos legales en beneficio propio o de un tercero | Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 | Alta | Verificación de los requisitos para pago en cada caso empleando el formato GAD-FT-020 | 100 | 2 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | No se formulan acciones de control ya que los controles actuales están bien diseñados y ejecutados. |  |  |  | No aplica | No aplica | NA
|  | Que los bienes o servicios no se hallan recibido a entera satisfacción. | [8 empty] | Acta de recibo a satisfacción de los supervisores y entrada al almacén. | 100
|  | Presión por cumplimiento de metas de ejecución presupuestal | [8 empty] | Elaboración del informe mensual de ejecución presupuestal | 100
1 |  | Imposición de tareas sin financiación. | Utilización de los recursos de caja menor en bienes o servicios que no están autorizados o para beneficio propio | Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 | Alta | Registro de los gastos de caja menor mediante el cuadro control cajas menores por rubros | 95 | 1 | 2 | Improbable | 10 | Mayor | 20 | Moderada | 1. Presentar informes mensuales de la ejecución de cajas menores. 2. Elaborar Circular con lineamientos para la ejecución de las cajas menores. 3. Implementar un cuadro control de los cupos asignados en las cajas menores. 4. Dictar una capacitación a los responsables de cajas menores sobre el procedimiento, controles y nuevo catálogo presupuestal. | 1. Mensual 2. 31/01/2019 3. 30/06/2019 4. 31/06/2019 | Jefe Grupo Financiero | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas | Cumplidaslas actividades | 1. Control de gastos primer trimestre. 2. Circular 92019004 del 16ene2019. 3, Control de gastos incluyendo los cupos asignados de las cajas menores. 4. Evidencia asistencia a capacitación en Min Hacienda sobre manejo de viáticos. | 100%
|  | Debilidad en los controles. | [8 empty] | Se efectúan tres revisiones de los documentos de legalización de las cajas menores (factura, conciliación, objeto de gasto y retenciones) | 95 | 0
|  | Desconocimiento de los lineamientos establecidos en la norma que regula la caja menor. | [8 empty] | Se realiza capacitación a los directores seccionales y responsables de las cajas menores. | 100 | 0
1 | GESTION DE ADQUISICIONES | Desconocimiento de las normas vigentes de contratación. | Omisión del estatuto general de la contratación y sus normas complementarias en el proceso de contratación. | Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | 2 | Improbable | 10 | Mayor | 20 | Moderada | 1. Creación del proceso contractual en línea en el SECOP II. | 100 | 2 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Dictar una capacitación sobre la etapa precontractual a los servidores públicos de la Dirección General y Seccionales. | 2019-03-30 | Jefe Grupo Administrativo | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas | Cumplidaslas actividades | Evidencia de capacitación registrada en el sistema de información. | 100%
|  | Intereses particulares | [8 empty] | Actualización permanente de los procedimientos de contratación y del Manual de Contratación. | 100 | 0
|  | Procedimientos desactualizados | [8 empty] | Desarrollo de auditoría interna de calidad al proceso de contratación. | 100 | 0
|  | Presión de terceros o de un superior jerárquico. | [8 empty] | 4. Revisión de las fichas técnicas y estudios previos por un abogado del Grupo Administrativo. | 100 | 0
1 |  | Desconocimiento de las funciones de los supervisores asignados a los procesos. | No reportar incumplimiento parcial o total de conformidad con las normas legales en la ejecución de un contrato por parte del supervisor o interventor. | Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 | Alta | Para todos los contratos se notifica al supervisor con sus funciones. | 100 | 1 | 2 | Improbable | 10 | Mayor | 20 | Moderada | 1. Dictar una capacitación sobre en nuevo manual de contratación. 2. Dictar una capacitación sobre la etapa de ejecución y seguimiento a los servidores públicos de la Dirección General y Seccionales. | 2019-06-30 | Jefe Grupo Administrativo | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas | Cumplidaslas actividades | Evidencia de capacitación registrada en el sistema de información. | 100%
|  | Desconocimiento del manual de supervisores. | [8 empty] | Sensibilizaciones a funcionarios de la Entidad sobre las responsabilidades y obligaciones como supervisor. | 85 | 0
|  | Presión de terceros o de un superior jerárquico. | [8 empty] | Exigencia del informe de supervisión para continuar con trámite de pago | 100 | 0
2 |  | Desconocimiento de los procedimientos de contratación | [8 empty] | Divulgación de los procedimientos a través de la intranet | 85 | 0
1 | GESTION LOGISTICA | Desconocimiento de los procedimientos establecidos por la entidad. | Omisión de reportes de novedades de pérdidas o ingresos de bienes en el inventario durante la actualización de cargos | Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. Afectación a la fiabilidad de los estados Financieros de vigencias anteriores. | 4 | Probable | 10 | Mayor | 40 | Alta | Socialización de los procedimientos que afectan el manejo de bienes. | 100 | 0 | 4 | Probable | 10 | Mayor | 40 | Alta | 1. Ejecutar auditorías detalladas y focalizadas en la verificación de los bienes. 2. Realizar una medición trimestral del indicador de actualización de inventarios de acuerdo con las novedades reportadas y soportadas. | 2019-12-31 | Jefe Grupo Almacén | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas | Parcialmente cumplidas las acciones | No aplica | 50%
|  | Falta de verificación objetiva y detallada en la actualización del inventarios | [8 empty] | Verificación detallada de los inventarios por parte del responsable. | 70 | 0
|  | Falta de control por parte del responsable del inventario | [8 empty] | Solicitud de refrendación de los inventarios en señal de revisión y aceptación de la información enviada. | 85 | 0
|  | Limitación en el alcance de las auditorías o revistas de control | [8 empty] | Desarrollo de auditorías anuales | 80 | 0
1 |  | Deficiente control en los costos de operación de los vehículos | Uso indebido y destinación diferente de los vehículos de la entidad | Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 | Alta | Verificación de los costos de rodamiento frente a los costos de caja menor | 65 | 1 | 2 | Improbable | 10 | Mayor | 20 | Moderada | 1. Implementar una verificación mensual de los costos de combustible frente al kilometraje de cada vehículo y orden de marcha. | Mensualmente de enero 31 a diciembre 31 de 2019 | Jefe Grupo Administración de Servicios | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas | Cumplidaslas actividades | Seguimientos realizados durante el cuatrimestre. | 100%
|  | Deficiente control en el consumo de combustible de los vehículos |  | Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | [6 empty] | Verificación del consumo de combustible a través del Chip para los vehículos de la DIGER y Escuelas | 100 | 0
|  | Designación de responsabilidades inadecuadas para el uso de vehículos institucionales. |  | Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | [6 empty] | Registro de la Orden de marcha y de solicitud de vehículo oficial | 100 | 0
1 | SEGUIMIENTO A LA GESTION | Falta de criterios de evaluación. | Aceptar o cohonestar una evaluación errada de los indicadores de resultado de los planes de acción de las seccionales y oficinas operativas, para generar puntajes mas altos en la evaluación de desempeño. | Consecuencias de tipo Penal | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Definición y concertación anual de los indicadores de evaluación en los acuerdos de gestión. | 100 | 2 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Realizar dos mediciones en el año de los indicadores de las Seccionales, con el concurso de los dueños de los procesos. | 2019-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas | Cumplidaslas actividades | Cuadro consolidado de indicadores | 100%
|  | Falta de evidencias de las acciones ejecutadas | [8 empty] | 2. Solicitud de Rendición de cuentas interna con presentación de evidencias cada semestre | 100 | 0
|  | 2. Descuido o error por parte del evaluador. | [8 empty] | 3. Auditoría de verificación de la Oficina de Control Interno | 100 | 0
1 | CONTROL INTERNO | Debilidades en el seguimiento del proceso de auditoría. | Fraude en los resultados obtenidos en el ejercicio auditor en beneficio propio o de un tercero. | Afectación negativa en la imagen reputacional de la OCI. Sanciones e investigaciones | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | Verificación de soportes de las evidencias. | 100 | 2 | 2 | Improbable | 10 | Mayor | 20 | Baja | 1. Realizar el seguimiento a todos los informes de auditoría previo al informe final. 2. Retroalimentación de resultados con líderes de procesos previo al informe final de todas las auditorías de gestión. 3. ejecución de la campaña para incrementar la cultura del autocontrol | 2019-12-31 | Jefe Oficina Control Interno | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas | Cumplidaslas actividades | No aplica | 100%
|  | Falta de independencia del equipo auditor. | [8 empty] | 2. Aprobación del Programa de auditoria por el Comité Institucional de Control Interno. | 100 | 0
|  | Debilidades en el seguimiento del proceso de auditoría. | [8 empty] | 3. Revisiones finales de los informes por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno. | 100 | 0
|  | Ausencia de moralidad en el auditor. | [8 empty] | 4. Acciones que promueven la cultura del autocontrol | 100 | 0
1 |  | Presiones de terceros y/o superior jerárquico | Omitir las investigaciones por responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad de la Entidad. | 1. Detrimento patrimonial 2. Investigación disciplinaria o fiscal. | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 | Alta | Desarrollo del proceso de acuerdo con un procedimiento establecido y aprobado. | 100 | 2 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Realizar mensualmente el cruce con el área de seguros. 2. Realizar una conciliación trimestral con el Grupo de Almacén para el ajuste de los inventarios. | 1. 31/12/2019 | Responsable procesos administrativos | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas | Parcialmente cumplidas las acciones | No aplica | 50%
|  | Falta de controles en el procedimiento | [8 empty] | Registro de los informes por pérdida en un cuadro de control para conciliaciones | 100 | 0
|  | Omisión de comunicación de la pérdida o daño. | [8 empty] | Cruce de información con el responsable de los seguros de la Entidad. | 100 | 0
|  | Omisión de comunicación de la pérdida o daño. | [8 empty] | Iniciar la investigación administrativa de oficio cuando se detecta un daño o pérdida de un bien fiscal que no fue informado | 100 | 0
1 |  | Amiguismo | Archivar una investigación disciplinaria cuando existan elementos probatorios que demuestren la falta disciplinaria de un servidor público. | 1. Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. 2. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Hacer uso de los medio legales cuando se denote impedimento o inhabilidad para el manejo de la investigación. | 100 | 2 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Elaborar anualmente un documento donde cada funcionario de la Oficina de Disciplinarios se compromete a preservar la reserva sumarial de las actuaciones disciplinarias; acción condicionada al ingreso de un nuevo funcionario 2. Actualizar semanalmente el cuadro control de los expedientes | 1. Anualmente y cuando ingrese un nuevo servidor público 2. Semanalmente hasta el 31/12/2019 | Jefe Oficina de Control Interno Disciplinarios | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas | Cumplidaslas actividades | No aplica | 100%
|  | Influencia de un superior jerárquico | [8 empty] | 2. Practica de pruebas decretadas en los autos emitidos por la Oficina | 100 | 0
|  | Presiones externas o internas al proceso | [8 empty] | 3. Manifestación expresa de la imparcialidad en el manejo de las investigaciones disciplinarias garantizado la doble instancia y el principio del juez natural. | 100 | 0
2 |  | Omisión de controles | [8 empty] | 4. Control de los expedientes haciendo verificación de los mismos y cuadro de seguimiento para evitar el vencimiento de términos mediante la actualización permanente de la bases de datos. | 100 | 0
1 |  |  |  |  | 5 | Casi seguro | 2 | Menor | 10 | Alta | 1. Control 1 | 35 | 0 | 2 | Improbable (2) | 3 | Menor (2) |  | Baja |  |  |  | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
[11 empty] | 1. Control 2 | 55 | 1
[11 empty] | 1. Control 3 | 70 | 1
2 | [10 empty] | 1. Control 4 | 100 | 2
1 |  |  | 40 |  | 5 | Casi seguro | 2 | Menor | 10 | Alta | 1. Control 1 | 35 | 0 | 2 | Improbable (2) | 3 | Menor (2) |  | Baja |  |  |  | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
[11 empty] | 1. Control 2 | 55 | 1
[11 empty] | 1. Control 3 | 70 | 1
2 | [10 empty] | 1. Control 4 | 100 | 2
1 |  |  | 41 |  | 5 | Casi seguro | 2 | Menor | 10 | Alta | 1. Control 1 | 35 | 0 | 2 | Improbable (2) | 3 | Menor (2) |  | Baja |  |  |  | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
[11 empty] | 1. Control 2 | 55 | 1
[11 empty] | 1. Control 3 | 70 | 1
2 | [10 empty] | 1. Control 4 | 100 | 2
1 |  |  | 42 |  | 5 | Casi seguro | 2 | Menor | 10 | Alta | 1. Control 1 | 35 | 0 | 2 | Improbable (2) | 3 | Menor (2) |  | Baja |  |  |  | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
[11 empty] | 1. Control 2 | 55 | 1
[11 empty] | 1. Control 3 | 70 | 1
2 | [10 empty] | 1. Control 4 | 100 | 2
1 |  |  | 43 |  | 5 | Casi seguro | 2 | Menor | 10 | Alta | 1. Control 1 | 35 | 0 | 2 | Improbable (2) | 0 | Menor (2) |  | Baja |  |  |  | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
[11 empty] | 1. Control 2 | 55 | 1
[11 empty] | 1. Control 3 | 70 | 1
2 | [10 empty] | 1. Control 4 | 100 | 2
1 |  |  |  |  | 5 | Casi seguro | 2 | Menor | 10 | Alta | 1. Control 1 |  | 2 | 4 | Improbable (2) | 2 | Menor (2) |  | Baja |  |  |  | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
[11 empty] | 1. Control 2 | 55 | 2
[11 empty] | 1. Control 3 |  | 2
2 | [10 empty] | 1. Control 4 | 30 | 0
1 |  |  |  |  | 5 | Casi seguro | 2 | Menor | 10 | Alta | 1. Control 1 |  | 2 | Riesgo Residual | Improbable (2) | 0 | Menor (2) |  | Baja |  |  |  | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
[11 empty] | 1. Control 2 | 100 | 0
[11 empty] | 1. Control 3 |  | 0
2 | [10 empty] | 1. Control 4 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | 5 | Casi seguro | 2 | Menor | 10 | Alta | 1. Control 1 |  | 0 | 0 | Improbable (2) | 0 | Menor (2) |  | Baja |  |  |  | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
[11 empty] | 1. Control 2 | 0 | 0
[11 empty] | 1. Control 3 |  | Casillas a desplazar
2 | [10 empty] | 1. Control 4 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | 5 | Casi seguro | 2 | Menor | 10 | Alta | 1. Control 1 |  | Casillas a desplazar | 0 | Improbable (2) | 0 | Menor (2) |  | Baja |  |  |  | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
[11 empty] | 1. Control 2 | 0 | 0
[11 empty] | 1. Control 3 |  | 0
2 | [10 empty] | 1. Control 4 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | 5 | Casi seguro | 2 | Menor | 10 | Alta | 1. Control 1 |  | 0 | 0 | Improbable (2) | 0 | Menor (2) |  | Baja |  |  |  | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
[11 empty] | 1. Control 2 | 0 | 0
[11 empty] | 1. Control 3 |  | 0
2 | [10 empty] | 1. Control 4 | 0 | 0
Note on C9: Es el por qué podría llegar a materializarse el riesgo
Note on D9: Situación que puede llegar a afectar el logro de los objetivos de la entidad
Note on E9: Qué le pasaría a la entidad si el riesgo se llega a materializar?
Note on U9: Preventivas o Correctivas
Note on X9: Escriba fórmula del indicador

## Estrategia Antitrámites
Nombre de la entidad: |  | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Defensa
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final presente vigencia | Fecha final racionalización | Responsable | AVANCE
Único | 774 |  | Inscripción a cursos para voluntarios de la Defensa Civil Colombiana | Inscrito | Las escuelas de capacitación de la Defensa Civil Colombiana dictan los programas técnico laborales dirigidos a los voluntarios para el desarrollo y fortalecimiento de sus competencias con las que apoyan la misión institucional. Actualmente se cuenta con la aprobación del Ministerio de Educación Nacional para desarrollar estos programas en firma semipresencial. | Optimizar el desarrollo de los programas técnico laborales por competencias a través de la plataforma académica Q10, que permita su ejecución en forma semipresencial. | Reducción de costos para el voluntario ya que no debe desplazarse a las instalaciones de las escuelas sino dos vece en el año. El valor del ahorro es relativo porque depende del lugar de desplazamiento. • Para la entidad se reduce la aplicación de las encuestas a los participantes de los programas lo que permite la reducción del consumo de papel y de tiempo en su tabulación, ya que se realizan automáticamente en el aplicativo. Igualmente la plataforma controla automáticamente el control de la asistencia. | Tecnológica |  | Seguimiento en línea |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Subdirección de Capacitación y Entrenamiento | 100%
Único | 775 |  | Capacitación en prevención y atención de desastres | Inscrito | La principal sugerencia de los grupos de valor ha sido incrementar la capacitación a los voluntarios, lo cual ha sido una constante demanda. Actualmente se cuenta con la construcción de la Escuela de Barrancabermeja (Santander), proyecto realizado para descentralizar la capacitación. | Poner en funcionamiento la escuela de Barrancabermeja (Santander) | La disponibilidad de una nueva escuela de capacitación permitirá a los usuarios de la región acceder a los programas ofrecidos por la entidad, reduciendo el 50% del costo por desplazamiento a la ciudad de Bogotá. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 2022-12-31 | Subdirección de Capacitación y Entrenamiento | 50%
Único | 913 |  | Incorporación como voluntario a la Defensa Civil Colombiana | Inscrito | La gestión administrativa de los voluntarios genera un alto volumen de documentos demandando espacios para su almacenamiento y demoras en la resolución del trámite. | Racionalización de los documentos en los procesos que se gestionan en el área del voluntariado | El usuario tendrá una respuesta más oportuna que se reduce de seis a un mes. | Administrativa |  | Reducción del tiempo de duración del trámite |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Responsable área del voluntariado | 100%
Único | 14016 |  | Atención de Emergencias y Desastres | Inscrito | La entidad cuenta con una línea de atención de emergencias 144 a nivel nacional que requiere adecuación tecnológica en siete las seccionales del país. | Poner en operación la línea de atención 144 en 7 seccionales y/o Oficinas de acuerdo con las políticas y protocolos de la Dirección General. | Facilita la comunicación de los usuarios de las seccionales intervenidas a través de una línea de atención permanente para la atención de sus requerimientos en caso de emergencia. | Tecnológica |  | Ampliación de vigencia de trámite |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Jefe Oficina Asesora de TIC | 50%
[15 empty] | AVANCE PROMEDIO | 75%
Note on F18: Luz Miriam Diaz : Favor escribir el tiempo de ejecución del trámite