## PAAC 2021
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [8 empty] | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PES-FT-001
[10 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [9 empty] | 6 | 1 de 1
DEPENDENCIA : |  | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
FECHA DE FORMULACIÓN : |  | 20 DE ENERO DE 2021
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: |  | Implementar un programa de mejora continua de la gestión y desempeño institucional.
Componente 1: |  | GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Actualizar el mapa de riesgos de corrupción con base en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-31 | Participar en la capacitación de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 del DAFP | Viviana Murcia Dueños de los procesos | 10% | X |  |  |  |  | 0% | 34% | 0% | 0% | 7300000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  |  | Realizar la revisión de los riesgos identificados con el fin de determinar la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, así como su identificación, análisis y valoración. | Viviana Murcia Dueños de los procesos | 40% | X |  |  |  |  | 0%
|  |  | Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción | Viviana Murcia | 30% | X |  |  |  |  | 0%
|  |  | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción en el sistema de información. | Gloria Jiménez | 20% | X |  |  |  |  | 0%
Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación Dueños de los procesos | 2021-12-31 | Hacer seguimiento a la medición cuatrimestral de los indicadores de los riesgos de corrupción en el sistema de información. | Carmen Alicia Rubio | 40% |  | X | X | X |  | 0% | 33% | 0% | 0% | 16000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  |  | Presentar al Comité de Coordinación de control Interno la gestión de riesgos de corrupción: Riesgos, factores, canal de denuncias, quejas y denuncias de los servidores públicos | Viviana Murcia | 60% |  |  |  | X |  | 0%
Realizar tres seguimientos de los riesgos de corrupción | Jefe Oficina de Control Interno | 2021-12-31 | Realizar la publicación del informe de cada seguimiento realizado a los riesgos de corrupción | Edilberto Reyes | 100% |  | X | X | X |  | 0% | 33% | 0% | 0 | 5200000 | No. seguimientos realizados / No. seguimientos programados
[13 empty] | 0% | 0%
Componente 2: |  | RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES (Ver hoja siguiente)
#REF!
Componente 3: |  | PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Fortalecer la fase de información de la Rendición de cuentas a la ciudadanía. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-31 | Realizar seguimiento trimestralmente en la página web de la entidad, verificando la información correspondiente a la gestión administrativa y misional de la entidad (Gestión presupuestal, proyectos vigentes, Atención de emergencias, actividades de Acción Social, actividades de Gestión Ambiental, contratación) | Carmen Alicia Rubio | 30% | X | X | X | X |  | 0% | 33% | 0% | 0% | 14000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  |  | Realizar tres publicaciones en las redes sociales, sobre la información de la gestión de la entidad, por grupos de valor. | Carmen Alicia Rubio | 30% |  | X | X | X |  | 0%
|  |  | Realizar tres publicaciones en la cartelera de cara al ciudadano, sobre la información de la gestión de la entidad, por grupos de valor. |  | 20% |  | X | X | X |  | 0%
|  |  | Publicar una encuesta web sobre los temas que la ciudadanía desea incluir en el ejercicio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. |  | 10% |  | X |  |  |  | 0%
|  |  | Incluir en el informe de gestión las metas y actividades formuladas en la planeación institucional con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional. |  | 10% | X |  |  |  |  | 0%
Desarrollar las acciones necesarias para fortalecer la fase de dialogo de la Rendición de cuentas a la ciudadanía. | Jefe Oficina Asesora de Planeación Directores Seccionales y Líderes de Oficinas de Defensa Civil | 2021-12-31 | Consolidar y publicar el cronograma de ejercicios de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, que contenga las fechas de publicación de la información, mecanismos de convocatoria y fecha de realización de los ejercicios de Rendición de Cuentas. | Carmen Alicia Rubio | 20% | X |  |  |  |  | 0% | 33% | 0% | 0% | 6300000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  |  | Desarrollar un Panel de expertos virtual como ejercicio de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, en las Direcciones Seccionales y las Oficinas de los departamentos de Amazonas, Arauca, Putumayo y San Andrés y en la DIGER. | Carmen Alicia Rubio | 80% |  |  | X | X |  | 0%
Desarrollar las acciones necesarias para fortalecer la fase de responsabilidad de la Rendición de cuentas a la ciudadanía. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-31 | Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Carmen Alicia Rubio | 15% |  | X |  |  |  | 0% | 34% | 0% | 0% | 12000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  |  | Elaborar y socializar la Directiva de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. |  | 20% | X |  |  |  |  | 0%
|  |  | Publicar en la página web el informe consolidado de los ejercicios de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, donde se incluya el cumplimiento a los compromisos adquiridos en la vigencia anterior y las respuestas a las preguntas realizadas en el espacio de diálogo. | Carmen Alicia Rubio | 20% |  |  |  | X |  | 0%
|  |  | Consolidar los compromisos de los ejercicios de rendición de cuentas | Carmen Alicia Rubio | 10% |  |  |  | X |  | 0%
|  |  | Actualizar y socializar la Política de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Carmen Alicia Rubio | 20% |  | X |  | X |  | 0%
| Jefe de Oficina de Control Interno | 2021-12-31 | Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas. | Edilberto Reyes | 15% |  | X | X | X |  | 0% |  |  |  | 5000000
[13 empty] | 0% | 0%
Componente 4: |  | PLAN DE SERVICIO AL CIUDADANO
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Crear mecanismos para fortalecer la atención incluyente y accesibilidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-31 | Desarrollar capacitación a los servidores públicos de la entidad sobre atención preferente a menores de edad, adultos mayores, mujeres en estado de embarazo o con niños de brazos. | Carmen Alicia Rubio | 20% |  |  | X |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 30000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  |  | Capacitar a los servidores públicos responsables de atención al ciudadano, en atención a población en condición de discapacidad.. | Carmen Alicia Rubio | 40% |  | X |  |  |  | 0%
|  |  | Presentar una propuesta a la Subdirección Administrativa y Financiera para instalar señalización en lengua de señas. | Carmen Alicia Rubio | 40% | X |  |  |  |  | 0%
Fortalecer 3 canales de atención | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-31 | Implementar el Sistema de Interpretación SIEL - Centro de relevo en la atención presencial a población en condición de discapacidad, en las ventanillas de atención a usuario a nivel nacional. | Carmen Alicia Rubio | 33% |  |  |  | X |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 10000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
| Jefe Oficina Asesora de las TIC |  | Aplicar instrumento para diagnosticar el funcionamiento de la liinea 144 y presentar resultados | Pablo Andres Paz | 33% |  | X |  | X |  | 0%
|  |  | Instalar en la página web una herramienta que permita a la población con discapacidad visual acceder a la información de la entidad. | Michel Carreño | 34% |  | X |  | X |  | 0%
Asegurar el cumplimiento normativo en temas de tratamiento de datos personales y PQRSD | Jefe Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental Jefe de Oficina Asesora de las TIC | 2021-12-31 | Elaborar 4 informes de control sobre el estado de respuestas a las PQRD de las dependencias y seccionales para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios | Nataly Paredes | 50% | X | X | X | X |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 10000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  |  | Incorporar en el espacio de la página web donde se dan lineamientos para interponer una PQRSD, un instructivo para que los ciudadanos hagan seguimiento a su solicitud | Paola Mora | 50% |  | X |  |  |  | 0%
Mejorar el relacionamiento con el ciudadano | Jefe de Oficina Asesora de las TIC | 2021-12-31 | Capacitar a los servidores públicos responsables de atención al ciudadano en el manejo del chat de la página web. | Michel Carreño | 30% |  | X |  |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 8000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
| Jefe de Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental |  | Poner en funcionamiento el chat de atención al usuario. | Paola Mora | 30% |  |  |  | X |  | 0%
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Publicar y divulgar en la pagina WEB infografías que presenten claramente información y recomendaciones sobre los riesgos de origen natural. | Carmen Alicia Rubio. | 20% |  | X |  |  |  | 0%
|  |  | Actualizar y socializar la política de Servicio al Ciudadano, incluyendo los derechos de las personas que pertenecen a los grupos diferenciales. | Carmen Alicia Rubio. | 20% |  | X |  | X |  | 0%
[11 empty] | 0 |  | 0% | 0%
Componente 5: |  | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Desarrollar las actividades necesarias para mantener la transparencia activa de la entidad. | Responsables de generación y publicación de la información | 2021-12-31 | Realizar una revisión trimestral de la información publicada en el sitio web, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Transparencia y conforme a las especificaciones de la Resolución 3564 de 2015 de MinTIC. | Carmen Alicia Rubio | 40% | X | X | X | X |  | 0% | 34% | 0% | 0% | 7000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  |  | Corregir las observaciones realizadas por la auditoría ITA 2020. | Carmen Alicia Rubio | 15% |  | X |  |  |  | 0%
|  |  | Responder a la auditoría de ITA solicitada por la Procuraduría General de la Nación 2021. | Carmen Alicia Rubio | 30% |  |  | X |  |  | 0%
|  |  | Socializar los resultados ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. | Carmen Alicia Rubio | 15% |  |  |  | X |  | 0%
Desarrollar las actividades necesarias para mantener la transparencia pasiva de la entidad. | Responsables de los procesos | 2021-12-31 | Realizar seguimiento trimestral a la calidad y oportunidad de las respuestas de PQRSD, allegadas por los ciudadanos y grupos de interés. | Nataly Paredes | 40% | X | X | X | X |  | 0% | 33% | 0% | 0% | 8000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  |  | Actualizar el normograma de la Entidad en la sección de transparencia del sitio web oficial. | Adriana Molina | 40% | X | X | X | X |  | 0%
|  |  | Actualizar las bases de Datos abiertos en la página www.datos.gov.co | Michel Carreño | 20% |  | X |  | X |  | 0%
Fortalecer la gestión de conflicto de intereses de la entidad | Jefe Grupo de Gestión del Talento Humano. | 2021-12-31 | Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de intereses. | Nataly Hernández | 35% |  |  | X |  |  | 0% | 33% | 0% | 0% | 4000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  |  | Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen el monitoreo de casos de conflictos de intereses. | Nataly Hernández | 35% |  | X |  |  |  | 0%
|  |  | Diseñar e implementar una matriz para registrar las declaraciones de conflictos de intereses que realicen los funcionarios de la entidad. | Nataly Hernández | 30% | X |  |  |  |  | 0%
[13 empty] | 0% | 0%
Componente 6: |  | INICIATIVAS ADICIONALES
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Identificar y relacionar las condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-31 | Promover los ejercicios de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía y de Participación Ciudadana mediante la Urna de Cristal | Carmen Alicia Rubio | 40% |  | X | X | X |  | 0% | 50% | 0% | 0% | 6000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  |  | Actualizar y socializar la Política de Participación Ciudadana. | Carmen Alicia Rubio | 30% |  | X |  | X |  | 0%
|  |  | Diseñar un cronograma que defina los espacios de participación ciudadana que se implementarán en la entidad y publicarlo en la página web oficial | Carmen Alicia Rubio | 30% | X |  |  |  |  | 0%
Promover la participación ciudadana en la gestión de la entidad. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-31 | Elaborar y socializar una directiva de participación ciudadana, que contenga un cronograma que identifique su desarrollo. | Carmen Alicia Rubio | 20% | X |  |  |  |  | 0% | 50% | 0% | 0% | 9000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  | 2021-12-31 | Participación en la identificación de necesidades: Realizar un ejercicio con los voluntarios basado en la Identificación y priorización de necesidades en materia de fortalecimiento vocacional. | Carmen Alicia Rubio | 10% |  |  |  | X |  | 0%
|  | 2021-12-31 | Formulación participativa: Disponer 12 espacios de participación ciudadana: 2 foros de planeación participativa, 5 encuestas sobre temas misionales, 5 encuestas sobre temas administrativos dirigidos a los usuarios. | Carmen Alicia Rubio | 40% | X | X | X | X |  | 0%
|  | 2021-12-31 | Ejecución o implementación participativa: Desarrollar un ejercicio de participación ciudadana, en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente (Reciclatón), en todas las Direcciones Seccionales a nivel nacional. | Carmen Alicia Rubio | 10% |  | X | X |  |  | 0%
|  | 2021-12-13 | Evaluación y control ciudadanos: Desarrollar un programa de monitoreo de escenarios de riesgos con voluntarios que participen como observadores comunitarios. | Ricardo Coronado | 10% |  | X |  | X |  | 0%
|  | 2021-12-31 | Elaborar el informe de Participación Ciudadana donde se consoliden los ejercicios realizados, que incluya los siguientes aspectos: 1. Número de actividades en las que se involucró al ciudadano 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo que fueron sometidas a participación. 4. Resultados de la incidencia de la participación ; y publicarlo en la página web. | Carmen Alicia Rubio | 10% |  |  |  | X |  | 0%
[13 empty] | 0% | 0%
[11 empty] | AVANCE DEL PAAC |  |  | #REF!
Note on P11: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on P26: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on P44: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on P61: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on P76: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta

## Plan Antitrámites
Nombre de la entidad: |  | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Defensa
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2021
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final presente vigencia | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 913 |  | Incorporación como voluntario a la Defensa Civil Colombiana | Inscrito | 1. El artículo 19 del Decreto Ley 2106 de 2019 establece: "Desmaterialización de certificados, constancias, paz y salvos o carnés. Las autoridades que en ejercicio de sus funciones emitan certificados, constancias, paz y salvos o carnés, respecto de cualquier situación de hecho o de derecho de un particular, deberán organizar dicha información como un registro público y habilitar su consulta gratuita en medios digitales". 2. La encuesta aplicada a los voluntarios sobre opciones de mejora en el proceso del voluntariado estableció que la opción "Generar herramientas tecnológicas que permitan el envío del carnet de identificación de voluntarios (DIGITAL), a través de sus correos electrónicos personales." tuvo una la más alta votación con un 40% | Implementar la entrega del carné virtual para los voluntarios honorarios vinculados a la entidad. | * Para el voluntario, se reduce el tiempo de espera para la entrega de su identificación, así como reduce el costo de su desplazamiento para la entrega del carné. • Para la entidad se reduce el costo de la producción de carnés, así como el trámite necesario el envío de los mismos a cada organización de Defensa Civil y el tiempo para la entrega del mismo. | Administrativa |  | Reducción del tiempo de duración del trámite. Reducción de costos. |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Subdirección Operativa
Único | 913 |  | Incorporación como voluntario a la Defensa Civil Colombiana | Inscrito | El Decreto 1809 de 2020 cuyo objeto es reglamentar la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de los voluntarios acreditados y activos del Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta, establece en el artículo 3.2.8.5que una vez realizada la afiliación de los voluntarios al Sistema General de Riesgos por la Entidad deberá de forma simultánea reportar en el Formulario Único de Afiliación y Reporte de Novedades al Sistema General de Riesgos Laborales la novedad de "Inactivo", y en el mismo formulario reportarán la novedad de "Activo" cuanto hayan sido convocados para atender situaciones de emergencias, calamidades, desastres y eventos antrópicos. | Implementar el módulo de registro de las actividades misionales de los voluntarios en el Sistema de Información Misional (SIM) | * El voluntario podrá estar asegurado ante el Sistema General de Riesgos Laborales cuando haya sido convocado para atender situaciones de emergencias, calamidades, desastres y eventos antrópicos. * Para la Entidad se reduce el riesgo de demandas por accidentes de los voluntarios que intervienen en situaciones de emergencias, calamidades, desastres y eventos antrópicos. * Se podrá asegurar el registro de las actividades operativas de los voluntarios para la información estadística. | Tecnológica |  | Formularios diligenciados en línea Interoperabilidad externa |  | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Subdirección Operativa
Único | 774 |  | Inscripción a cursos para voluntarios | Inscrito | A raíz de las limitaciones generadas por las medidas tomadas por el gobierno nacional para prevenir o mitigar la propagación del COVID-19, se hace necesario implementar el curso básico virtual dirigido a los voluntarios inscritos o aspirantes | Implementar el curso básico en la modalidad virtual | * Para el aspirante a voluntario se reducen costos de desplazamiento y tiempo de ejecución del curso, además podrá programar el horario a su conveniencia * Para la entidad se reducen costos de mantenimiento y operación de las instalaciones físicas y tiempo de ejecución del trámite. | Tecnológica |  | Trámite parcialmente en línea |  | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Subdirección de Capacitación y Entrenamiento