## MATRIZ DE SEGUIMIENTO A COMPROM
FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE RENDICION DE CUENTAS
FECHA | 2020 | LUGAR | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA |  |  |  | TEMAS TRATADOS | RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA |  |  | MECANISMO UTILIZADO | AUDIENCIAS PÚBLICAS | No. PARTICIPANTES
COMPROMISOS |  |  |  | SEGUIMIENTO
COMPROMISOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA CUMPLIMIENTO | PERIODO DE SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO | SE CUMPLIO A CABALIDAD EL COMPROMISO |  | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | FECHA DE SEGUIMIENTO | SE CUMPLIO A CABALIDAD EL COMPROMISO |  | ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
[5 empty] | SI | NO | [6 empty] | SI | NO
Actualizaciones representaciones legales organizaciones | Seccional Bogotá | 31 de Diciembre de 2021 | Todo el año | Trimestral | X |  | Se realizaron reuniones virtuales con las organizaciones | Legalización del acta de asamblea |  | N/A | N/A | 17/05/20121 | x
Envio convocatorias cursos, correo institucional y redes sociales de la Seccional | Seccional Bogotá | 31 de Diciembre de 2021 | Todo el año | Mensual | X |  | Se han enviado las convocatorias a los correos de las organizaciones,y por whatsapp | N/A | Correos - whatsapp | N/A | N/A | Todas las semanas | x
Capacitacion en plataforma de volunatriado | seccional boyaca | 2020-10-19 |  | 2020-11-19 |  |  | Capacitacion en plataforma de voluntariado | Actividades registradas | Conexión de los dignatarios a internet | Establecer acuerdos con personal que apoye a los dignatarios y que tenga acceso a plattaformas
Construccion de alojamiento de la Defensa Civil Colombiana Seccional Cauca, Municipio de Popayan | Gobernacion del Cauca | 2020-11-01 | 2021-03-01 | 2021-06-22 |  | X | Se formulo Proyecto, se asignaron los recursos | Ejecucion de la Obra | Secretaria de Infraestructura Departamental, tel (2)8234206 | Emergenci Sanitaria del Covid-19, paro nacional, desabastecimiento de materiales de construccion. | Ampliar los plazos de incio de la obra, adicion a los recursos teniendo en cuenta los primeros diseños | 2021-12-31
Dentro del plan de desarrollo departamental se tiene previsto la siguiente inversión para la Defensa Civil Seccional Cauca PERIODO 2020-2023 | Gobernacion del Cauca | 2020-12-31 | 2021-06-01 | 2021-06-22 |  | X | Inicialmente se formulo proyecto por $633,000,000 para ejecutar por recursos propios de la gobernacion. Por retrasos se decidio que pasara a la vigencia 2021, aprovechando la oportunidad de adicionar mas recursos quedanndo por $1,325,000,000 y en la actualidad el proyecto tiene un estimado de $3,000,0000,0000 para presentarlo al sistema general de regalias | Presentar Proyecto a Regalias | Seguimiento por OCAD, gobernacion del Cauca y la Oficina asesora de Planeacion | Estudio de mercado para presentar el proyecto | Celeridad en el proceso de presentacion del proyecto | 2021-12-31
Realizar Gestion con las Alcaldias Municipales, para el fortalecimiento de las Organizaciones | Dirección Seccional Quindío | 2021-06-30 | I Semestre 2021 | 2021-06-03 | X |  | Se envio el oficio No 078 DS-QUIi-320 con fecha del 28 de agosto del 2020 al Doctor Eduardo Orozco Jaramillo Secretario del Interior Asunto: Necesidades de Fortalecimiento Institucional; se envio el Oficio No 081 DS-QUI.320 al Doctor JORGE IVAN OROZCO VELASQUEZ ALcalde de Genova Asunto: Solcicitud Fortalecimiento Elementos de botiquin de Emergencia de la Junta Genova; | Recabar la solicitud para vigencia 2021 | Gestion Documental de Apoyo Seccional Quindio - Carpeta Gestion Adminitrativa Seccional Quindio vigencia 2020 | Durante la vigencia 2020 se presento la pandemia del coronavirus , la cual causo que las administraciones publicas redujeran sus gastos, por tanto fue dificil a acceder a apoyos por parte de la Alcaldia y la Gobernacion para el fortalecimiento institucional | Recabar la solicitud para vigencia 2021
Conformacion del Grupo L Usar | Dirección Seccional Quindío | 2021-06-30 | I semestre 2021 | 2021-06-03 | X |  | Actualmente se cuentan con 30 integramtes del grupo L USAR, y un backup de 10 lideres voluntarios, el CPOE fue entregado a la jefatura de prevencion el dia 5 de Diciembre del 2020 de manera digital (DRIVE), los voluntarios se han estado capacitando y realizando entrenamientos permenentes; ademas en conjunto con el programa PREPARE de la UNGRD se entregó un plan de necesidades para el fortalecimiento del grupo tanto academicas como operativas | Continuar el proceso de acreditacion LUSAR- compra de equipos para el fortalecimiento de sus HEAS - Respuesta del plan de necesidades por parte de MYAMOTO (programa prepare Eje Cafetero), | Carpeta Gestion Documental de Apoyo L USAR - CPOE - Correos electronicos enviados con la informacion a la UDEGERD | Presupuesto para compra de equipo y movilizaciones | Continuar con el proceso hasta la certificacion - fecha asignada por la Direccion General area Subdireccion Operativa - Jefatura de prevencion
Crear dos comites en los Municipios de Buenavista y de Filandia | Dirección Seccional Quindío | 2021-06-30 | I Semestre 2021 | 2021-06-03 |  | X | Durante la vigencia 2020 se realizaron 2 convocatorias para la vonculacion de Lideres voluntarios en los Municipio de Filandia y Buenavista, pero con la situacion pandemica presentada el año inmediatamente anterior, los Decretos de Toque de Queda Municipales y Departamentales, fue dificil el seguimiento y la programacion de actividads en estos dos Municipios, en el Menos afectado que fue el Municpio de Filandia, se logró una convocatoria de la cual se vincularon 3 aspirantes con lo que se completaron 4 Voluntarios en el Comite, - durante la vigencia 2021 se envio un Memorando al area de Juridica para crear el Comite Filandia y asi trasladar los Voluntarios de la junta Finlandia, la cual se encuentra en proceso de Liquidacion. | Continuar con la vinculacion en ambos municipios, realizar las convocatorias correspondientes, esperar la Respuesta de juridica para proceguir con el area de Voluntariado a hacer el traslado de la junta al comité | Informacion del Proceso de Vinculacion area Volutariado según solicitudes de ingreso ; Memorando No 079 DEL 01 DE JUNIO del 2021 | Vinculacion de personal - por pandemia SARS COVID 19 | Continuar con la vinculacion en ambos municipios, realizar las convocatorias correspondientes, esperar la Respuesta de juridica para proceguir con el area de Voluntariado a hacer el traslado de la junta al comité