## PLAN ESTRATEGICO 2019-2022 (hidden)
4 | PLANEACION Y ESTRATEGIA
FORMATO No.10
MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS - ESTRATEGIAS - METAS
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
| JEFE PLANEACION |  | VIVIANA MURCIA
| FECHA REVISIÓN |  | 2018-11-30
| MEGAS 2015 - 2018 |  |  | MEGAS 2019 - 2022 |  |  | JUSTIFICACION MEGAS PROPUESTAS
| Capacitar al 100% de los voluntarios en curso básico. |  |  | Implementar el plan familiar de emergencias en 33.500 hogares focalizados con base en los riesgos de alto impacto |  |  | Con esta MEGA se implementará un programa estratégico mediante el cual se involucra al núcleo familiar en el proceso de reducción del riesgo atendiendo las prioridades del marco internacional de SENDAI (Japón) que establece en sus prioridades mejorar la preparación frente a desastres para una respuesta eficaz.
| Atender la necesidad de capacitación especializada de la entidad en un 80% |  |  | Crear 11 grupos de rescate urbano (USAR) liviano de acuerdo con la Directiva de Grupos de Rescate a nivel nacional. |  |  | Para mejorar la respuesta frente a las emergencias, se continúa con la implementación de los grupos especializados de rescate, en este cado USAR livianos que se pretenden acreditar con la UNGRD en la metodología internacional INSARAG
Alcanzar y mantener el 100% de la cobertura en el territorio nacional.
| Estructurar y certificar 15 grupos GER. Estructurar, equipar y certificar 2 USAR mediano con capacidad de intervención internacional. | [14 empty] | 7543.6 | 11315.4 | 7543.6 | 11315.4 | 37718 | Capacitación curso básico
[11 empty] | METAS POR AÑO |  |  |  |  | PRESUPUESTO POR AÑO (MILLONES DE PESOS)
| PERSPECTIVA | No | OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2019 - 2022 | JUSTIFICACION | ESTRATEGIA |  | META |  | INDICADORES ASOCIADO A LA META | LINEA BASE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PRESUPUESTO TOTAL
| CLIENTE | 1 | 1. Desarrollar capacidades para apoyar los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres. | El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, establece entre sus prioridades "Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia", siendo este un referente internacional para la política de Gestión del Riesgo d | UN1 (F7, F8, A3, A4) | Implementar planes integrales de sensibilización, comunicación, divulgación y monitoreo de los riesgos a los que está expuesta la comunidad. | 1 | Implementar el plan familiar de emergencias en 33.500 hogares focalizados con base en los riesgos de alto impacto | No. de hogares con plan familiar de emergencias / No. de hogares focalizados con base en los riesgos de alto impacto. | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 8530.9125 | 8786.8399 | 9050.4451 | 9321.9585 | 35690.156
[7 empty] | 2 | Implementar un programa anual de monitoreo y sensibilización frente a 80 escenarios de riesgos de alto impacto mediante los observadores comunitarios. | Escenarios de riesgos monitoreados por la DCC/ escenarios de riesgos identificados. | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
| CLIENTE | 2 | 2. Obtener y/o mantener estándares de calidad en los programas de capacitación y entrenamiento de la entidad. | Durante el cuatrienio anterior se avanzó en el proceso de capacitación con la adquisición de conocimientos e infraestructura, sin embargo se pretende impulsarlo hasta llegar a posicionarlo a nivel nacional con el fin de emplear al máximo las capacidades | UN4 (F1, O6, O8) | Mejorar la cobertura y calidad de la capacitación en Gestión del Riesgo, Gestión Ambiental y Acción Social | 1 | Ampliar en 100% la capacitación de los voluntarios en el curso básico | No. Voluntarios capacitados en el cuatrienio 2019- 2022 /No. de voluntarios capacitados en el cuatrienio anterior | 18859 | 20% | 50% | 70% | 100% | 100% | 5662.0958 | 5831.9587 | 6006.9175 | 6187.125 | 23688.097
[8 empty] | Obtener y mantener 3 certificaciones de los programas académicos | No. de certificaciones obtenidas y/o mantenidas | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
| PROCESOS INTERNOS |  |  |  |  | Fortalecer la oferta de servicios de capacitación en Gestión del Riesgo, Acción Social y Gestión Ambiental | 2 | Diseñar e implementar los programas académicos para la Escuela de Barrancabermeja debidamente autorizados por la autoridad educativa. | Actividades ejecutadas para obtener el registro y licencia de la Escuela de Barrancabermeja / Actividades programadas | 0% | 25% | 50% | 100% |  | 100%
[7 empty] | 3 | Diseñar y obtener la autorización para la implementación de un proyecto educativo institucional en la línea de APH (Atención pre-hospitalaria). | Actividades ejecutadas para el registro y licencia del programa / Actividades programadas | 0% | 25% | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 4 | Actualizar los programas académicos de gestión ambiental, acción social y capacitación a la comunidad. | No. de programas académicos actualizados / No. programas académicos propuestos | 0% | 50% | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 5 | Presentar para aprobación los perfiles de los egresados de los PTLXC (Programas Técnico Laborales por Competencias) en el mercado laboral. | No. de Estructuras Funcionales de Ocupación (EFO) y Normas de Competencias Laboral (NCL) presentados/ No. de Estructuras Funcionales de Ocupación (EFO) y Normas de Competencias Laboral (NCL) elaboradas y estructuradas | 0% |  | 50% |  | 100% | 100%
| PROCESOS INTERNOS | 3 | 3.Mejorar la oportunidad y calidad del manejo de emergencias y desastres a través del fortalecimiento de capacidades. | El diagnóstico mostró que el manejo de emergencias es un proceso en el que han incursionado muchos integrantes del SNGRD y presenta una alta demanda anual dada la dinámica del país, lo cual requiere que la entidad realice una reingeniería para dar una re | UN 3 (F3, F4, A2) | Fortalecer la actuación de la entidad en el proceso de manejo de emergencias y desastres | 1 | Formular y gestionar el estudio de reestructuración considerando las modificaciones en los procesos misionales | Actividades Ejecutadas / Actividades programadas en el respectivo cronograma | 0% | 22.22% | 55% | 77% | 100% | 100% | 11048.893 | 14004.4098 | 11834.5421 | 11674.5784 | 3865
[7 empty] | 2 | Diseñar e implementar la estrategia de respuesta de la entidad con base en cinco (5) servicios para la atención de las emergencias y desastres. | No. de servicios analizados y documentados dentro de la estrategia de respuesta /5 | 10% | 33.33% | 66% | 100% |  | 100%
[7 empty] | 3 | Crear 11 grupos de rescate urbano (USAR) liviano de acuerdo con la Directiva de Grupos de Rescate a nivel nacional. | No. de grupos USAR Livianos organizados | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 11
[7 empty] | 4 | Ejecutar el proyecto para el fortalecimiento de capacidades por $27.930 millones | Presupuesto ejecutado / presupuesto total del proyecto | 1.8% | 26.5% | 50.3% | 74.8% | 100% | 100%
| APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO |  |  |  | UN3 (D2, D3, O3) | Afianzar la labor del voluntariado para prolongar su permanencia en la entidad | 1 | Implementar el programa de civilitos en 200 colegios definidos mediante el estudio de riesgos a nivel nacional. | No. de colegios con el programa de civilitos implementado / No. de colegios planeados | 0% | 13% | 42% | 71% | 100% | 100%
[7 empty] | 2 | Conformar 5 grupos de atención psicosocial a los voluntarios operativos en situaciones de emergencias o desastres. | No. de Grupos de atención psicosocial conformados | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5
[7 empty] | 3 | Diseñar y desarrollar un programa de fortalecimiento vocacional para los voluntarios de la entidad. | No. de voluntarios involucrados en el programa / No. de voluntarios definidos en el alcance del programa | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | 100%
[7 empty] | 4 | Recuperar la memoria histórica de la entidad en materia de emergencias a través del voluntariado. | No. de fases ejecutadas / fases planeadas | 0% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100%
| PROCESOS INTERNOS | 4 | 4. Fortalecer la gestión ambiental y la acción social dentro del proceso de gestión del riesgo de desastres. | El diagnóstico mostró que no se están aprovechando las oportunidades y que no se cuenta con un marco legal vigente que respalde este proceso en forma taxativa. Igualmente en un escenario de postacuerdo se observó la necesidad de continuar con el proceso | UN 2 (F10, O2) | Articular la gestión ambiental y la acción social al proceso de reducción y manejo de desastres de la entidad. | 1 | Diseñar e implementar una estrategia de acción social y gestión ambiental en el marco de la gestión del riesgo de emergencias y desastres. | No. de fases ejecutadas / fases planeadas | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 5760.8986 | 16417.3256 | 23472.8953 | 30531.6722 | 76182.7917
[7 empty] | 2 | Estructurar e implementar cinco (5) servicios de respuesta en la asistencia humanitaria de emergencias. | No. de servicios estructurados e implementados dentro de la asistencia humanitaria de emergencia /5 | 0% | 20% | 40% | 60% | 100% | 100%
[7 empty] | 3 | Implementar un protocolo de comunicación y atención en emergencias para la población en condición de discapacidad. | No. de fases ejecutadas / fases planeadas | 0% | 20% | 60% | 80% | 100% | 100%
[7 empty] | 4 | Gestionar dos alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos de medios de vida. | No. de alianzas concertadas / 2 | 0% |  | 50% |  | 100% | 100%
[5 empty] | UN 2 (F6,A1) | Involucrar las instancias ambientales y la ciudadanía para el desarrollo de las políticas ambientales | 5 | Desarrollar una campaña anual de prevención y protección ambiental con participación del gobierno - empresa y sociedad. | No. de campañas desarrolladas / 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4
[7 empty] | 6 | Diseñar e implementar una campaña para proteger los ecosistemas del país | No. de ecosistemas protegidas / No. de ecosistemas identificadas con la estrategia | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
| PROCESOS INTERNOS | 5 | 5. Implementar un programa de mejora continua de la gestión y desempeño institucional. | La última medición del MIPG fue del 76,5% lo cual reta a la entidad a mejorar en el cumplimiento de las 16 políticas que componen el modelo actualizado mediante el Decreto 1499 de 2017. | UN3 D7,A2 | Optimizar la plataforma de tecnologías de la Información | 1 | Fortalecer la plataforma tecnológica y los sistemas de información | No. de tareas ejecutadas / No. total de tareas propuestas | 0% | 10% | 40% | 50% | 100% | 100% | 2701.2 | 4232.236 | 5567.7031 | 3651.6742 | 16152.8133
[8 empty] | Implementar el módulo financiero y analítico del sistema ERP en la Dirección General. | No. de módulos ejecutados / No. de módulos planeados | 0% | 10% | 40% | 50% | 100% | 100%
[6 empty] | Modernizar la plataforma tecnológica de comunicaciones para apoyar al cumplimiento de la Misión Institucional. | 2 | Ampliar el sistema de comunicaciones a nivel nacional con el fin de apoyar el objetivo misional | No. de tareas ejecutadas / No. total de tareas propuestas | 0% | 25% | 25% | 50% | 100% | 100%
[7 empty] | 4 | Formular el proyecto para implementar un Sistema de mando y control para apoyo a los procesos misionales de la entidad. | No. de fases ejecutadas /10 fases planeadas | 0% | 10% | 40% | 50% | 100% | 100%
[6 empty] | Mejorar el índice de desempeño institucional a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). | 1 | Incrementar 7% la dimensión del talento humano. | Porcentaje de cumplimiento de la dimensión según FURAG | 77.93% | 79.93% | 81.93% | 83.93% | 85% | 85%
[7 empty] | 2 | Incrementar 7% la dimensión del direccionamiento estratégico y planeación. | Porcentaje de cumplimiento de la dimensión según FURAG | 78.23% | 80.23% | 82.23% | 84.23% | 85% | 85%
[7 empty] | 3 | Incrementar en 8% la dimensión de la evaluación de resultados. | Porcentaje de cumplimiento de la dimensión según FURAG | 77.11% | 79.11% | 81.11% | 83.11% | 85.11% | 85.11%
[7 empty] | 4 | Incrementar en 7% la dimensión de Gestión con valores. | Porcentaje de cumplimiento de la dimensión según FURAG | 78.06% | 80.06% | 82.06% | 84.06% | 85% | 85%
[7 empty] | 5 | Incrementar en 5% la dimensión de Información y comunicación. | Porcentaje de cumplimiento de la dimensión según FURAG | 79.77% | 81% | 82% | 83% | 85% | 85%
[7 empty] | 6 | Incrementar en 5% la dimensión de Gestión del Conocimiento y la innovación. | Porcentaje de cumplimiento de la dimensión según FURAG | 79.72% | 81% | 82% | 83% | 85% | 85%
[7 empty] | 7 | Incrementar en 9% la dimensión de Control Interno. | Porcentaje de cumplimiento de la dimensión según FURAG | 75.88% | 77.88% | 79.88% | 83% | 85% | 85%
[7 empty] | 9 | Desarrollar el plan estratégico de comunicaciones (PECO) | Sumatoria del promedio de cumplimiento de los objetivos / No. de objetivos del PECO | 0% | 80% | 85% | 90% | 100% | 100%
| ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |  |  |  | UN 5 (D8,O3) | Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo misional de la entidad. | 1 | Obtener ingresos >= al 80% de la apropiación anual de recursos propios proyectada por el MHCP | Cantidad de ingresos recibidos / Valor total de los ingresos aforados | 98% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
[8 empty] | Presentar el proyecto de ley para actualizar el marco legal de la entidad. | Actividades propuestas para la formulación del proyecto de ley / Actividades propuestas. | 0% | 37% | 37% | 13% | 13% | 100%
[7 empty] | 2 | Lograr la financiación de tres proyectos durante el cuatrienio | No. de proyectos financiados / 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3
[6 empty] | Optimizar la gestión de los activos de la entidad | 1 | Verificar y ajustar el inventario total de 16 seccionales con alto riesgo por el volúmen de bienes fiscales a su cargo | No. de seccionales con el inventario total ajustado/16 | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
[7 empty] | 2 | Definir la situación legal de los bienes inmuebles de que encuentran pendientes por legalizar | No. de bienes legalizados /No. de bienes pendientes por legalizar | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
Note on E9: DCC: La medición de esta MEGA se hará con el número de hogares que se determinan con el ejercicio de focalización que se hace en el primer semestre de 2019
Note on H14: MEGA DEBE QUEDAR CONSIGNADA EN ESTA COLUMNA, COMO META INDIVIDUAL O DESAGREGADA. FAVOR RESALTAR EN COLOR ROJO
Note on I15: DCC: Se asigna a cada seccional según cobertura y población
Note on I16: DCC: El programa incluye además del monitoreo, la sensibilización, entrega de información sobre los riesgos meteorológicos, geológicos, hidrológicos y antrópicos (incendios forestales) y simulacros, con informe a los respectivos alcaldes. San Andrés, Arauca y Amazonas intervienen un escenario, las demás deben identificar e intervenir tres escenarios.
Note on I23: DCC: Actividades programadas: 1. Conformación equipo de trabajo.2019 2. Formulación del estudio: la Entidad, marco legal, análisis externo, análisis interno 2019, redefinición modelo de operación, estructura interna 2020 3. Estudio de perfiles y cargas de trabajo 2020 4. Definición de la planta de personal.2020 5. Manual de Funciones 2020 2021 6 , 7, 8 y 9. Trámite ante el MDN, DAFP, MHCP y Presidencia 2021 - 2022
Note on I24: DCC: Servicios: Salud, Búsqueda y rescate, incendios forestales, materiales peligrosos y agua potable
Note on J26: DCC: R: El presupuesto para cada vigencia no se mantiene de acuerdo con el MGMP, sino que varia de acuerdo con la cuota del MDN, ejemplo este año ya nos bloquearon $1,200 por recursos nación.
Note on I27: DCC: 2019: 26 colegios 2020 al 2022: 58 colegios cada año (1*2*29) Un colegio cada semestre
Note on I30: DCC: Fases: 1. Preparación: identificación de objetivos del proyecto, alcance, población objetivo, equipo de trabajo, recursos y casos históricos presentados. 2019 2. Diseño: Diseñar los instrumentos de recolección de información. Elaborar la directiva para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el cumplimiento del objetivo del proyecto. 2019 3. Ejecución: Implementar los instrumentos para recolección de información. Consolidar y validar la información. 2020 4. Producción: Elaboración del producto final, aprobación y socialización. 2021
Note on I31: DCC: Fases por cada proceso: 1. Preparación 2019: Diagnóstico de la situación actual. Investigación de buenas prácticas. Asociación de los procesos a la gestión del riesgo y a las políticas de gobierno. 2.Diseño 2020: Propuesta de la estrategia, actualización de procedimientos y directivas con la ruta de implementación (antes, durante y después). 3. Ejecución 2021: Implementación de la estrategia, seguimiento y evaluación. Validación de los requisitos especificados. 4. Implementación final 2022: Ajustes a la estrategia e implementación final.
Note on I32: DCC: Servicios: 1. Ayuda alimentaria y no alimentaria 2. Alojamientos temporales 3. Encuentros familiares 4. Saneamiento básico 5. Medios de Vida
Note on I33: DCC: Fases: 1 Preparación: Conformación equipo de trabajo. Identificación del objetivo, alcance, población objetivo, recursos, riesgos y requisitos técnicos y reglamentarios. 2019 2. Diseño: investigación de los mecanismos de comunicación y atención en emergencias de la población en condiciones de discapacidad. Elaboración del protocolo y aprobación. 2020 3. Ejecución: Capacitación a las personas de las áreas misionales que se encargan de su implementación y ejecución de pruebas del protocolo. 2021 4. Seguimiento y evaluación: Verificación y validación de los requisitos especificados. 2021 5. Implementación final: Ajustes del protocolo e implementación final. 2022
Note on I37: DCC: TAREAS DE TIC * Formular el plan PETI alineado al plan estratégico institucional del cuatrenio 2019-2022. *Implementar un servidor directorio activo, para fortalecer la seguridad de la información * Ampliar la ejecución de los módulos del sistema ERP a nivel seccional. * Realizar mejoras en el portal web con el fin de mantener la seguridad de la información de la página.
Note on I39: DCC: * Implementar en 29 seccionales/oficinas los servicios de videoconferencia y red troncalizada por el sistema RIC (Red Integrada de Comunicaciones), de acuerdo a recursos asignados. * Poner en operación la línea de atención 144 en 29 seccionales y/o Oficinas de acuerdo con las políticas y protocolos de la Dirección General. * Optimizar en 29 seccionales el uso de la red VHF, para el cumplimiento misional, teniendo en cuenta los recursos asignados para el cumplimiento.
Note on I40: DCC:FASES * Analisis de viabilidad del proyecto. *Presentacion del proyecto ante CITI. *Inicio proceso contractual. *Analisis de lavantamiento. *Aprobacion del proyecto, de acuerdo al presupuesto asignado. *Levantamiento de diseño de los modulos propuestos. *Implementacion de los modulos * Desarrollo del proyecto con sus correspondientes submodelos. *Pruebas y puesta en marcha. * Capacitacion y entrenamiento.
Note on G41: DCC: Esta estrategia reúne las estrategias formuladas en el Formato 9 para esta unidad
Note on I41: DCC: Incluye las políticas de talento humano e integridad
Note on I42: DCC: Incluye planeación institucional, Plan anticorrupción, gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.
Note on I43: DCC: Incluye la política seguimiento y gestión del desempeño institucional
Note on I44: DCC: Incluye las siguientes políticas: 1) Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 2) Gobierno Digital 3)Participación Ciudadana en la Gestión Pública 4) Racionalización de trámites 5) Servicio al ciudadano 6) Rendición de cuentas 7) Defensa Jurídica
Note on I45: DCC: Incluye las siguientes políticas: 1) Gestión documental. 2) transparencia y acceso a la información.
Note on I46: DCC: Política de gestión del conocimiento y la innovación
Note on I47: DCC: Incluye la política de control interno. Aquí se incluyen las metas relacionadas con los PM de CGR y de las auditorías de la OCI
Note on I49: DCC: La apropiación de recursos propios 2019 tuvo un incremento del 65,6% frente al 2018.
Note on K49: DCC: Promedio de los últimos 5 años

## Plan Acción 2020 Eval Dic 31
| FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [13 empty] | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PES-FT-001
[15 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [14 empty] | 6 | 1 de 1
DEPENDENCIA : |  | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
FECHA DE FORMULACIÓN : |  | Enero 7 de 2020
FECHA DE ACTUALIZACION: |  | Diciembre 31 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 |  | 1. Desarrollar capacidades para apoyar los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
• Debe ser medible y necesariamente tener asociado un producto. | Aquí va el cargo del Líder del proceso, debe ser un solo responsable. | La fecha de cumplimiento de la meta debe coincidir con la fecha máxima de las actividades programadas por cada meta (dd/mm/aaaa) | Las actividades de una meta son pasos secuenciales que se desarrollan hasta cumplir la meta propuesta, deben ser observables mediante documentos tangibles. | Cada actividad debe tener un responsable; puede ser el mismo responsable de la meta o una de las personas del equipo de trabajo que desarrollarán las actividades propuestas. | Corresponde al peso porcentual de cada actividad dentro de la meta. En total la ponderación por META debe sumar 100% | Marque con una "X" el o los trimestres en el que van a cumplir cada una de las actividades | [8 empty] | Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta. Se describe con que recursos se desarrollará la meta cuantificando en $ la mano de obra y los bienes o servicios requeridos para el logro de la meta | El indicador para todas las metas medirá el cumplimiento de la meta
Implementar el plan familiar de emergencias en 8.375 hogares ubicados en zonas de alto riesgo en cada una de las seccionales del país | Subdirector Operativo | 2020-12-31 | Consolidar la información de las seccionales respecto a la población objeto de este programa, determinado escenarios y cantidad de familias a intervenir | Jefe de Grupo de Prevención y Acción Integral | 10% | X |  |  |  | 100% | 10% | 50% | 50% | 100% | 33500000 | No. de hogares con plan familiar de emergencias / 8.375 10%
|  |  | Construir el modelo metodológico para la aplicación del programa del plan familiar de emergencia | Jefe de Grupo de Prevención y Acción Integral | 10% | X |  |  |  | 100% | 10%
|  |  | Realizar videoconferencia para socializar la implementación del programa | Jefe de Grupo de Prevención y Acción Integral | 10% | X |  |  |  | 100% | 10%
|  |  | Entrega de instrumentos y herramientas metodológicas para la aplicación del programa | Jefe de Grupo de Prevención y Acción Integral | 10% | X |  |  |  | 100% | 10%
|  |  | Elaborar el reporte del control y seguimiento a la aplicación del programa por parte de las direcciones seccionales y registro del SIM con las evidencias correspondientes | Jefe de Grupo de Prevención y Acción Integral | 60% | X | X | X | X | 100% | 60%
Implementar un programa anual de monitoreo frente a 80 escenarios de riesgos de alto impacto mediante los observadores comunitarios. | Subdirector Operativo | 2020-12-31 | Consolidar la información de las seccionales respecto a los escenarios de riesgos a ser monitoreados | Jefe de Grupo de Prevención y Acción Integral | 10% | X |  |  |  | 100% | 10% | 50% | 50% | 100% | 10000000 | Escenarios de riesgos monitoreados por la DCC/ 80 escenarios de riesgos identificados. 100%
|  |  | Realizar videoconferencia para socializar la implementación del programa | Jefe de Grupo de Prevención y Acción Integral | 30% | X | X | X | X | 100% | 30%
|  |  | Controlar la implementación del programa por parte de las seccionales y registro respectivo del SIM | Jefe de Grupo de Prevención y Acción Integral | 40% | X | X | X | X | 100% | 40%
|  |  | Elaborar la evaluación final del programa | Jefe de Grupo de Prevención y Acción Integral | 20% |  |  |  | X | 100% | 20%
[6 empty] | Avance Objetivo | [6 empty] | 100% | 100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 |  | 2. Obtener y/o mantener estándares de calidad en los programas de capacitación y entrenamiento de la entidad.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Lograr la cobertura de personal capacitado propuesto para el nivel de educación informal y ETDH con relación al 2019. | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento | 2020-12-30 | Entrenar en primeros auxilios el 20 % de los voluntarios operativos activos en el SIM a fecha 01-DIC-19. (38.033) | Subdirector Capacitación y entrenamiento | 10% |  |  |  | X | 95% | 9.5% | 16.67% | 15.02% | 90.14% | 600000000 | No. Voluntarios capacitados /No. de voluntarios propuestos 13.830/14.655 = 94% | ejecutado | propuesto
|  |  | Capacitar el 5% más del personal capacitado a nivel básico en el 2019. | Subdirector Capacitación y entrenamiento | 20% |  |  |  | X | 100% | 20% | [5 empty] | 9982 | 9975 | 100.1%
|  |  | Capacitar el 20% más del personal capacitado a nivel intermedio en el 2019. | Subdirector Capacitación y entrenamiento | 20% |  |  |  | X | 72.2% | 14.44% | [5 empty] | 1804 | 2500 | 72.16%
|  |  | Capacitar el 10% más del personal capacitado a nivel especialista en el 2019. | Subdirector Capacitación y entrenamiento | 20% |  |  |  | X | 95% | 19% | [5 empty] | 1610 | 1700 | 94.71%
|  |  | Capacitar y/o actualizar un 50% mas de instructores de nivel básico e intermedio de los 240 aprobados en el año 2019. (120) | Subdirector Capacitación y entrenamiento | 20% |  |  |  | X | 86% | 17.2% | [5 empty] | 310 | 360 | 86.11%
|  |  | Aumentar en un 20% el personal capacitado a nivel ETDH frente al 2019. (100 - 120). | Subdirector Capacitación y entrenamiento | 10% |  |  |  | X | 100% | 10% | [5 empty] | 124 | 120 | 103.3%
Mantener las certificaciones de los institutos educativos y programas de la entidad | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento | 2020-12-31 | Implementar el plan de mejoramiento y presentar la auditoría de seguimiento de la certificación ISO 9001. | Directores Escuelas | 50% |  | X | X |  | 100% | 50% | 16.67% | 16.67% | 100% | 12000000 | No. de certificaciones obtenidas y/o mantenidas/3 100% | 13830 | 14655 | 94.37%
|  |  | Implementar el plan de mejoramiento y presentar la auditoría de seguimiento de las certificaciones de calidad NTC 5555 y 5581 | Directores Escuelas | 50% |  |  | X | X | 100% | 50%
Tramitar la licencia y registro de la Escuela de Barrancabermeja una vez sea entregada a la entidad. | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento | 2020-12-31 | Elaborar y presentar el PEI de la Escuela de Barrancabermeja una vez sea recibida por la entidad. | Director Escuela de Barrancabermeja | 45% |  |  | X |  | 100% | 45% | 16.67% | 16.67% | 100% | 6000000 | Licencia y registro de la Escuela de Barrancabermeja tramitada 100%
|  |  | Culminar el trámite para obtener la licencia y registro de la Escuela y sus programas ante la autoridad competente. | Subdirector Capacitación y entrenamiento | 55% |  |  |  | X | 100% | 55%
Revisar y rediseñar el PEI de un PTLXC en APH con énfasis en desastres para ser presentado a la autoridad competente. | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento | 2020-11-30 | Revisar la propuesta de PEI del PTLXC APH con autoridades o entidades del área de salud y educación. | TC. Luis Antonio Guerrero ágreda | 50% |  | X |  |  | 100% | 50% | 16.67% | 16.67% | 100% | 50000000 | PEI del programa APH aprobado 100%
|  |  | Presentar la propuesta del PTLXC para aprobación de la DIGER | Subdirector Capacitación y entrenamiento | 50% |  |  |  | X | 100% | 50%
Gestionar que el Plan de Acción 2020 de la mesa de Gestión del Riesgo de Desastres se mantenga la propuesta de las Normas de Competencia Laboral (NCL) relacionada con los PTLxC de la entidad | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento | 2020-12-31 | Participar en las mesas sectoriales de GRD y servicios ambientales promoviendo normas de competencia. | Subdirector Capacitación y entrenamiento | 100% | X | X | X | X | 100% | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% | 10000000 | No. de mesas sectoriales programadas / No. De participación en mesas sectoriales 100%
Mantener y gestionar 4 convenios y contratos de servicios de capacitación con entidades públicas, privadas o comunidad para aumentar los ingresos de recursos propios o transferencia de conocimientos | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento | 2020-12-31 | Gestionar la continuidad y aumento de ingresos por concepto de la línea de ERM. | Subdirector Capacitación y entrenamiento | 30% | X | X | X |  | 100% | 30% | 16.67% | 16.67% | 100% | 25000000 | No. de convenios ejecutados 4 / No. De convenios programados 4 100%
|  |  | Gestionar al menos un convenio o contrato con instituciones de educación superior, ETDH o educación informal. | Directores Escuelas | 20% |  | X |  |  | 100% | 20%
|  |  | Gestionar mantener y fortalecer el convenio con la Universidad Militar. | Subdirector Capacitación y entrenamiento | 20% | X | X |  |  | 100% | 20%
|  |  | Gestionar mantener y fortalecer el programa de SCI OFDA en la entidad con USAID-OFDA. | Subdirector Capacitación y entrenamiento | 10% |  | X |  |  | 100% | 10%
|  |  | Gestionar y realizar venta de servicios de capacitación por parte de la Subdirección de capacitación y entrenamiento o las Escuelas por un valor mínimo de 250 millones de pesos . | Subdirector Capacitación y entrenamiento | 20% |  |  |  | X | 100% | 20%
[6 empty] | Avance Objetivo | [6 empty] | 98.36% | 98.36%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 |  | 3.Mejorar la oportunidad y calidad del manejo de emergencias y desastres a través del fortalecimiento de capacidades.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Formular el estudio de reestructuración considerando las modificaciones en los procesos misionales | Subdirector Operativo | 2020-12-31 | Elaborar estudio definitivo con base en la Guía para el Rediseño Institucional de Entidades Públicas del DAFP. | Subdirector Operativo | 50% | X | X | X |  | 100% | 50% | 12.5% | 12.5% | 100% | 15000000 | Estudio formulado 100%
|  |  | Presentar propuesta de rediseño a la Dirección General. | Subdirector Operativo | 25% |  |  |  | X | 100% | 25%
|  |  | Presentar propuesta definitiva al Consejo Directivo | Subdirector Operativo | 25% |  |  |  | X | 100% | 25%
Diseñar e implementar la estrategia de respuesta de la entidad. | Subdirector Operativo | 2020-12-30 | Identificar las capacidades de la entidad frente a la implementación de cada uno de los servicios básicos propuestos en la ENRE. | Jefe de Grupo de Prevención y acción Integral | 10% | X |  |  |  | 100% | 10% | 12.5% | 12.5% | 100% | 10000000 | Estrategia diseñada 100%
|  |  | Elaborar la estrategia de respuesta de la Defensa Civil Colombiana. | Jefe de Grupo de Prevención y acción Integral | 30% |  | X |  |  | 100% | 30%
|  |  | Construcción de los procedimientos operativos de los siguientes servicios básicos de respuesta (Accesibilidad de transporte, salud, búsqueda y rescate, extinción de incendios, manejo de materiales peligrosos, agua potable, ayuda humanitaria, alojamientos temporales, reencuentro familiar, saneamiento básico e información pública). | Jefe de Grupo de Prevención y acción Integral | 30% |  |  | X |  | 100% | 30%
|  |  | Aprobación de los procedimientos operativos. | Jefe de Grupo de Prevención y acción Integral | 10% |  |  |  | X | 100% | 10%
|  |  | Difusión de la estrategia de respuesta y de los procedimientos operativos de la Defensa Civil Colombiana | Jefe de Grupo de Prevención y acción Integral | 20% |  |  |  | X | 100% | 20%
Crear cinco (05) grupos de rescate urbano (USAR) liviano de acuerdo con la Directiva de Grupos de Rescate a nivel nacional. | Subdirector Operativo | 2020-12-31 | Elaborar el procedimiento operativo para la activación para los grupos USAR livianos. | Jefe de Grupo de Prevención y acción Integral | 40% | X |  |  |  | 100% | 40% | 12.5% | 12.5% | 100% | 30000000 | No. de grupos USAR Livianos organizados 5/5 = 100%
|  |  | Revisar y gestionar aprobación del CPOE de las seccionales, para ser presentados a la UNGRD. | Jefe de Grupo de Prevención y acción Integral | 20% | X |  |  | X | 100% | 20%
|  |  | Supervisar la planificación y ejecución del ejercicio de autoevaluación previo a la acreditación | Jefe de Grupo de Prevención y acción Integral | 20% |  |  |  | X | 100% | 20%
|  |  | Acompañar el proceso de acreditación de las seccionales comprometidas en el semestre correspondiente. | Jefe de Grupo de Prevención y acción Integral | 20% |  | X |  | X | 100% | 20%
Ejecutar el proyecto para el fortalecimiento de capacidades por $3.552 millones | Subdirector Operativo | 2020-12-31 | Establecer necesidades y prioridades para inversión de recursos. | Jefe de Grupo de Prevención y acción Integral | 30% |  | X | X |  | 100% | 30% | 12.5% | 12.5% | 100% | 3552000000 | Presupuesto ejecutado / presupuesto total del proyecto $3.553 millones / $3,553 = 100%
|  |  | Elaborar los fichas técnicas para adquisición de los bienes o servicios. | Jefe de Grupo de Prevención y acción Integral | 30% |  | X | X |  | 100% | 30%
|  |  | Elaborar los estudios de mercado para la adquisición de los bienes o servicios. | Jefe de Grupo de Prevención y acción Integral | 20% |  | X | X |  | 100% | 20%
|  |  | Delegar la supervisión de los contratos entre los funcionarios del Grupo GPAI u otros idóneos en el tema de referencia. | Jefe de Grupo de Prevención y acción Integral | 20% |  |  | X |  | 100% | 20%
Implementar el programa de civilitos en 58 colegios definidos mediante el estudio de riesgos a nivel nacional. | Subdirector Operativo | 2020-12-31 | Consolidar la información acerca de la Identificación de los colegios ubicados en escenarios de riesgo, los cuales serán intervenidos por cada una de las seccionales. | Profesional de Defensa Grupo de Prevención y Acción Integral (Acción Social) | 20% | X | X |  |  | 100% | 20% | 12.5% | 10.31% | 82.5% | 58000000 | No. de colegios con el programa de civilitos implementado / No. de colegios planeados 0%
|  |  | Construcción del instrumento de evaluación del programa. | Profesional de Defensa Grupo de Prevención y Acción Integral (Acción Social) | 30% | X |  |  |  | 100% | 30%
|  |  | Realizar videoconferencia con los monitores y funcionarios encargados del programa para unificar criterios y socializar la filosofía de aplicación del instrumento. | Profesional de Defensa Grupo de Prevención y Acción Integral (Acción Social) | 15% |  |  | X |  | 100% | 15%
|  |  | Programar con la subdirección de capacitación y entrenamiento, la capacitación de los monitores. | Subdirector Operativo | 35% |  | X |  |  | 50% | 17.5%
Conformar 2 grupos de atención psicosocial en situaciones de emergencias o desastres. | Subdirector Operativo | 2020-12-31 | Diagnosticar las seccionales que implementaran los dos grupos de atención psicosocial. | Profesional de Defensa Grupo de Prevención y Acción Integral (Acción Social) | 20% | X |  |  |  | 100% | 20% | 12.5% | 12.5% | 100% | 10000000 | No. de grupos de atención psicosocial conformados / 2 100%
|  |  | Formular la directiva para la conformación de 2 grupos de atención psicosocial en situaciones de emergencias o desastres. |  | 20% |  | X |  |  | 100% | 20%
|  |  | Socializar la directiva y hacer seguimiento a las actividades programadas en la misma. |  | 10% |  |  | X | X | 100% | 10%
|  |  | Aplicar las pruebas psicotécnicas y realizar entrevista. |  | 30% |  | X |  |  | 100% | 30%
|  |  | Realizar simulacro de activación de los dos grupos de atención psicosocial. |  | 20% |  |  |  | X | 100% | 20%
Diseñar y desarrollar un programa de fortalecimiento vocacional para los voluntarios de la entidad. | Subdirector Operativo | 2020-12-31 | Revisar y elaborar el diagnostico de la situación actual frente a el compromiso, fidelización y permanencia del voluntariado. | Profesional de Defensa Grupo de Prevención y Acción Integral (Acción Social) | 20% | X |  |  |  | 100% | 20% | 12.5% | 11.56% | 92.5% | 15000000 | Porgrama de fortalecimiento diseñado y aprobado 100%
|  |  | Elaborar una directiva para el fortalecimiento vocacional de los voluntarios de la Defensa Civil Colombiana. |  | 30% |  |  |  | X | 100% | 30%
|  |  | Socializar la directiva entre los funcionarios y voluntarios. |  | 10% |  |  |  | X | 100% | 10%
|  |  | Construcción y aplicación de un instrumento de evaluación del cumplimiento de la directiva propuesta |  | 25% |  |  |  | X | 100% | 25%
|  |  | Evaluar la implementación del programa y sus resultados |  | 15% |  |  |  | X | 50% | 7.5%
Desarrollar la fase de ejecución del proyecto para recuperar la memoria histórica de la entidad en materia de emergencias a través del voluntariado. | Subdirector Operativo | 2020-12-31 | Revisar la identificación de objetivos del proyecto, alcance, población objetivo, equipo de trabajo, recursos y casos históricos presentados. | Profesional de Defensa Grupo de Prevención y Acción Integral (Acción Social) | 25% | X |  |  |  | 100% | 25% | 12.5% | 12.5% | 100% | 10000000 | No. de Seccionales que aplicaron los Instrumentos aplicados / No. de Seccionales seleccionadas 25/28 = 89%
|  |  | Implementar los instrumentos para recolección de información. |  | 40% |  | X | X |  | 100% | 40%
|  |  | Consolidar y validar la información. |  | 35% |  |  | X | X | 100% | 35% | [5 empty] | 89.29%
[6 empty] | Avance Objetivo | [6 empty] | 96.88% | 96.88%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 |  | 4. Fortalecer la gestión ambiental y la acción social dentro del proceso de gestión del riesgo de desastres.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Desarrollar la fase de diseño de una estrategia de acción social y gestión ambiental en el marco de la gestión del riesgo de emergencias y desastres. | Jefe Grupo de Prevención y Acción Integral | 2020-12-31 | Revisar diagnóstico de la situación actual. Investigación de buenas prácticas. Asociación de los procesos a la gestión del riesgo y a las políticas de gobierno. | Jefe de Grupo de Prevención y Acción Integral | 30% |  | X |  |  | 100% | 30% | 20% | 20% | 100% | 5000000 | Estrategia diseñada 100%
|  |  | Propuesta de la estrategia. | Jefe de Grupo de Prevención y Acción Integral | 30% |  |  | X |  | 100% | 30%
|  |  | Actualización de procedimientos y directivas con la ruta de implementación (antes, durante y después). | Jefe de Grupo de Prevención y Acción Integral | 40% |  |  | X | X | 100% | 40%
Desarrollar un convenio inter-administrativo dirigido a la población con limitación auditiva. | Jefe Grupo de Prevención y Acción Integral | 2020-12-31 | Identificar los grupos, organizaciones y fundaciones de personas con limitación auditiva . | Profesional de Defensa Grupo de Prevención y Acción Integral (Acción Social) | 30% | X |  |  |  | 100% | 30% | 20% | 20% | 100% | 5000000 | Convenio celebrado 100%
|  |  | Construir y firmar un convenio para la implementación de una estrategia de intercambio de conocimiento con personas con discapacidad auditiva. | Profesional de Defensa Grupo de Prevención y Acción Integral (Acción Social) | 30% |  |  |  | X | 100% | 30%
|  |  | Coordinar con la fundación u organización con quien se realice el convenio, la capacitación de un grupo de nuestros voluntarios en el sistema de comunicación para las personas con limitación auditiva. | Profesional de Defensa Grupo de Prevención y Acción Integral (Acción Social) | 40% |  |  |  | X | 100% | 40%
Gestionar una alianza estratégica para el desarrollo de proyectos de medios de vida. | Jefe Grupo de Prevención y Acción Integral | 2020-10-30 | Proyectar modelos de alianzas con empresas publicas y privadas. | Profesional de Defensa Grupo de Prevención y Acción Integral (Acción Social) | 50% |  | X | X |  | 100% | 50% | 20% | 20% | 100% | 5000000 | Alianza concertada y ejecutada 100%
|  |  | Gestionar la alianza con empresas publicas y privadas. | Profesional de Defensa Grupo de Prevención y Acción Integral (Acción Social) | 50% |  |  | X | X | 100% | 50%
Desarrollar una campaña anual de prevención y protección ambiental con participación del gobierno - empresa y sociedad. | Jefe Grupo de Prevención y Acción Integral | 2020-12-31 | Gestionar y contactar con entidades, organizaciones o fundaciones para el desarrollo en conjunto de una campaña. | Técnico para apoyo de Seguridad y Defensa (Gestión Ambiental) | 20% | X |  |  |  | 100% | 20% | 20% | 20% | 100% | 30000000 | Campaña desarrollada 83%
|  |  | Formalizar la implementación de una campaña conjunta con una empresa, organización o fundación. | Técnico para apoyo de Seguridad y Defensa (Gestión Ambiental) | 20% |  | X |  |  | 100% | 20%
|  |  | Planificar la ejecución de la campaña al interior de la entidad. | Técnico para apoyo de Seguridad y Defensa (Gestión Ambiental) | 20% |  | X |  |  | 100% | 20%
|  |  | Controlar la ejecución de las actividades y recolección de la evidencia. | Técnico para apoyo de Seguridad y Defensa (Gestión Ambiental) | 25% |  | X | X | X | 100% | 25%
|  |  | Consolidar un informe semestral de las campañas ejecutadas y publicarlo en la página web. | Técnico para apoyo de Seguridad y Defensa (Gestión Ambiental) | 15% |  | X |  | X | 100% | 15%
Diseñar e implementar una campaña para proteger los ecosistemas del país. | Jefe Grupo de Prevención y Acción Integral | 2020-12-31 | Estructurar la campaña denominada "Bosque naranja", basada en la restauración y conservación de ecosistemas. | Técnico para apoyo de Seguridad y Defensa (Gestión Ambiental) | 35% | X |  |  |  | 100% | 35% | 20% | 20% | 100% | 60000000 | No. de ecosistemas protegidas / No. de ecosistemas identificados en el diagnóstico inicial 100%
|  |  | Hacer seguimiento del desarrollo de la campaña "Bosque naranja" en los ecosistemas y áreas identificadas. | Técnico para apoyo de Seguridad y Defensa (Gestión Ambiental) | 30% | X | X | X | X | 100% | 30%
|  |  | Difundir la campaña "Bosque Naranja", a nivel nacional, a través de medios masivos de comunicación. | Técnico para apoyo de Seguridad y Defensa (Gestión Ambiental) | 15% |  | X | X | X | 100% | 15%
|  |  | Consolidar un informe del desarrollo de la campaña "Bosque Naranja" y publicarlo en la página web. | Técnico para apoyo de Seguridad y Defensa (Gestión Ambiental) | 20% |  |  |  | X | 100% | 20%
[6 empty] | Avance Objetivo | [6 empty] | 100% | 100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 |  | 5. Implementar un programa de mejora continua de la gestión y desempeño institucional.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Fortalecer la plataforma tecnológica y los sistemas de información - PETI | Jefe Oficina Asesora de las TIC | 2020-12-31 | Implementar la segunda fase del directorio activo en la DIGER | Lorena Cardenas D | 10% |  |  | X |  | 100% | 10% | 4.348% | 4.326% | 99.5% | 40000000 | No. de tareas ejecutadas / No. de tareas propuestas 100%
|  |  | Tramitar la aprobación de la actualización del PETI ante la Dirección General. | Michel Carreño | 10% | X |  |  | X | 95% | 9.5%
|  |  | Poner en producción el módulo de Kawak en seccionales (Apoyo técnico). | Victor Riaño A | 20% |  | X |  | X | 100% | 20%
|  |  | Elaborar la ficha técnica para el rediseño de la página WEB institucional. | Victor Riaño A | 20% | X | X |  |  | 100% | 20%
|  |  | Presentar a la Alta Dirección una propuesta para el uso de herramientas basadas en geolocalización. | Alvaro Rosero O | 20% |  | X |  | X | 100% | 20%
|  |  | Presentar propuesta de renovación de equipos y licencias. | Lorena Cardenas D | 20% |  | X |  | X | 100% | 20%
Ampliar el sistema de comunicaciones a nivel nacional con el fin de apoyar el objetivo misional. PETI | Jefe Oficina Asesora de las TIC | 2020-12-31 | Presentar la propuesta para la adquisición de equipos para ampliar la cobertura de la red troncalizada a las seccionales. | Juan Carlos Alonso E | 25% |  | X |  | X | 100% | 25% | 4.348% | 4.348% | 100% | 5000000 | No. de tareas ejecutadas / No. de tareas propuestas 100%
|  |  | Reactivar el funcionamiento de la red HF a nivel nacional. | Juan Carlos Alonso E | 50% |  | X |  | X | 100% | 50%
|  |  | Realizar e estudio de viabilidad para el uso de la Línea 123 a nivel nacional. | Juan Carlos Alonso E | 25% |  |  | X | X | 100% | 25%
Tramitar la aprobación del componente Puesto de Mando Fijo, correspondiente al proyecto Mejoramiento de la Capacidad de Respuesta para intervenir ante la ocurrencia de desastres en el territorio nacional | Jefe Oficina Asesora de las TIC | 2020-06-30 | Incluir el centro de mando y control dentro del proyecto Mejoramiento de la Capacidad de Respuesta para intervenir ante la ocurrencia de desastres en el territorio nacional. | Michel Carreño | 40% | X |  |  |  | 100% | 40% | 4.348% | 3.696% | 85% | 5000000 | Proyecto actualizado 100%
|  |  | Presentar el proyecto al Comité CITI para su aprobación. | Michel Carreño | 30% |  |  |  | X | 50% | 15%
|  |  | Sustentar el proyecto ante comités funcionales. | Michel Carreño | 30% |  | X |  |  | 100% | 30%
Incrementar 2% la dimensión del talento humano. (Política de Talento Humano e Integridad) | Jefe Grupo de Gestión del Talento Humano | 2020-12-31 | Realizar 3 actividades estratégicas para dar continuidad a la implementación del código de integridad. | NATALY HERNANDEZ VILLALOBOS | 100% |  | X | X | X | 100% | 100% | 4.348% | 4.348% | 100% | 1000000 | (Resultado del autodiagnóstico 2020 - Resultado obtenido al cierre del 2019) Este indicador se obtiene en mayo de 2021 con el resultado del FURAG 2020
Incrementar 2% la dimensión del talento humano. Plan Anual de Vacantes | Jefe Grupo de Gestión del Talento Humano | 2020-12-31 | Realizar la provisión de 10 vacantes establecidas y que cumplan con los requisitos definidos para cada empleo, de acuerdo con el procedimiento GHU-PD-001 Selección y Vinculación de Personal. | Maria Isabel Arboleda Agustin Ardila Ayala | 50% |  | X | X | X | 100% | 50% | 4.348% | 4.348% | 100% | 10000000
|  |  | Efectuar el trámite correspondiente de los posibles Servidores Públicos que puedan tener una Discapacidad de acuerdo con el Decreto 2011 de 2017. | AGUSTIN ARDILA | 50% |  | X |  | X | 100% | 50%
Incrementar 2% la dimensión del talento humano. Plan Institucional de Capacitación | Jefe Grupo de Gestión del Talento Humano | 2020-12-31 | Realizar el diagnóstico con todos los servidores públicos incluido gerentes públicos y alta dirección del PIC. | Nataly Hernandez | 40% |  | X |  | X | 100% | 40% | 4.348% | 4.348% | 100% | 50000000
|  |  | Realizar dos Capacitaciones en ética (Código de Integridad) a los Servidores Públicos. | Nataly Hernandez | 10% |  |  | X | X | 100% | 10%
|  |  | Realizar una capacitación en gestion de innovación y conocimiento a los servidores públicos. | Nataly Hernandez | 10% |  |  | X |  | 100% | 10%
|  |  | Realizar dos capacitaciones en gestion documental. | Nataly Hernandez | 10% |  | X | X |  | 100% | 10%
|  |  | Lograr que el 50% de los servidores del nivel Directivo y Asesor realicen el curso virtual para Gerentes Públicos de la Administración Colombiana a través de la plataforma “EVA” de la Función Pública. | Nataly Hernandez | 10% |  |  |  | X | 100% | 10%
|  |  | Ejecutar las capacitaciones programadas para los ejes temáticos de Gobernanza para la PAZ, Gestion del Conocimiento y Creación del Valor Publico. | Nataly Hernandez | 20% |  | X | X | X | 100% | 20%
Incrementar 2% la dimensión del talento humano. Aumentar la implementación de los estándares mínimos del SGSST en un 8% | Jefe Grupo de Gestión del Talento Humano | 2020-12-31 | Actualizar el procedimiento de contratistas y adquisiciones | Martha Lucia Roa Diazgranados | 10% |  |  | X |  | 90% | 9% | 4.348% | 4.304% | 99% | 70000000
|  |  | Actualizar 11 matrices de peligros de las seccionales de la Entidad. |  | 10% |  |  | X | X | 100% | 10%
|  |  | Consolidar las evidencias de la participación de todos los niveles de la empresa en la identificación de peligros y valoración de riesgos de las 11 matrices a actualizar |  | 10% |  |  | X | X | 100% | 10%
|  |  | Realizar dos seguimientos a las acciones de mejora realizadas referente a las medidas de prevención y control implementadas |  | 10% |  |  | X | X | 100% | 10%
|  |  | Actualizar 11 planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencia. |  | 20% |  |  | X | X | 100% | 20%
|  |  | Actualizar la matriz de requisitos legales del SGSST. |  | 10% |  | X |  |  | 100% | 10%
|  |  | Reformular y ajustar de la política del SG-SST. |  | 10% |  | X |  |  | 100% | 10%
|  |  | Actualizar los objetivos para el SG SST de forma que estos consideren los resultados de las valoraciones de riesgos, los requisitos legales, los puntos de vista de partes interesadas, entre otros. |  | 10% |  | X |  |  | 100% | 10%
|  |  | Realizar auditoria interna del SGSST, para verificar el grado de cumplimiento de implementación del SGSST. |  | 10% |  |  |  | X | 100% | 10%
Incrementar 2% la dimensión del talento humano. Ejecutar el 100% del Programa Anual de Bienestar Social y Plan de Incentivos | Jefe Grupo de Gestión del Talento Humano | 2020-12-31 | Lograr como mínimo 5% de servidores públicos (14) usen las alianzas del programa SERVIMOS | Maria Isabel Arboleda | 20% |  | X |  | X | 85.5% | 17.1% | 4.348% | 4.222% | 97.1% | 50000000
|  |  | Realizar semestralmente actividades de promoción de hábitos de vida saludable |  | 10% |  | X |  | X | 100% | 10%
|  |  | Gestionar ante la caja de compensación; programas de vivienda que puedan beneficiar a los Servidores Públicos con sus respectivas condiciones. |  | 10% |  | X |  | X | 100% | 10%
|  |  | Gestionar ante Empresas Promotoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Profesionales, o Caja de Compensación Familiar; talleres formativos en el uso de los programas de promoción y prevención. |  | 10% |  | X |  | X | 100% | 10%
|  |  | Realizar dos actividades de integración tanto para los Servidores Públicos y sus familias mediante las cuales se fomente la cercania a la organización , el trabajo en equipo y las buenas relaciones interpersonales a nivel organizacional. |  | 10% |  | X |  | X | 100% | 10%
|  |  | Aplicar con el apoyo de la caja de compensación la encuesta de medición de clima laboral para determinar la percepción del ambiente de trabajo de los Servidores Públicos y así mismo implementar medidas correctivas. |  | 10% |  | X |  | X | 100% | 10%
|  |  | Desarrollar talleres para los pre pensionados que apunten al descubrimiento de nuevas habilidades para la vida empleando el buen uso del tiempo libre, a través de los cuales se genere un sentido de proactividad en la vida del Servidor Publico el cual no se limite por la edad. |  | 10% |  |  |  | X | 100% | 10%
|  |  | Ejecutar actividades de integración en las que se promuevan las celebraciones de fechas especiales y motivar así a los funcionarios públicos. |  | 10% |  | X |  | X | 100% | 10%
|  |  | Programar reconocimientos para los mejores Servidores Públicos que desempeñan y generan valor agregado en las funciones que realizan en el día a día, con el fin de motivar, visibilizar y difundir el compromiso que tienen con la Entidad. |  | 10% |  | X |  | X | 100% | 10%
Incrementar 2% la dimensión del direccionamiento estratégico y planeación. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31 | Realizar una actividad trimestral para el conocimiento y apropiación del marco estratégico de la entidad. | Viviana Murcia | 25% | X | X | X | X | 100% | 25% | 4.348% | 4.348% | 100% | 25000000 | (Resultado del autodiagnóstico 2020 - Resultado obtenido al cierre del 2019) Este indicador se obtiene en mayo de 2021 con el resultado del FURAG 2020
|  |  | Actualizar y divulgar la caracterización de los grupos de valor con base en el último Censo del DANE, incluyendo cuáles son los derechos que se deben garantizar, qué necesidades se deben satisfacer, qué problemas se deben solucionar. | Carmen Alicia Rubio | 25% |  | X | X |  | 100% | 25%
|  |  | Actualizar y divulgar el mapa de procesos, los objetivos de calidad y la política de calidad del sistema de gestión. | Gloria Jimenez | 25% |  | X | X | X | 100% | 25%
|  |  | Unificar la información de la intranet y KAWAK en un solo sistema. | Gloria Jimenez | 25% |  |  | X | X | 100% | 25%
Incrementar en 2% la dimensión de la evaluación de resultados. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31 | Elaborar y divulgar fichas de indicadores estratégicos | Viviana Murcia | 25% |  | X |  |  | 100% | 25% | 4.348% | 4.348% | 100% | 9000000 | (Resultado del autodiagnóstico 2020 - Resultado obtenido al cierre del 2019) Este indicador se obtiene en mayo de 2021 con el resultado del FURAG 2020
|  |  | Elaborar y presentar tres informes periódicos de los indicadores de gestión. | Viviana Murcia | 25% | X | X | X |  | 100% | 25%
|  |  | Elaborar nuevo instrumento de autoevaluación simplificado el formato vigente a 2019. | Gloria Jimenez | 25% |  |  | X |  | 100% | 25%
|  |  | Elaborar y presentar un informe semestral de la ejecución de los proyectos de inversión. | Gloria Jimenez | 25% |  |  | X | X | 100% | 25%
Incrementar en 2% la dimensión de Gestión con valores. (Políticas de Fortalecimiento organizacional, Participación Ciudadana, Transparencia, Rendición de Cuentas y Servicio al Ciudadano y racionalización de trámites). | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31 | Actualizar la caracterización de los procesos con base en el mapa de procesos actualizado. | Viviana Murcia | 25% |  |  |  | X | 100% | 25% | 4.348% | 4.348% | 100% | 12000000 | (Resultado del autodiagnóstico 2020 - Resultado obtenido al cierre del 2019) Este indicador se obtiene en mayo de 2021 con el resultado del FURAG 2020
|  |  | Realizar mesas de trabajo con los responsables de los procesos para la elaboración del PAAC vigencia 2019. | Carmen Alicia Rubio | 25% | X |  |  |  | 100% | 25%
|  |  | Realizar mesas de trabajo para la actualización de los mapas de corrupción y racionalización de trámites. | Viviana Murcia | 25% | X |  |  |  | 100% | 25%
|  |  | Socializar el PAAC a los servidores públicos de la Dirección General. | Carmen Alicia Rubio | 25% | X |  |  |  | 100% | 25%
Incrementar en 2% la dimensión de Gestión con valores. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (Política de Gobierno Digital) | Jefe Oficina Asesora de las TIC | 2020-10-31 | Realizar un levantamiento de información de activos. | Lorena Cardenas D | 20% |  | X |  |  | 100% | 20% | 4.348% | 4.348% | 100% | 30000000 | (Resultado del autodiagnóstico 2020 - Resultado obtenido al cierre del 2019) Este indicador se obtiene en mayo de 2021 con el resultado del FURAG 2020
|  |  | Construir una metodología de gestión de activos de información. | Lorena Cardenas D | 20% |  |  | X |  | 100% | 20%
|  |  | Actualizar la Política de Seguridad y Privacidad de la Información. | Alvaro Rosero O | 10% | X |  |  |  | 100% | 10%
|  |  | Implementar dos acciones de mejora que garanticen la privacidad y seguridad de la información. | Lorena Cardenas D | 10% |  | X |  | X | 100% | 10%
|  |  | Definir metodologías para el diseño, desarrollo, implementación y despliegue de los Sistemas de Información. | Victor Riaño A | 10% |  | X |  | X | 100% | 10%
|  |  | Elaborar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información con base en la política institucional de administración de riesgos y la guía de MINTIC. | Lorena Cardenas D | 30% |  | X |  |  | 100% | 30%
Incrementar en 2% la dimensión de Gestión con valores. (Política Defensa Jurídica del Estado) | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2020-12-31 | Elaboración de la política de prevención del daño antijurídico vigencia 2020 -2021. | Abogada ADRIANA ROCIO MOLINA BAYONA | 25% |  | X |  |  | 100% | 25% | 4.348% | 4.348% | 100% | 2500000 | (Resultado del autodiagnóstico 2020 - Resultado obtenido al cierre del 2019) Este indicador se obtiene en mayo de 2021 con el resultado del FURAG 2020
|  |  | Aprobación y divulgación de la política de prevención del daño antijurídico formulada. | Abogada ADRIANA ROCIO MOLINA BAYONA | 25% |  |  |  | X | 100% | 25%
|  |  | Elaboración de la política de defensa judicial vigencia 2020 -2021 | Abogada ADRIANA ROCIO MOLINA BAYONA | 25% |  |  | X |  | 100% | 25%
|  |  | Aprobación y divulgación de la política de defensa judicial formulada. | Abogada ADRIANA ROCIO MOLINA BAYONA | 25% |  |  |  | X | 100% | 25%
Incrementar en 1% la dimensión de Información y comunicación. (Política de Transparencia y acceso a la información) | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31 | Incluir en el componente 5 del PAAC: "MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN" las actividades pendientes de implementar según el autodiagnóstico de la política de transparencia. | Carmen Alicia Rubio | 50% | X |  |  |  | 100% | 50% | 4.348% | 4.348% | 100% | 5000000 | (Resultado del autodiagnóstico 2020 - Resultado obtenido al cierre del 2019) Este indicador se obtiene en mayo de 2021 con el resultado del FURAG 2020
|  |  | Hacer seguimiento cuatrimestral a la implementación del componente 5 del PAAC: "MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN" | Carmen Alicia Rubio | 50% |  | X | X | X | 100% | 50%
Incrementar en 1% la dimensión de Información y comunicación. PINAR (Política de Gestión Documental) | Jefe Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | 2020-12-31 | Implementar el Modulo de Gestión Documental Seven a nivel nacional. | Maria Nataly Paredes | 20% | X | X | X | X | 100% | 20% | 4.348% | 4.348% | 100% | 95000000 | (Resultado del autodiagnóstico 2020 - Resultado obtenido al cierre del 2019) Este indicador se obtiene en mayo de 2021 con el resultado del FURAG 2020
|  |  | Intervenir 3 fondos acumulados de la entidad con todos los procesos archivísticos aplicando TRD O TVD. | Jefe Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | 20% |  | X | X | X | 100% | 20%
|  |  | Realizar 15 visitas y/o asesorías sobre el proceso de gestión documental en los archivos de gestion de la DIGER y Seccionales. | Jefe Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | 20% | X | X | X | X | 100% | 20%
|  |  | Realizar la verificación de las transferencias documentales de los Grupos de Almacen, Financiero, Administrativo. | Yeraldin Alvarado y Yuli Fernanda Villanueva | 10% | X | X | X | X | 100% | 10%
|  |  | Diseñar e implementar una campaña de sensibilización para alinear la gestión documental con la política ambiental. | Yuli Fernanda Villanueva | 10% | X | X | X |  | 100% | 10%
|  |  | Realizar 2 capacitaciones o sensibilizaciones a los funcionarios de la DCC sobre gestión documental y 2 sobre documento electrónico y preservación digital. | Jefe Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | 20% | X | X | X |  | 100% | 20%
Incrementar en 1% la dimensión de Gestión del Conocimiento y la innovación. | Jefe Grupo de Gestión del Talento Humano | 2020-12-31 | Ejecutar el plan de trabajo anual del registro de la información y uso de los módulos de Talento Humano del ERP (KACTUS). | AGUSTIN ARDILA | 20% |  | X |  | X | 100% | 20% | 4.348% | 4.087% | 94% | 65502636 | (Resultado del autodiagnóstico 2020 - Resultado obtenido al cierre del 2019) Este indicador se obtiene en mayo de 2021 con el resultado del FURAG 2020
|  |  | Solicitar un acompañamiento por parte de la autoridad competente, para evaluar el cumplimiento de la política Gestión del Conocimiento e Innovación. | NATALY HERNANDEZ VILLALOBOS | 20% |  | X |  | X | 100% | 20% |  |  |  | 23710606.92
|  |  | Con base en la evaluación establecer actividades que le apunten al cumplimiento de la política. | NATALY HERNANDEZ VILLALOBOS | 20% |  | X |  | X | 100% | 20%
|  |  | Realizar capacitación y práctica de consulta y generación de inventarios en el módulo de información SEVEN. | Olga Tocarruncho | 20% |  | X | X |  | 100% | 20%
|  |  | Actualizar el Manual de Contratación con base en los procedimientos de contratación actualizados en el 2019. | Lina Ramirez | 20% |  |  | X | X | 70% | 14%
Incrementar en 2% la dimensión de Control Interno. | Jefe Oficina de Control Interno | 2020-12-31 | Ejecutar el 100% del Programa de Auditorias e informes de Ley vigencia 2020. | Edilberto Reyes | 70% | X | X | X | X | 100% | 70% | 4.348% | 4.348% | 100% |  | (Resultado del autodiagnóstico 2020 - Resultado obtenido al cierre del 2019) Este indicador se obtiene en mayo de 2021 con el resultado del FURAG 2020
|  |  | Ejecutar la III actividad de la Campaña “Yo Actúo con Integridad Edificando Una cultura de Autocontrol” . | Denis del Carmen Benitez | 20% |  |  | X | X | 100% | 20%
|  |  | Realizar la medición de la participación de los funcionarios en el aseguramiento de la III actividad de la Campaña “Yo Actúo con Integridad Edificando Una cultura de Autocontrol”. | Denis del Carmen Benitez | 10% |  |  |  | X | 100% | 10%
Lograr ingresos >= al 80% del aforo anual | Subdirector Administrativo y Financiero | 2020-12-31 | Establecer cupos para la vigencia 2020. | Jefe Grupo Financiero | 30% | X |  |  |  | 100% | 30% | 4.333% | 4.333% | 100% | 15000000 | Cantidad de ingresos recibidos / Valor total de los ingresos apropiados $2.809/$3.955 = 71%
|  |  | Realizar seguimiento mensual a los ingresos propios percibidos por la Entidad. | Jefe Grupo Financiero | 20% | X | X | X | X | 100% | 20%
|  |  | Actualizar información de Ingresos Propios en el aplicativo SIIF Nación. | Adriana Bombiela Técnico Apoyo | 20% | X | X | X | X | 100% | 20%
|  |  | Presentar informe mensual de Ingresos Propios a la Dirección General. | Subdirector Administrativo y Financiero | 30% | X | X | X | X | 100% | 30%
Lograr la financiación de dos proyectos para el 2021 en el POAI | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-30 | Divulgar la circular para la definición de los roles de proyectos una vez sea firmada por el Director General. | Viviana Murcia | 20% | X |  |  |  | 100% | 20% | 5% | 5% | 100% | 10000000 | No. de proyectos con recursos asignados/2 3/2 = 150%
|  |  | Realizar las mesas de trabajo para formular dos proyectos de inversión nacional. | Gloria Jimenez | 50% | X | X |  |  | 100% | 50%
|  |  | Presentar en coordinación con los respectivos gerentes los dos proyectos en los comités funcionales. | Gloria Jimenez | 30% |  | X |  |  | 100% | 30%
Verificar y ajustar el inventario total de 4 seccionales con alto riesgo por el volumen de bienes fiscales a su cargo | Subdirector Administrativo y Financiero | 2020-12-31 | Enviar para verificación los listados de inventario, con el memorando de instrucciones. | Contratista de Apoyo del Grupo de Almacén | 10% | X |  |  |  | 100% | 10% | 6% | 6% | 100% | 10000000 | No. de Seccionales con el inventario total ajustado/4 4/4 = 100%
|  |  | Ajustar en el módulo de inventarios las novedades reportadas y soportadas. | Técnico de Servicios del Grupo de Almacén | 20% |  | X |  |  | 100% | 20%
|  |  | Programar visita de verificación detallada de inventarios a las Seccionales Arauca y Casanare. | Jefe de Grupo de Almacén | 25% |  |  |  | X | 100% | 25%
|  |  | Programar visita de verificación detallada de inventarios a las Seccionales Atlántico y Bogotá. | Jefe de Grupo de Almacén | 25% |  |  |  | X | 100% | 25%
|  |  | Generar los informes de verificación de inventarios. | Jefe de Grupo de Almacén | 10% |  |  |  | X | 100% | 10%
|  |  | Ajustar en el módulo de inventarios las novedades reportadas y soportadas según la verificación física detallada. | Técnico de Servicios del Grupo de Almacén | 10% |  |  |  | X | 100% | 10%
Depurar 40 vehículos de la entidad cuyo ciclo de vida supero los 15 años de servicio. | Jefe Grupo Administración de Servicios | 2020-12-31 | Presentar al Subdirector Administrativo y Financiero la propuesta de los vehículos obsoletos para la destinación final. | Técnico de Servicios - Transportes MAURICIO YAQUIVE | 30% | X |  |  |  | 100% | 30% | 5% | 5% | 100% | 40000000 | No. vehículos depurados /40 38/40 = 95%
|  |  | Presentar al Director General la propuesta para dar destinación final a los vehículos obsoletos que se encuentran en línea muerta, los cuales superan los 15 años de servicio. |  | 30% |  | X |  |  | 100% | 30%
|  |  | Hacer el trámite correspondiente ante el organismo de tránsito para que los vehículos en proceso de destinación final dejen de pertenecer a la Entidad. |  | 40% |  |  | X | X | 100% | 40%
Definir la situación de dos (2) bienes inmuebles que se encuentran pendientes de legalizar | Subdirector Administrativo y Financiero | 2020-12-31 | Realizar una revisión detallada de los documentos soportes de los bienes inmuebles pendientes por trámite de titularidad. | Lina Ramirez | 25% | X |  |  |  | 100% | 25% | 6% | 4.65% | 77.5% | 5000000 | No. de bienes legalizados /No. de bienes pendientes por legalizar 1/2 = 50%
|  |  | Coordinar con las Seccionales Magdalena y Tolima la remisión de los soportes pendientes por dar claridad al procedimiento a seguir ante la parte Jurídica. | Lina Ramirez | 25% |  | X | X |  | 80% | 20%
|  |  | Lograr la claridad de titularidad de los 02 bienes inmuebles. | Lina Ramirez | 25% |  |  | X | X | 60% | 15%
|  |  | Reportar la construcción de la escuela de Barrancabermeja en los inventarios de la entidad. | Lina Ramirez | 25% | X | X |  |  | 70% | 17.5%
[6 empty] | Avance Objetivo | [6 empty] | 97.79% | 97.82%
[6 empty] | Avance Plan Acción | [7 empty] | 98.61%
Objetivo Estratégico | Metas programadas | Actividades planeadas | Actividades Programadas TRIM I | Actividades Programadas TRIM II | Actividades Programadas TRIM III | Actividades Programadas TRIM IV | Actividades cumplidas TRIM IV | % Avance
1. Desarrollar capacidades para apoyar los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres. | 2 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100%
2. Obtener y/o mantener estándares de calidad en los programas de capacitación y entrenamiento de la entidad. | 6 | 19 | 3 | 7 | 6 | 11 | 11 | 98.36%
3.Mejorar la oportunidad y calidad del manejo de emergencias y desastres a través del fortalecimiento de capacidades. | 8 | 35 | 10 | 14 | 15 | 13 | 13 | 96.88%
4. Fortalecer la gestión ambiental y la acción social dentro del proceso de gestión del riesgo de desastres. | 5 | 17 | 4 | 10 | 7 | 8 | 8 | 100%
5. Implementar un programa de mejora continua de la gestión y desempeño institucional. | 23 | 100 | 27 | 62 | 40 | 54 | 54 | 97.82%
Avance promedio del plan | 44 | 180 | 52 | 96 | 71 | 90 | 90 | 98.61%
|  |  | 28.89% | 53.33% | 39.44% | 50% | 50%
Note on G45: 10 MAR-20: Se realiza el diligenciamiento de un instrumento de la autoevaluación de las mesas sectoriales como parte del consejo ejecutivo de la Mesa de GRD.
Note on P54: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on P93: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on P116: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on A118: DCC: DCC: TAREAS DE TIC * Formular el plan PETI alineado al plan estratégico institucional del cuatrienio 2019-2022. *Implementar un servidor directorio activo, para fortalecer la seguridad de la información * Ampliar la ejecución de los módulos del sistema ERP a nivel seccional. * Realizar mejoras en el portal web con el fin de mantener la seguridad de la información de la página.
Note on A124: DCC: * Implementar en 29 seccionales/oficinas los servicios de videoconferencia y red troncalizada por el sistema RIC (Red Integrada de Comunicaciones), de acuerdo a recursos asignados. * Poner en operación la línea de atención 144 en 29 seccionales y/o Oficinas de acuerdo con las políticas y protocolos de la Dirección General. * Optimizar en 29 seccionales el uso de la red VHF, para el cumplimiento misional, teniendo en cuenta los recursos asignados para el cumplimiento.
Note on A127: DCC: * Análisis de viabilidad del proyecto. *Presentación del proyecto ante CITI. *Inicio proceso contractual. *Análisis de levantamiento. *Aprobación del proyecto, de acuerdo al presupuesto asignado. *Levantamiento de diseño de los módulos propuestos. *Implementación de los módulos * Desarrollo del proyecto con sus correspondientes submodelos. *Pruebas y puesta en marcha. * Capacitación y entrenamiento.
Note on D132: Equipo: Formalizar la vinculación de 3 personas en condiciones de discapacidad de acuerdo con el Decreto 2011 de 2017.

## PAAC 2020 Eval Dic 31
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [8 empty] | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PES-FT-001
[10 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [9 empty] | 6 | 1 de 1
DEPENDENCIA : |  | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
FECHA DE FORMULACIÓN : |  | 20 DE ENERO DE 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: |  | Implementar un programa de mejora continua de la gestión y desempeño institucional.
Componente 1: |  | GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Actualizar los riesgos de corrupción de 12 procesos de gestión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-31 | Realizar convocatoria a mesas de trabajo. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 10% | X |  |  |  | 100% | 10% | 34% | 34% | 100% | 7300000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas 100%
|  |  | Identificar, valorar y evaluar los riesgos con los dueños de los procesos | Jefe Oficina Asesora de Planeación Dueños de los procesos | 30% | X |  |  |  | 100% | 30%
|  |  | Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 30% | X |  |  |  | 100% | 30%
|  |  | Divulgar los riesgos de corrupción a través de la página WEB | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 15% | X |  |  |  | 100% | 15%
|  |  | Incluir el mapa de riesgos de corrupción en el sistema de información. | Auxiliar de servicios Oficina Asesora de Planeación | 15% |  | X |  |  | 100% | 15%
Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación Dueños de los procesos | 2020-12-31 | Hacer seguimiento a la medición cuatrimestral de los indicadores de los riesgos de corrupción en el sistema de información. | Técnico para apoyo Oficina Asesora de Planeación | 40% | X | X | X |  | 100% | 40% | 33% | 33% | 100% | 16000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas 100%
|  |  | Realizar las mesas de trabajo para la revisión de los riesgos identificados con el fin de determinar la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, así como su identificación, análisis y valoración | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 60% | X |  |  |  | 100% | 60%
Realizar tres seguimientos de los riesgos de corrupción | Jefe Oficina de Control Interno | 2020-12-31 | Realizar la publicación del informe de cada seguimiento realizado a los riesgos de corrupción | Jefe Oficina de Control Interno | 100% |  | X | X | X | 100% | 100% | 33% | 33% | 100% | 5200000 | No. seguimientos realizados / No. seguimientos programados 100%
[13 empty] | 100% | 100%
Componente 2: |  | RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES (Ver hoja siguiente)
100%
Componente 3: |  | PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Fortalecer la fase de información de la Rendición de cuentas a la ciudadanía. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31 | Realizar seguimiento trimestralmente en la página web de la entidad, verificando la información correspondiente a la gestión administrativa y misional de la entidad (Gestión presupuestal, proyectos vigentes, Atención de emergencias, actividades de Acción Social, actividades de Gestión Ambiental, contratación) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 30% | X | X | X | X | 100% | 30% | 33% | 33% | 100% | 14000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas 100%
|  |  | Actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés de la entidad. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 30% |  | X |  | X | 100% | 30%
|  |  | Publicar trimestralmente en la cartelera de cara al ciudadano, la información de la gestión de la entidad. |  | 20% |  | X |  | X | 100% | 20%
|  |  | Publicar una encuesta web sobre los temas que la ciudadanía desea incluir en el ejercicio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. |  | 10% | X |  |  |  | 100% | 10%
|  |  | Incluir en el informe de gestión las metas y actividades formuladas en la planeación institucional con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional. |  | 10% | X |  |  |  | 100% | 10%
Desarrollar las acciones necesarias para fortalecer la fase de dialogo de la Rendición de cuentas a la ciudadanía. | Jefe Oficina Asesora de Planeación Directores Seccionales y Líderes de Oficinas de Defensa Civil | 2020-12-31 | Desarrollar una audiencia pública virtual como ejercicio de Rendición de Cuentas a la ciudadanía en las Direcciones Seccionales y las Oficinas de los departamentos de Amazonas, Arauca, Putumayo y San Andrés y en la DIGER. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 50% |  |  |  | X | 100% | 50% | 33% | 33% | 100% | 6300000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas 100%
|  |  | Coordinar 5 encuentros ciudadanos convocados por el DNP y realizar la invitación a través de las redes sociales | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP Seccionales | 50% |  | X |  | X | 100% | 50%
Desarrollar las acciones necesarias para fortalecer la fase de responsabilidad de la Rendición de cuentas a la ciudadanía. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31 | Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 15% |  |  |  | X | 100% | 15% | 34% | 34% | 100% | 12000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas 100%
|  |  | Elaborar y socializar la Directiva de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. |  | 10% | X |  |  |  | 100% | 10%
|  |  | Publicar en la página web el informe consolidado de los ejercicios de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, donde se incluya el cumplimiento a los compromisos adquiridos en la vigencia anterior y las respuestas a las preguntas realizadas en el espacio de diálogo. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 10% |  |  |  | X | 100% | 10%
|  |  | Desarrollar una capacitación, dirigida a los servidores públicos de la DIGER, sobre mecanismos de rendición de cuentas con enfoque de derechos humanos y paz. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 15% |  |  | X |  | 100% | 15%
|  |  | Consolidar los compromisos de los ejercicios de rendición de cuentas | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 10% |  |  |  | X | 100% | 10%
|  |  | Publicar en la página web, los informes correspondientes a la participación en los encuentros ciudadanos convocados por el DNP. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 10% |  | X |  | X | 100% | 10%
|  |  | Hacer seguimiento al cumplimiento de la Política de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 15% |  | X |  | X | 100% | 15%
| Jefe de Oficina de Control Interno | 2020-12-31 | Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas. | Jefe Oficina de Control Interno | 15% |  | X | X | X | 100% | 15% |  |  |  | 5000000
[13 empty] | 100% | 100%
Componente 4: |  | PLAN DE SERVICIO AL CIUDADANO
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Crear mecanismos para fortalecer la atención incluyente y accesibilidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31 | Desarrollar una capacitación dirigida a los servidores de la DIGER, para la atención de personas con discapacidad. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 20% |  |  | X |  | 100% | 20% | 20% | 20% | 100% | 30000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas 100%
|  |  | Caracterizar las sedes de la entidad para elaborar un diagnóstico de accesibilidad | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 40% |  |  |  | X | 100% | 40%
| Profesional Grupo de Prevención y Acción Integral. |  | Construir un documento con los lineamientos para la comunicación y atención de emergencias para población en condición de discapacidad. | Profesional Grupo de Prevención y Acción Integral. | 40% |  |  |  | X | 100% | 40%
Fortalecer 2 canales de atención | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 2020-12-31 | Poner en funcionamiento una herramienta de la Urna de Cristal en la entidad. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 50% |  |  |  | X | 100% | 50% | 20% | 19.5% | 97.5% | 10000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas 100%
| Jefe Oficina Asesora de las TIC |  | Poner en funcionamiento un chat de atención al ciudadano en la página web. | Jefe Oficina Asesora de las TIC | 50% |  | X |  | X | 95% | 47.5%
Desarrollar el plan institucional de capacitación de los servidores públicos de la entidad | Profesional de Defensa Grupo de Gestión del Talento Humano | 31/12/20120 | Actualizar el Plan Institucional de Capacitación conforme a los lineamientos de la política de servicio al ciudadano de MIPG. | Profesional de Defensa Grupo de Gestión del Talento Humano | 30% |  | X |  |  | 100% | 30% | 20% | 20% | 100% | 12500000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas 100%
|  |  | Socializar el plan institucional de capacitación. | Profesional de Defensa Grupo de Gestión del Talento Humano | 30% |  | X |  |  | 100% | 30%
|  |  | Realizar 3 mediciones del plan institucional de capacitación. | Profesional de Defensa Grupo de Gestión del Talento Humano | 40% |  | X | X | X | 100% | 40%
Asegurar el cumplimiento normativo en temas de tratamiento de datos personales y PQRSD | Jefe Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental Jefe de Oficina Asesora de las TIC | 2020-12-31 | Elaborar 4 informes de control sobre el estado de respuestas a las PQRD de las dependencias y seccionales para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios | Jefe Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | 30% | X | X | X | X | 100% | 30% | 20% | 20% | 100% | 10000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas 100%
|  |  | Incorporar en los espacios de recolección de datos personales un check de aceptación del uso de los mismos para los fines que la entidad requiere. | Jefe de Oficina asesora de las TIC | 35% |  | X |  | X | 100% | 35%
|  |  | Traducir en una lengua nativa los lineamientos de PQR que están publicados en el siguiente enlace de la página WEB: Inicios > Servicios al Ciudadano > Participación Ciudadana > PQRD | Jefe Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | 35% |  |  |  | X | 100% | 35%
Mejorar el relacionamiento con el ciudadano | Profesional de defensa Grupo de Prevención y acción Integral | 2020-12-31 | Desarrollar la fase de selección para la conformación de un grupo de atención psicosocial, para la atención de los grupos de rescate de la DCC. | Profesional de defensa Grupo de Prevención y Acción integral. | 40% |  |  |  | X | 100% | 40% | 20% | 20% | 100% | 8000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas 100%
| Jefe de Oficina Asesora de las TIC |  | Presentar una propuesta del desarrollo de un chatbooks a la Dirección General. | Jefe de Oficina asesora de las TIC | 20% |  | X |  | X | 100% | 20%
| Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP |  | Aplicar una encuesta de percepción de los ciudadanos mensual, sobre la información brindada en la ventanilla de atención de la Dirección General, las Direcciones Seccionales y oficinas de Defensa Civil. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 40% | X | X | X | X | 100% | 40%
[13 empty] | 99.5% | 99.5%
Componente 5: |  | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Desarrollar las actividades necesarias para mantener la transparencia activa de la entidad. | Responsables de generación y publicación de la información | 2020-12-31 | Realizar una revisión trimestral de la información publicada en el sitio web, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Transparencia y conforme a las especificaciones de la Resolución 3564 de 2015 de MinTIC. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 40% | X | X | X | X | 100% | 40% | 34% | 34% | 100% | 7000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas 100%
|  |  | Mantener actualizado en el enlace de transparencia de la entidad, la información correspondiente a lo indicado en la Ley 1712 y conforme a las especificaciones de la Resolución 3564 de 2015 del MinTIC. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 15% | X | X | X | X | 100% | 15%
|  |  | Actualizar el Código de Buen Gobierno de la Entidad y publicarlo en la página web. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 30% |  | X |  | X | 100% | 30%
|  |  | Hacer seguimiento cuatrimestral a la Estrategia de racionalización de trámites de la Entidad. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 15% |  | X | X | X | 100% | 15%
Desarrollar las actividades necesarias para mantener la transparencia pasiva de la entidad. | Responsables de los procesos | 2020-12-31 | Realizar seguimiento trimestral a la calidad y oportunidad de las respuestas de PQRSD, allegadas por los ciudadanos y grupos de interés. | Jefe de Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | 30% | X | X | X | X | 100% | 30% | 33% | 33% | 100% | 8000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas 100%
|  |  | Actualizar mensualmente el calendario de actividades, en la página web, de acuerdo con lo programado a nivel nacional. | Profesional de defensa Oficina de Prensa | 20% | X | X | X | X | 100% | 20%
|  |  | Actualizar el normograma de la Entidad en la sección de transparencia Del sitio web oficial. | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 30% | X | X | X | X | 100% | 30%
|  |  | Actualizar las bases de Datos abiertos en la página www.datos.gov.co | Jefe Oficina Asesora de las TIC. | 20% |  |  |  | X | 100% | 20%
Fortalecer los conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública | Jefe Oficina Asesora de Planeación. | 2020-12-31 | Realizar una capacitación a los servidores públicos de la DIGER, sobre la Ley de transparencia y los tipos de transparencia que existen. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 100% |  |  | X |  | 100% | 100% | 33% | 33% | 100% | 2000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas 100%
[13 empty] | 100% | 100%
Componente 6: |  | INICIATIVAS ADICIONALES PARTICIPACI{ON CIUDADANA
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Identificar y relacionar las condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31 | Desarrollar mesas de trabajo con los responsables de los procesos, en articulación con los responsables de la urna de cristal, con el fin de activarla en los ejercicios de participación ciudadana. | Técnico para apoyo de seguridad y defensa OAP | 50% |  |  |  | X | 100% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | No. actividades realizadas / No. actividades programadas 100%
|  |  | Diseñar un cronograma que defina los espacios de participación ciudadana que se implementarán en la entidad y publicarlo en la página web oficial | Técnico para apoyo de seguridad y defensa OAP | 50% | X |  |  |  | 100% | 50% |  |  |  | 2000000
Promover la participación ciudadana en la gestión de la entidad. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31 | Elaborar y socializar una directiva de participación ciudadana, que contenga un cronograma que identifique su desarrollo. | Técnico para apoyo de seguridad y defensa OAP | 20% | X |  |  |  | 100% | 20% | 50% | 50% | 100% | 9000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas 100%
|  | 2020-12-31 | Elaborar un informe trimestral y publicarlo en la página web de la entidad, donde se consoliden los ejercicios de participación ciudadana realizados, que incluya los siguientes aspectos: 1. Número de actividades en las que se involucró al ciudadano 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo que fueron sometidas a participación. 4. Resultados de la incidencia de la participación. | Técnico para apoyo de seguridad y defensa OAP | 20% | X | X | X | X | 100% | 20%
|  | 2020-12-31 | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la Estrategia de Participación Ciudadana y el cronograma planteado. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 20% | X | X | X | X | 100% | 20%
|  | 2020-12-31 | Disponer 12 espacios de participación ciudadana: 2 foros de planeación participativa, 5 encuestas sobre temas misionales, 5 encuestas sobre temas administrativos dirigidos a los usuarios. | Técnico para apoyo de seguridad y defensa OAP | 20% | X | X | X | X | 100% | 20%
|  | 2020-12-31 | Realizar un ejercicio de participación ciudadana con los voluntarios basado en la Identificación y priorización de necesidades en materia de capacitación. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 20% |  |  |  | X | 100% | 20%
[13 empty] | 100% | 100%
[9 empty] | AVANCE PROMEDIO DEL PAAC |  | AVANCE DEL PAAC |  |  | 99.92%
Note on P11: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on P27: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on P47: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on P66: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on P80: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta