## P1. GETH
|  |  | FORMATO | [8 empty] | Página 1 de 1
Código: DP-F-036
|  |  | PLAN DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG SECTORIAL | [8 empty] | Versión: 4
Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
NOMBRE DE LA FUERZA Y/O ENTIDAD | NOMBRE DE LA DIMENSIÓN A LA CUAL CORRESPONDE LA POLÍTICA | NOMBRE DE LA POLÍTICA | ACTIVIDADES PRIORIZADAS (Numeradas) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | EVIDENCIA Y/O ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR PERÍODO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O ENTREGABLE | VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DPP-GVP | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO- GRUPO DE GESTIÓN Y VALOR PÚBLICO
Defensa Civil Colombiana | Talentohumano | Gestión Estrategica Talento humano | Hacer seguimiento semestral al Programa de Desvinculación Asistida, basado en el análisis de causas de retiro y presentarlo ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Dentro del Limite | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que incluya el seguimiento del programa el análisis de desvinculación asistida. | 25% | 75%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite |  | 25%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite |  | 25%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite
Defensa Civil Colombiana | Talentohumano | Gestión Estrategica Talento humano | Realizar, con apoyo de la caja de Compensación, la verificación de los mecanismos de acecibilidad del personas con discapacidad, incluir en el plan estratégico del Talento Humano 2025, los indicadores de personal con discapacidad que tienen la entidad. | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Un (1) Informe de la Caja de Compensación Familiar que incluya los indicadores de personal con discapacidad que pertenecen a la Entidad. | 100% | 100%
Defensa Civil Colombiana | Talentohumano | Gestión Estrategica Talento humano | Desarrollar el proceso de inducción por la plataforma Q10 | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | Informe del desarrollo del proceso de inducción de servidores públicos por la plataforma Q10 I trimestre | 25% | 75%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Informe del desarrollo del proceso de inducción de servidores públicos por la plataforma Q10 II trimestre | 25%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Informe del desarrollo del proceso de inducción de servidores públicos por la plataforma Q10 III trimestre | 25%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Informe del desarrollo del proceso de inducción de servidores públicos por la plataforma Q10 IV trimestre
Defensa Civil Colombiana | Talentohumano | Gestión Estrategica Talento humano | Hacer un seguimiento semestral sobre el cumplimiento de la Ley 581 de 2000 para la efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios (ley de cuotas) y presentarlo ante el Comité de Coordinación de Control Interno | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Acta del Comité de Coordinación de Control Interno que incluya el informe del II semestre correspondiente al cumplimiento de la Ley 581 del 2000 | 50% | 50%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-15 | Dentro del Limite | Acta del Comité de Coordinación de Control Interno que incluya el informe del II semestre correspondiente al cumplimiento de la Ley 581 del 2001
Defensa Civil Colombiana | Talento Humano | Gestión Estrategica Talento humano | Hacer seguimiento trimestral a los planes institucionales de Talento Humano y presentarlos ante el Comité Institucional de Desempeño | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. matrice de seguimiento a los planes de Gestión Estratégica del Talento Humano, Plan Anual de Vacantes, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Bienestar Asocial e incentivos. | 25% | 75%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite |  | 25%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite |  | 25%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite
Elaborado por: Carmen Alicia Rubio León | [5 empty] | Aprobado por: Enrique Arturo Torres Arciniegas
Cargo: Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | [5 empty] | Cargo: Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación
Firma: | [5 empty] | Firma:
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial
75%

## P2. INTEGRIDAD
|  |  | FORMATO | [8 empty] | Página 1 de 1
Código: DP-F-036
|  |  | PLAN DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG SECTORIAL | [8 empty] | Versión: 4
Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
NOMBRE DE LA FUERZA Y/O ENTIDAD | NOMBRE DE LA DIMENSIÓN A LA CUAL CORRESPONDE LA POLÍTICA | NOMBRE DE LA POLÍTICA | ACTIVIDADES PRIORIZADAS (Numeradas) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | EVIDENCIA Y/O ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR PERÍODO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O ENTREGABLE | VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DPP-GVP | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO- GRUPO DE GESTIÓN Y VALOR PÚBLICO
Defensa Civil Colombiana | Talento Humano | Integridad | Presentar un informe semestral, ante el Comité de Integridad, respecto al cumplimiento de la Política de Integridad de la Entidad basado en la información recibida a través de Informes internos (Informes del comité de convivencia, Informes de la comisión de personal, Informes de la oficina de control interno disciplinario) | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Actas del Comité de integridad que incluya el seguimiento de la Política de integridad. | 50% | 50%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Actas del Comité de integridad que incluya el seguimiento de la Política de integridad.
Defensa Civil Colombiana | Talento Humano | Integridad | Evaluar, a partir del ejercicio de las funciones, roles y competencias del jefe de control interno o quien hace sus veces, la estrategia establecida para la apropiación del código de integridad o el documento que haga sus veces en la entidad. | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Un informe de evaluación a las acciones planeadas para el cumplimiento de la estrategia de integridad. | 0% | 0%
Defensa Civil Colombiana | Talento Humano | Integridad | Desarrollar trimestralmente las actividades propuestas en materia de integridad en la caja de herramientas dispuesta por Función Pública a los servidores públicos y contratistas. | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | Informe del desarrollo de las actividades desarrolladas correspondiente al I trimestre | 25% | 75%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Informe del desarrollo de las actividades desarrolladas correspondiente al II trimestre | 25%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Informe del desarrollo de las actividades desarrolladas correspondiente al III trimestre | 25%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Informe del desarrollo de las actividades desarrolladas correspondiente al IV trimestre
Defensa Civil Colombiana | Talento Humano | Integridad | Desarrollar una actividad semestral, a manera de concurso, para evaluar la apropiación de los valores de código de integridad de los servidores públicos de la entidad. | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Concurso desarrollados sobre valores del Código de Integridad | 50% | 50%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-15 | Dentro del Limite | Concurso desarrollados sobre valores del Código de Integridad
Defensa Civil Colombiana | Talento Humano | Integridad | Identificar las posibles situaciones que afecten la integridad pública teniendo en cuenta el procedimiento para las denuncias entre la ciudadanía y grupos de valor y los canales internos de denuncia | 2025-02-01 | 2025-04-30 | Dentro del Limite | Informe I cuatrimestre de situaciones presentadas que afectan la integridad, de acuerdo con los canales internos y externos de denuncia, publicados en el sitio web. | 33.33% | 66.33%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Informe II cuatrimestre de situaciones presentadas que afectan la integridad, de acuerdo con los canales internos y externos de denuncia, publicados en el sitio web. | 33%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Informe III cuatrimestre de situaciones presentadas que afectan la integridad, de acuerdo con los canales internos y externos de denuncia, publicados en el sitio web. | 0%
Elaborado por: Carmen Alicia Rubio León | [5 empty] | Aprobado por: Enrique Arturo Torres Arciniegas
Cargo: Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | [5 empty] | Cargo: Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación
Firma: | [5 empty] | Firma:
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial
48.27%

## P3. PLANEACIÓN INST.
|  |  | FORMATO | [8 empty] | Página 1 de 1
Código: DP-F-036
|  |  | PLAN DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG SECTORIAL | [8 empty] | Versión: 4
Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
NOMBRE DE LA FUERZA Y/O ENTIDAD | NOMBRE DE LA DIMENSIÓN A LA CUAL CORRESPONDE LA POLÍTICA | NOMBRE DE LA POLÍTICA | ACTIVIDADES PRIORIZADAS (Numeradas) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | EVIDENCIA Y/O ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR PERÍODO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O ENTREGABLE | VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DPP-GVP | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO- GRUPO DE GESTIÓN Y VALOR PÚBLICO
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Planeación Institucional | Incorporar actividades que promuevan la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad) en la planeación del talento humano de la entidad. | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Directiva transitoria de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas que incluya actividades con población en condición de discapacidad | 100% | 100%
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Planeación Institucional | Incluir en el Plan de Transparencia y Etica Pública el seguimiento a la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | PTEP 2025 con la actividad de seguimiento incluído | 100% | 100%
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Planeación Institucional | Realizar seguimiento trimestral a los planes institucionales y presentar su avance ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | Matriz de seguimiento I trimestre de los planes institucionales y acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 25% | 75%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Matriz de seguimiento II trimestre de los planes institucionales y acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 25%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Matriz de seguimiento III trimestre de los planes institucionales y acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 25%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Matriz de seguimiento IV trimestre de los planes institucionales y acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 0%
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Planeación Institucional | Actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés y publicarla en el sitio web. | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Caracterización de usuarios y grupos de interés actualizada | 100% | 100%
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Planeación Institucional | Elaborar un informe de resultados, de acuerdo con la calificación del Indice de Desempeño Institucional y presentarlo ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2025-07-01 | 2025-08-30 | Dentro del Limite | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, donde se encuentre el informe de resultados FURAG | 100% | 100%
Elaborado por: Carmen Alicia Rubio León | [5 empty] | Aprobado por: Enrique Arturo Torres Arciniegas
Cargo: Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | [5 empty] | Cargo: Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación
Firma: | [5 empty] | Firma:
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial
95%

## P4. GPEGP
|  |  | FORMATO | [8 empty] | Página 1 de 1
Código: DP-F-036
|  |  | PLAN DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG SECTORIAL | [8 empty] | Versión: 4
Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
NOMBRE DE LA FUERZA Y/O ENTIDAD | NOMBRE DE LA DIMENSIÓN A LA CUAL CORRESPONDE LA POLÍTICA | NOMBRE DE LA POLÍTICA | ACTIVIDADES PRIORIZADAS (Numeradas) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | EVIDENCIA Y/O ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR PERÍODO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O ENTREGABLE | VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DPP-GVP | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO- GRUPO DE GESTIÓN Y VALOR PÚBLICO
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Efectuar análisis de costos de los procesos contractuales, con el fin de realizar una mejor proyección en el anteproyecto de presupuesto en los rubros de funcionamiento para la vigencia 2026. | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Estudios de mercado I semestre para llevar a cabo los procesos contractuales. | 50% | 50%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Estudios de mercado II semestre para llevar a cabo los procesos contractuales.
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Informar a la Dirección General de manera trimestral los gastos en la vigencia relacionados con viáticos y gastos de viaje, realizando comparativo con el periodo del año anterior. | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | Informe trimestral de austeridad del gasto público. | 25% | 75%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Informe trimestral de austeridad del gasto público. | 25%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Informe trimestral de austeridad del gasto público. | 25%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Informe trimestral de austeridad del gasto público.
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Realizar análisis mensual de la ejecución presupuestal y su porcentaje de cumplimiento con respecto a las metas fijadas por la Entidad y publicarlo en la página web | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | Ejecución presupuestal agregada y desagregada publicada mensualmente en la página web de la entidad I trimestre | 25% | 75%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Ejecución presupuestal agregada y desagregada publicada mensualmente en la página web de la entidad II trimestre | 25%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Ejecución presupuestal agregada y desagregada publicada mensualmente en la página web de la entidad III trimestre | 25%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Ejecución presupuestal agregada y desagregada publicada mensualmente en la página web de la entidad IV trimestre
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Realizar reuniones semanales de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y ejecución presupuestal para determinar las acciones de mejora que se requieran para minimizar el rezago presupuestal. | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | Actas de reunión desarrolladas I trimestre | 25% | 75%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Actas de reunión desarrolladas II trimestre | 25%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Actas de reunión desarrolladas III trimestre | 25%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Actas de reunión desarrolladas IV trimestre
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Elaborar el plan de austeridad del gasto de acuerdo con las metas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y hacer seguimiento a las adquisiciones de bienes y servicios objeto del plan de austeridad, en los meses de julio y octubre. | 2025-07-01 | 2025-08-30 | Dentro del Limite | Plan de austeridad del gasto | 50% | 50%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-11-30 | Dentro del Limite | Seguimiento al Plan de austeridad del gasto público
Elaborado por: Carmen Alicia Rubio León | [5 empty] | Aprobado por: Enrique Arturo Torres Arciniegas
Cargo: Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | [5 empty] | Cargo: Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación
Firma: | [5 empty] | Firma:
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial
65%

## P5.FOSP
|  |  | FORMATO | [8 empty] | Página 1 de 1
Código: DP-F-036
|  |  | PLAN DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG SECTORIAL | [8 empty] | Versión: 4
Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
NOMBRE DE LA FUERZA Y/O ENTIDAD | NOMBRE DE LA DIMENSIÓN A LA CUAL CORRESPONDE LA POLÍTICA | NOMBRE DE LA POLÍTICA | ACTIVIDADES PRIORIZADAS (Numeradas) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | EVIDENCIA Y/O ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR PERÍODO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O ENTREGABLE | VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DPP-GVP | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO- GRUPO DE GESTIÓN Y VALOR PÚBLICO
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ajustar el estudio técnico de Rediseño Institucional - Formalización Laboral de la entidad, de acuerdo a las observaciones presentadas por el Viceministario del GSED y radicarlo ante l ainstancia competente | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Estudio técnico de Rediseño Institucional - Formalización Laboral de la entidad ajustado Oficio de radicación del Estudio técnico de Rediseño Institucional | 100% | 100%
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Hacer seguimiento trimestral a las acciones planeadas en el Objetivo 8 "Mejorar el índice de desempeño institucional (IDI)" del Plan de Acción anual y publicarlo en la página web Institucional | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | Seguimiento I trimestre | 25% | 75%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Seguimiento II trimestre | 25%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Seguimiento III trimestre | 25%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Seguimiento IV trimestre
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar una prueba prueba piloto, de la Política del modelo integral de gestión del voluntariado. | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | Informe de seguimiento del I trimestre del desarrollo de la prueba piloto de la Política integral del voluntariado | 25% | 50%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Informe de seguimiento del II trimestre del desarrollo de la prueba piloto de la Política integral del voluntariado | 25%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Informe de seguimiento del resultado de la prueba piloto de la Política integral del voluntariado
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar loas ajustes pertinentes a la Política integral del voluntariado, basados en la prueba piloto. | 2025-08-01 | 2025-10-30 | Dentro del Limite | Política integral del voluntariado ajustada y radicada para aprobación |  | 0%
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Aprobar la prueba piloto ajustada. | 2025-11-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Política integral del voluntariado aprobada |  | 0%
Elaborado por: Carmen Alicia Rubio León | [5 empty] | Aprobado por: Enrique Arturo Torres Arciniegas
Cargo: Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | [5 empty] | Cargo: Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación
Firma: | [5 empty] | Firma:
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial
45%

## P6. GOBIERNO DIGITAL
|  |  | FORMATO | [8 empty] | Página 1 de 1
Código: DP-F-036
|  |  | PLAN DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG SECTORIAL | [8 empty] | Versión: 4
Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
NOMBRE DE LA FUERZA Y/O ENTIDAD | NOMBRE DE LA DIMENSIÓN A LA CUAL CORRESPONDE LA POLÍTICA | NOMBRE DE LA POLÍTICA | ACTIVIDADES PRIORIZADAS (Numeradas) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | EVIDENCIA Y/O ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR PERÍODO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O ENTREGABLE | VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DPP-GVP | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO- GRUPO DE GESTIÓN Y VALOR PÚBLICO
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno digital | Realizar un video intercativo que permita a los grupos de valor, mediante la página web y las redes sociales, aprender a utilizar los medios digitales dispuestos por la entidad para acceder a la información y trámites de la entidad y publicarlo en el sitio web institucional | 2025-05-01 | 2025-07-30 | Dentro del Limite | Video interactivo publicado en la página web institucional | 10% | 10%
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Gobierno digital | Crear carpeta ciudadano digital para la Entidad | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Carpeta ciudadana de la Defensa Civil Colombiana creada | 60% | 60%
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Gobierno digital | En la carpeta ciudadano digital, incluir el servicio de autenticación digital de los servicios ciudadanos digitales en los trámites de la entidad que requieran verificación de identidad. | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Servicio de autenticación digital incluido en la carpeta ciudadano digital de la entidad. | 20% | 20%
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Gobierno digital | Socializar y promover el uso de la carpeta ciudadana digital | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Campaña III trimestre de la socialización y promoción del uso de la carpeta ciudadana digital dirigida a los ciudadanos | 0% | 0%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Campaña IV trimestre de la socialización y promoción del uso de la carpeta ciudadana digital dirigida a los ciudadanos
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Gobierno digital | Aprobar y publicar la licencia de datos abiertos de la entidad, mediante la cual se determina el alcance, uso y aprovechamiento que los particulares o terceros interesados puedan efectuar sobre los mismos. | 2025-06-01 | 2025-08-30 | Dentro del Limite | Licencia de datos abiertos aprobada y publicada en el sitio web. | 100% | 100%
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Gobierno digital | Aprobar, clasificar y actualizar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad y publicarlo en el sitio web institucional | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Inventario de activos de información actualizado y publicado en el sitio web |  | 0%
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Gobierno digital | Elaborar un catálogo interno de datos maestros en la entidad. | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Catálogo interno de datos maestros elaborado. | 100% | 100%
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Gobierno digital | Crear un procedimiento para la gestión de datos maestros en la entidad y publicarlo en el Sistema de información KAWAK. | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Procedimiento creado, aprobado y publicado | 10% | 10%
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Gobierno digital | Realizar una capacitación a los servidores públicos y contratistas de la entidad en temáticas de la Política de Gobierno Digital. | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Capacitación desarrollada | 100% | 100%
Elaborado por: Carmen Alicia Rubio León | [5 empty] | Aprobado por: Enrique Arturo Torres Arciniegas
Cargo: Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | [5 empty] | Cargo: Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación
Firma: | [5 empty] | Firma:
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial
44.44%

## P7. SEGURIDAD DIGITAL
|  |  | FORMATO | [8 empty] | Página 1 de 1
Código: DP-F-036
|  |  | PLAN DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG SECTORIAL | [8 empty] | Versión: 4
Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
NOMBRE DE LA FUERZA Y/O ENTIDAD | NOMBRE DE LA DIMENSIÓN A LA CUAL CORRESPONDE LA POLÍTICA | NOMBRE DE LA POLÍTICA | ACTIVIDADES PRIORIZADAS (Numeradas) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | EVIDENCIA Y/O ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR PERÍODO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O ENTREGABLE | VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DPP-GVP | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO- GRUPO DE GESTIÓN Y VALOR PÚBLICO
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Seguridad digital | Almacenar las copias de respaldo un un espacio de almacenamiento en Drive, generado sobre la Plataforma de Gmail en Internet. | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | Control I trimestre de copias de respaldo realizadas en la nube | 25% | 75%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Control II trimestre de copias de respaldo realizadas en la nube | 25%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Control III trimestre de copias de respaldo realizadas en la nube | 25%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Control VI trimestre de copias de respaldo realizadas en la nube
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Seguridad digital | Elaborar un Plan de Recuperación de Desastres DRP de acuerdo a los recursos de la entidad (planta electrica, Ups, canal de respaldo de internet) y con base en planes de continuidad de los servicios Tercerizados y presentarlo ante el Comité Institucional de GEstión y Desempeño | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Plan de Recuperación de Desastres DRP elaborado Acta de Comité Institucional | 50% | 50%
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Seguridad digital | Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y presentarlo ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Acta de Comité Institucional | 100% | 100%
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Seguridad digital | Hacer seguimiento trimestral al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y presentar su avance en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | Seguimiento y acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 25% | 75%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Seguimiento y acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 25%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Seguimiento y acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 25%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Seguimiento y acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Seguridad digital | Crear un procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad digital (Ciberseguridad) con asesoria del CSIRT de Mindefensa y socializarlo con todos los servidores públicos de la entidad. | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Procedimiento creado y socializado | 100% | 100%
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Seguridad digital | Realizar pruebas de recuperación de cada una de los sistemas de información cíclicos | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | Pruebas I trimestre realizadas | 25% | 75%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Pruebas II trimestre realizadas | 25%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Pruebas III trimestre realizadas | 25%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Pruebas IV trimestre realizadas
Elaborado por: Carmen Alicia Rubio León | [5 empty] | Aprobado por: Enrique Arturo Torres Arciniegas
Cargo: Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | [5 empty] | Cargo: Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación
Firma: | [5 empty] | Firma:
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial
79.17%

## P8. DEFENSA JURÍDICA
|  |  | FORMATO | [7 empty] | Página 1 de 1
Código: DP-F-036
|  |  | PLAN DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG SECTORIAL | [7 empty] | Versión: 4
Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
NOMBRE DE LA FUERZA Y/O ENTIDAD | NOMBRE DE LA DIMENSIÓN A LA CUAL CORRESPONDE LA POLÍTICA | NOMBRE DE LA POLÍTICA | ACTIVIDADES PRIORIZADAS (Numeradas) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | EVIDENCIA Y/O ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR PERÍODO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DPP-GVP | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO- GRUPO DE GESTIÓN Y VALOR PÚBLICO
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Defensa jurídica | Actualizar cuatrimestralmente el Informe sobre Defensa Pública y Prevención de daño antijurídico, que contenga el estado del proceso y el valor de las pretensiones y publicarlo en el sitio web en la sección de transparencia. | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Link Informe I cuatrimestre publicado en la página web | 33% | 66%
|  |  |  | 2025-08-01 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Link Informe II cuatrimestre publicado en la página web | 33%
|  |  |  | 2025-11-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Link Informe III publicado en la página web
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Defensa jurídica | Acceder a los programas de entrenamiento y capacitación dirigidos al grupo de personas que intervienen en la defensa jurídica de acuerdo a Disponibilidad en la Comunidad Jurídica del Conocimiento. | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Certificados de los programas de capacitación realizados | 50% | 100%
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Defensa jurídica |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Certificados de los programas de capacitación realizados | 50%
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Defensa jurídica | Actualizar la información del módulo de pagos de sentencias y conciliaciones del sistema eKOGUI. | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Actualización de la información módulo eKOGUI I semestre | 50% | 50%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Actualización de la información módulo eKOGUI II semestre
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Defensa jurídica | Hacer seguimiento semestral al cumplimiento de las actividades de la implementación de la política de daño antijurídico aprobada y publicada. | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Herramienta de seguimiento I semestre | 50% | 50%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Herramienta de seguimiento II semestre
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Defensa jurídica | Formular la Política de daño antijurídico 2025-2026, presentarla y aprobarla en el Comité de Conciliación y ante la ANDJE | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Política aprobada por el Comité de Conciliación y por la ANDJE |  | 0%
Elaborado por: Carmen Alicia Rubio León | [5 empty] | Aprobado por: Enrique Arturo Torres Arciniegas
Cargo: Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | [5 empty] | Cargo: Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación
Firma: | [5 empty] | Firma:
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial
53.2%

## P9. TAIP
|  |  | FORMATO | [8 empty] | Página 1 de 1
Código: DP-F-036
|  |  | PLAN DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG SECTORIAL | [8 empty] | Versión: 4
Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
NOMBRE DE LA FUERZA Y/O ENTIDAD | NOMBRE DE LA DIMENSIÓN A LA CUAL CORRESPONDE LA POLÍTICA | NOMBRE DE LA POLÍTICA | ACTIVIDADES PRIORIZADAS (Numeradas) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | EVIDENCIA Y/O ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR PERÍODO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O ENTREGABLE | VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DPP-GVP | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO- GRUPO DE GESTIÓN Y VALOR PÚBLICO
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Hacer seguimiento cuatrimestral a la información que se publica en la sección de transparencia y acceso a la información, de acuerdo con el anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 del MinTic. | 2025-02-01 | 2025-04-30 | Dentro del Limite | Matriz de seguimiento I cuatrimestre de la información pública establecida en el el anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 del MinTic. | 33.33% | 66.33%
|  |  |  | 2025-07-01 | 2025-08-30 | Dentro del Limite | Matriz de seguimiento II cuatrimestre de la información pública establecida en el el anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 del MinTic. | 33%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Matriz de seguimiento III cuatrimestre de la información pública establecida en el el anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 del MinTic.
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Elaborar el Plan de Transparencia y Ética Pública, de acuerdo con lo sipuesto en ela Ley 2195 de 2022 y el anexo técnico PTEP y aprobaarlo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2025-01-01 | 2025-02-15 | Dentro del Limite | Plan de Transparencia elaborado y publicado Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 100% | 100%
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Publicar a consideración de los grupos de valor, el plan de transparencia y ética pública, en el sitio web institucional. | 2025-01-01 | 2025-02-15 | Dentro del Limite | Link de publicación del Plan. | 100% | 100%
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Hacer seguimiento trimestral al Plan de Transparencia y Etica Pública, publicar el resultado y presentar el avance en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | Herramienta de seguimiento trimestral del Plan de Transparencia y Etica Pública publicado en la página y presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 25% | 75%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Herramienta de seguimiento trimestral del Plan de Transparencia y Etica Pública publicado en la página y presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 25%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Herramienta de seguimiento trimestral del Plan de Transparencia y Etica Pública publicado en la página y presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 25%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Herramienta de seguimiento trimestral del Plan de Transparencia y Etica Pública publicado en la página y presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Convertir los documentos publicados en la página web institucional, en formatis tipo PDF/A-1b o PDF/A1a | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Herramienta de control de los documentos convertidos a formato accesible III trimestre |  | 0%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Herramienta de control de los documentos convertidos a formato accesible IV trimestre
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Elaborar y publicar en la página web, en la sección de transparencia, el informe de gestión anual de la entidad. | 2025-02-01 | 2025-04-30 | Dentro del Limite | Informe de Gestión 2024. Link de publicación | 100% | 100%
Defensa Civil Colombiana | Direccionamiento y Planeación Estrategica | Defensa jurídica | Elaborar y publicar en la página web, en la sección de transparencia, el Programa de transparencia y Ética Pública de la entidad. | 2025-05-01 | 2025-07-30 | Dentro del Limite | Programa de transparencia y ética pública elaborado Link de publicación | 100% | 100%
Elaborado por: Carmen Alicia Rubio León | [5 empty] | Aprobado por: Enrique Arturo Torres Arciniegas
Cargo: Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | [5 empty] | Cargo: Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación
Firma: | [5 empty] | Firma:
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial
77.33%

## P10. SERVICIO AL CIUDADANO
|  |  | FORMATO | [8 empty] | Página 1 de 1
Código: DP-F-036
|  |  | PLAN DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG SECTORIAL | [8 empty] | Versión: 4
Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
NOMBRE DE LA FUERZA Y/O ENTIDAD | NOMBRE DE LA DIMENSIÓN A LA CUAL CORRESPONDE LA POLÍTICA | NOMBRE DE LA POLÍTICA | ACTIVIDADES PRIORIZADAS (Numeradas) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | EVIDENCIA Y/O ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR PERÍODO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O ENTREGABLE | VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DPP-GVP | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO- GRUPO DE GESTIÓN Y VALOR PÚBLICO
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | Actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés de la entidad, socializarla y publicarla en el sitio web institucional. | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Documento de Caracterización de usuarios y grupos de interés elaborado, socializado y link de publicación. | 100% | 100%
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | Instalar señalética en lengua de señas colombianas, lenguaje braille, español e ingles en la Dirección General, escuelas de capacitación y las Seccionales y Oficinas equivalentes | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Ficha técnica con estudio económico para la adquisición de señalética. | 50% | 50%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Fotografías de señalética instalada. | 0% | 0%
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | Desarrollar una encuesta web, de identificación de preferencia de acceso a canales, de los usuarios y grupos de interés | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Informe de resultados de la encuesta. | 100% | 100%
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | Desarrollar una encuesta de satisfacción de los servicios de la entidad. | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Informe de resultados de la encuesta. | 50% | 50%
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | Desarrollar una capacitación a los servidores públicos de la entidad para la atención a personas en condición de discapacidad. | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Capacitación desarrollada | 100% | 100%
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | Desarrollar una capacitación sobre prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en procesos de reincorporación y reintegración, en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) y en los espacios de inducción y reinducción. | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Capacitación desarrollada | 0% | 0%
Elaborado por: Carmen Alicia Rubio León | [5 empty] | Aprobado por: Enrique Arturo Torres Arciniegas
Cargo: Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | [5 empty] | Cargo: Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación
Firma: | [5 empty] | Firma:
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial
57.14%

## P11. RACIONALIZACIÓN TRAMITES
|  |  | FORMATO | [8 empty] | Página 1 de 1
Código: DP-F-036
|  |  | PLAN DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG SECTORIAL | [8 empty] | Versión: 4
Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
NOMBRE DE LA FUERZA Y/O ENTIDAD | NOMBRE DE LA DIMENSIÓN A LA CUAL CORRESPONDE LA POLÍTICA | NOMBRE DE LA POLÍTICA | ACTIVIDADES PRIORIZADAS (Numeradas) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | EVIDENCIA Y/O ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR PERÍODO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O ENTREGABLE | VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DPP-GVP | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO- GRUPO DE GESTIÓN Y VALOR PÚBLICO
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | Registrar rimestralmente en el SUIT los datos de operación de los trámites de la entidad. | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | Registro I trimestre de datos de operación de los trámites de la entidad, en la plataforma SUIT | 25% | 75%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Registro II trimestre de datos de operación de los trámites de la entidad, en la plataforma SUIT | 25%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Registro III trimestre de datos de operación de los trámites de la entidad, en la plataforma SUIT | 25%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Registro IV trimestre de datos de operación de los trámites de la entidad, en la plataforma SUIT | 0%
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | Registrar rimestralmente en el SUIT los datos de operación de los OPAS. | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | Registro I trimestre de datos de operación de los OPAS de la entidad, en la plataforma SUIT | 25% | 75%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Registro II trimestre de datos de operación de los OPAS de la entidad, en la plataforma SUIT | 25%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Registro III trimestre de datos de operación de los OPAS de la entidad, en la plataforma SUIT | 25%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Registro IV trimestre de datos de operación de los OPAS de la entidad, en la plataforma SUIT | 0%
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | Actualizar la hoja de vida de los trámites y OPAS en el SUIT | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Hojas de vida de Trámites y OPAS actualizados en el SUIT | 50% | 50%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Hojas de vida de Trámites y OPAS actualizados en el SUIT | 0%
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | Incluir el componente de racionalización de trámites en el Plan de Transparencia y Ética Pública para la vigencia | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Dentro del Limite | Plan de Transparencia y Ética Pública con un componente de racionalización de trámites. | 100% | 100%
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | Programar la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Dentro del Limite | Estrategia de Racionalización de trámites cargadda en el SUIT | 100% | 100%
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | Hacer seguimiento trimestral a las acciones de racionalización en el SUIT, presentarlos ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicar el seguimiento en el sitio web institucional | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | Seguimiento I trimestre a la Estrategia de Racionalización de Trámites generada por el SUIT publicado en la página web. | 25% | 75%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Seguimiento II trimestre a la Estrategia de Racionalización de Trámites generada por el SUIT publicado en la página web. | 25%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Seguimiento III trimestre a la Estrategia de Racionalización de Trámites generada por el SUIT publicado en la página web. | 25%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Seguimiento IV trimestre a la Estrategia de Racionalización de Trámites generada por el SUIT publicado en la página web. | 0%
Elaborado por: Carmen Alicia Rubio León | [5 empty] | Aprobado por: Enrique Arturo Torres Arciniegas
Cargo: Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | [5 empty] | Cargo: Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación
Firma: | [5 empty] | Firma:
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial
79.17%

## P12. PCGP
|  |  | FORMATO | [8 empty] | Página 1 de 1
Código: DP-F-036
|  |  | PLAN DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG SECTORIAL | [8 empty] | Versión: 4
Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
NOMBRE DE LA FUERZA Y/O ENTIDAD | NOMBRE DE LA DIMENSIÓN A LA CUAL CORRESPONDE LA POLÍTICA | NOMBRE DE LA POLÍTICA | ACTIVIDADES PRIORIZADAS (Numeradas) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | EVIDENCIA Y/O ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR PERÍODO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O ENTREGABLE | VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DPP-GVP | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO- GRUPO DE GESTIÓN Y VALOR PÚBLICO
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Hacer seguimiento trimestral al componente de Participación Ciudadana en la Gestión del Plan de Transparencia y Ética Publica | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | Seguimiento I trimestre al componente de participación ciudadana en la gestión del PTEP | 25% | 75%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Seguimiento II trimestre al componente de participación ciudadana en la gestión del PTEP | 25%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Seguimiento III trimestre al componente de participación ciudadana en la gestión del PTEP | 25%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Seguimiento IV trimestre al componente de participación ciudadana en la gestión del PTEP | 0%
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Elaborar semestralmente un informe de las acciones de participación ciudadana que serealizan en la entidad y publicarlo en el sitio web institucional | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Informe I semestre de acciones de participación ciudadana publicado en la web | 50% | 50%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Informe II semestre de acciones de participación ciudadana publicado en la web | 0%
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Evaluar los ejercicios de Participación Ciudadana e incluir los resultados en el informe semestral | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Informe I semestre de acciones de participación ciudadana con la evaluación aplicada a los ejercicios de participación publicado en la web | 50% | 50%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Informe II semestre de acciones de participación ciudadana con la evaluación aplicada a los ejercicios de participación publicado en la web | 0%
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Desarrollar una capacitación sobre control social dirigida a los ciudadanos | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | Capacitación desarrollada | 100% | 100%
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Desarrollar dos ejercicio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, elaborar los informes correspondientes y publicarlos en el sitio web institucional | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Informes del ejercicio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía I semestre publicado en la web | 50% | 50%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 |  | Informes del ejercicio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía II semestre publicado en la web | 0%
Elaborado por: Carmen Alicia Rubio León | [5 empty] | Aprobado por: Enrique Arturo Torres Arciniegas
Cargo: Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | [5 empty] | Cargo: Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación
Firma: | [5 empty] | Firma:
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial
65%

## P13. SEDI
|  |  | FORMATO | [8 empty] | Página 1 de 1
Código: DP-F-036
|  |  | PLAN DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG SECTORIAL | [8 empty] | Versión: 4
Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
NOMBRE DE LA FUERZA Y/O ENTIDAD | NOMBRE DE LA DIMENSIÓN A LA CUAL CORRESPONDE LA POLÍTICA | NOMBRE DE LA POLÍTICA | ACTIVIDADES PRIORIZADAS (Numeradas) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | EVIDENCIA Y/O ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR PERÍODO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O ENTREGABLE | VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DPP-GVP | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO- GRUPO DE GESTIÓN Y VALOR PÚBLICO
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Hacer seguimiento trimestral al objetivo estratégico 8 "Mejorar el índice de desempeño institucional (IDI)" del Plan de Acción Anual y publicarlo en el sitio web institucional | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | Seguimiento al Plan de Acción anual I trimestre publicado en la web. | 25% | 75%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Seguimiento al Plan de Acción anual II trimestre publicado en la web. | 25%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Seguimiento al Plan de Acción anual III trimestre publicado en la web. | 25%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Seguimiento al Plan de Acción anual IV trimestre publicado en la web. | 0%
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Elaborar un informe dirigido al Director General, donde se presentan los resultados de la evaluación FURAG 2024 y presentarlo ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2025-06-01 | 2025-07-30 | Dentro del Limite | Informe de resultados FURAG 2024 presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 100% | 100%
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Elaborar un plan de mejoramiento, basado en los resultados FURAG 2024 y las recomendaciones que de estos se desprendan, de acuerdo con las capacidades de la entidad. | 2025-08-01 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Matriz Plan de mejoramiento, recomendaciones FURAG | 50% | 50%
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Hacer seguimiento al Plan de mejoramiento basado en las recomendaciones del FURAG 2023 y presentar su resultado en el segundo Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Seguimiento al Plan de mejoramiento FURAG 2023 | 100% | 100%
Elaborado por: Carmen Alicia Rubio León | [5 empty] | Aprobado por: Enrique Arturo Torres Arciniegas
Cargo: Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | [5 empty] | Cargo: Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación
Firma: | [5 empty] | Firma:
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial
81.25%

## P14. GESTIÓN DOCUMENTAL
|  |  | FORMATO | [8 empty] | Página 1 de 1
Código: DP-F-036
|  |  | PLAN DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG SECTORIAL | [8 empty] | Versión: 4
Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
NOMBRE DE LA FUERZA Y/O ENTIDAD | NOMBRE DE LA DIMENSIÓN A LA CUAL CORRESPONDE LA POLÍTICA | NOMBRE DE LA POLÍTICA | ACTIVIDADES PRIORIZADAS (Numeradas) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | EVIDENCIA Y/O ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR PERÍODO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O ENTREGABLE | VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DPP-GVP | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO- GRUPO DE GESTIÓN Y VALOR PÚBLICO
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Archivos y Gestión documental | Actualizar la politica de gestión docuemental socializarla y publicarla en el sitio web institucional | 2025-02-01 | 2025-04-30 | Dentro del Limite | Política de Gestión Documental actualizada. | 50% | 100%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Socialización de la política nivel interno y externo Link de publicación | 50%
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Archivos y Gestión documental | Realizar un autodiagnóstico del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos (MGDA) para evaluar el cumplimiento actual y desarrollar una hoja de ruta que guíe su implementación efectiva, alineada con las normativas y estándares de gestión documental. | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Seguimiento al Objetivo 8 del Plan de Acción Institucional Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 75% | 75%
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Archivos y Gestión documental | Actualizar el Programa de gestión documental e incluir el programa de reprografia. | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Programa de Gestión Documental actualizado que incluya el programa de reprografia | 0% | 0%
Defensa Civil Colombiana | Evaluación de Resultados | Archivos y Gestión documental | Elaboración de un manual de Prevención y Manejo de Emergencias y Contingencias en Archivos (PROGRAMA DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE DESASTRES, socializarlo y publicarlo en el sitio web institucional | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Manual de Prevención y manejo de emergencias y contingencias en archivos. Socialización del manual Link de la publicación | 0% | 75%
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Archivos y Gestión documental | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) será posible una vez se adquiera el software de gestión documental adecuado, que permitirá realizar la configuración y parametrización conforme al Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos. | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Informe I semestre de avance a la implementación del SGDA presentados al Director General | 50% | 50%
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Archivos y Gestión documental |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Informe II semestre de avance a la implementación del SGDA presentados al Director General | 0%
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Archivos y Gestión documental | Realizar aplicación e inventarios detallados y descripcion con la norma ISAD (G),de acuerdo a lo que indica el archivo general de la Nación | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Inventario documental | 0% | 0%
Elaborado por: Carmen Alicia Rubio León | [5 empty] | Aprobado por: Enrique Arturo Torres Arciniegas
Cargo: Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | [5 empty] | Cargo: Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación
Firma: | [5 empty] | Firma:
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial
50%

## P15. GESTIÓN CONOCIMIENTO
|  |  | FORMATO | [8 empty] | Página 1 de 1
Código: DP-F-036
|  |  | PLAN DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG SECTORIAL | [8 empty] | Versión: 4
Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
NOMBRE DE LA FUERZA Y/O ENTIDAD | NOMBRE DE LA DIMENSIÓN A LA CUAL CORRESPONDE LA POLÍTICA | NOMBRE DE LA POLÍTICA | ACTIVIDADES PRIORIZADAS (Numeradas) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | EVIDENCIA Y/O ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR PERÍODO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O ENTREGABLE | VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DPP-GVP | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO- GRUPO DE GESTIÓN Y VALOR PÚBLICO
Defensa Civil Colombiana | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Hacer seguimiento trimestral al componente de formación del Plan de Transparencia y Ética Pública y presentarlo ante el comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | Seguimiento al componente de formación del PTEP I trimestre presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 25% | 75%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Seguimiento al componente de formación del PTEP II trimestre presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 25%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Seguimiento al componente de formación del PTEP III trimestre presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 25%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Seguimiento al componente de formación del PTEP IV trimestre presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 0%
Defensa Civil Colombiana | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Hacer seguimiento trimestral al Objetivo 2 "Desarrollar programas de educación de la entidad con enfoque diferencial, territorial e innovador" del Plan de Acción institucional y presentarlo ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | Seguimiento I trimestre al Objetivo 8 del Plan de Acción Institucional presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 25% | 75%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | SeguimientoII trimestre al Objetivo 8 del Plan de Acción Institucional presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 25%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Seguimiento III trimestre al Objetivo 8 del Plan de Acción Institucional presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 25%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Seguimiento IV trimestre al Objetivo 8 del Plan de Acción Institucional presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 0%
Elaborado por: Carmen Alicia Rubio León | [5 empty] | Aprobado por: Enrique Arturo Torres Arciniegas
Cargo: Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | [5 empty] | Cargo: Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación
Firma: | [5 empty] | Firma:
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial
75%

## P16. CONTROL INTERNO
|  |  | FORMATO | [8 empty] | Página 1 de 1
Código: DP-F-036
|  |  | PLAN DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG SECTORIAL | [8 empty] | Versión: 4
Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
NOMBRE DE LA FUERZA Y/O ENTIDAD | NOMBRE DE LA DIMENSIÓN A LA CUAL CORRESPONDE LA POLÍTICA | NOMBRE DE LA POLÍTICA | ACTIVIDADES PRIORIZADAS (Numeradas) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | EVIDENCIA Y/O ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR PERÍODO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O ENTREGABLE | VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DPP-GVP | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO- GRUPO DE GESTIÓN Y VALOR PÚBLICO
Defensa Civil Colombiana | Control Interno | Control interno | Evaluar trimestralemnte los instrumentos de planeacion, a saber, plan de accion, PTEP, elaborar un informe y presentarlo ante la Dirección General sobre el resultado de los mismos. | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | Informe I trimestre de evaluación de los planes institucionales | 25% | 50%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Informe II trimestre de evaluación de los planes institucionales | 25%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Informe III trimestre de evaluación de los planes institucionales | 0%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Informe IV trimestre de evaluación de los planes institucionales | 0%
Defensa Civil Colombiana | Control Interno | Control interno | Elaborar semestralmente un informe del estado actual del Sistema de Control Interno de la Entidad y presentarlo ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 50% | 50%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 0%
Defensa Civil Colombiana | Control Interno | Control interno | Actualizar el procedimiento de elaboración y control de la información documentada y socializarlo | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Procedimiento actualizado | 50% | 50%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Socialización del procedimiento | 0%
Defensa Civil Colombiana | Control Interno | Control interno | Elaborar, aprobar y ejecutar el programa anual de auditoría para la vigencia 2025 | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Dentro del Limite | Programa anual de auditoría aprobado | 25% | 50%
|  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Desarrollo de las auditorías de gestión | 25%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Desarrollo de las auditorías de gestión | 0%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Desarrollo de las auditorías de gestión | 0%
Defensa Civil Colombiana | Control Interno | Control interno | Actualizar el procedimiento de identificación y administración del riesgo y socializarlo. | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Procedimiento actualizado | 50% | 50%
|  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-30 | Dentro del Limite | Socialización del procedimiento | 0%
Elaborado por: Carmen Alicia Rubio León | [5 empty] | Aprobado por: Enrique Arturo Torres Arciniegas
Cargo: Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | [5 empty] | Cargo: Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación
Firma: | [5 empty] | Firma:
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial
50%

## P17. MEJORA NORMATIVA
|  |  | FORMATO | [8 empty] | Página 1 de 1
Código: DP-F-036
|  |  | PLAN DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG SECTORIAL | [8 empty] | Versión: 4
Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
NOMBRE DE LA FUERZA Y/O ENTIDAD | NOMBRE DE LA DIMENSIÓN A LA CUAL CORRESPONDE LA POLÍTICA | NOMBRE DE LA POLÍTICA | ACTIVIDADES PRIORIZADAS (Numeradas) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | EVIDENCIA Y/O ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR PERÍODO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O ENTREGABLE | VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DPP-GVP | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO- GRUPO DE GESTIÓN Y VALOR PÚBLICO
Defensa Civil Colombiana | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Atender y solucionar las observaciones que se formulen al borrador de proyecto de Ley de la DCC presentado ante el Viceministerio del GSED, que permita la continuidad del trámite ante las instancias correspondientes. | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Dentro del Limite | Sesiones del Comité para la elaboración del proyecto de Ley de la DCC, donde se presenten y solucionen las observaciones. | 50% | 50%
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Dentro del Limite | Proyecto de Ley ajustado y radicado | 0%
Elaborado por: Carmen Alicia Rubio León | [5 empty] | Aprobado por: Enrique Arturo Torres Arciniegas
Cargo: Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | [5 empty] | Cargo: Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación
Firma: | [5 empty] | Firma:
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial
50%

## Hoja2
POLÍTICA | %
1 | 75%
2 | 48%
3 | 95%
4 | 65%
5 | 45%
6 | 44%
7 | 79%
8 | 53%
9 | 77%
10 | 57%
11 | 79%
12 | 65%
13 | 81%
14 | 50%
15 | 75%
16 | 50%
17 | 50%
64%

## Hoja1 (hidden)
Ejercito Nacional (EJC) | DIMENSIONES
Comando General de las Fuerzas Militares (CDO FFMM) | Talento Humano
Fuerza Aéreoespacial Colombiana (FAC) | Direccionamiento y Planeación Estrategica
Armada Nacional (ARC) | Gestión con Valores para Resultados
Policía Nacional (PONAL) | Evaluación de Resultados
Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA) | Información y Comunicación
Ministerio de Defensa Nacional - UGG | Gestión del Conocimiento y la Innovación
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial - JPM | Control Interno
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (Caja Honor)
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) | Planeación Institucional
Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM) | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Talentohumano | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | GestiónconValoresparaResultados | EvaluacióndeResultados | InformaciónyComunicación | GestióndelConocimientoylaInnovación | ControlInterno
Hospital Militar Central (HOMIL) | Gestión Estrategica Talento humano | Gestión Estrategica Talento Humano | Planeación Institucional | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión del conocimiento y la innovación | Control Interno
Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FORPO) | Integridad | Integridad | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | Archivos y Gestión documental
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  | Compras y Contratación Pública | Gobierno digital |  | Gestión de la información estadística
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito (ICFE) | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | Seguridad digital
Dirección General Marítima (DIMAR) | Servicio al ciudadano |  |  | Defensa jurídica
Industria Militar de Colombia (INDUMIL) | Participación ciudadana en la gestión pública |  |  | Mejora normativa
Club Militar | Racionalización de trámites |  |  | Servicio al ciudadano
Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval (Cotecmar) | Archivos y Gestión documental |  |  | Participación ciudadana en la gestión pública
Sociedad Hotelera Colombiana S.A. | Gobierno digital |  |  | Racionalización de trámites
Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC) | Seguridad digital
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SUPERVIGILANCIA) | Defensa jurídica
Defensa Civil Colombiana | Gestión del conocimiento y la innovación
Servicio Aéreo a Territorios Nacionales (SATENA) | Control interno
Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (COLDATEC) | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Mejora normativa
Gestión de la información estadística
Compras y Contratación Pública