## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 452
| Fecha | 2022-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Uso de bienes que fueron entregados en Contrato de Comodato sin el lleno de requisitos, como es, el valor de estos y el acta de entrega formal del bien, así mismo en el Balance General a 31 de diciembre de 2016, no se encuentran registrados 7 bienes inmuebles que fueron entregados mediante Contrato de Comodato a la Defensa Civil | Inadecuada gestión administrativa para sanear y actualizar los documentos que soportan los convenios y contratos de comodatos firmados con las alcaldías y gobernaciones | Realizar las gestiones para actualizar los comodatos sin el lleno de requisitos | Realizar el trámite de saneamiento y actualización de los documentos que soportan los convenios y contratos de comodatos, con el a fin de determinar la entidad que tendrá el control de los mismos y por ende el registro en los inventarios y el balance. | Comodatos actualizados | 6 | 2018/01/01 | 2019/06/30 | 77.86 | 6 | OCI evidenció: Acta Restitución comodato predio de Gobernación del Magdalena,Comodato del predio del Instituto Quindiano de Educación Especial,Acta de Restitución comodato de la Gobern del Cesar,Acta Restitución del comodato Muiscas del predio de la Gobern de Boyacá,comodato entre gobernación de Boyacá y DCC Sede Admitiva, Acta Restitución comodato del Hangar Aeronautica Civil
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Uso de bienes que fueron entregados en Contrato de Comodato sin el lleno de requisitos, como es, el valor de estos y el acta de entrega formal del bien, así mismo en el Balance General a 31 de diciembre de 2016, no se encuentran registrados 7 bienes inmuebles que fueron entregados mediante Contrato de Comodato a la Defensa Civil | Inadecuada gestión administrativa para sanear y actualizar los documentos que soportan los convenios y contratos de comodatos firmados con las alcaldías y gobernaciones | Realizar las gestiones para actualizar los comodatos sin el lleno de requisitos | Realizar entrega de documentos del comodato al Grupo de Almacén en los casos que aplique. | Informes | 6 | 2018/01/01 | 2019/06/30 | 77.86 | 6 | OCI evidenció: Acta Restitución comodato predio de Gobernación del Magdalena,Comodato del predio del Instituto Quindiano de Educación Especial,Acta de Restitución comodato de la Gobern del Cesar,Acta Restitución del comodato Muiscas del predio de la Gobern de Boyacá,comodato entre gobernación de Boyacá y DCC Sede Admitiva, Acta Restitución comodato del Hangar Aeronautica Civil
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO