## PAAC 2020
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [8 empty] | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PES-FT-001
[10 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [9 empty] | 6 | 1 de 1
DEPENDENCIA : |  | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
FECHA DE FORMULACIÓN : |  | 20 DE ENERO DE 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: |  | Implementar un programa de mejora continua de la gestión y desempeño institucional.
Componente 1: |  | GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | PARA EJECUTAR LA META
Actualizar los riesgos de corrupción de 12 procesos de gestión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-31 | Realizar convocatoria a mesas de trabajo. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 10% | X |  |  |  | 7300000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  |  | Identificar, valorar y evaluar los riesgos con los dueños de los procesos | Jefe Oficina Asesora de Planeación Dueños de los procesos | 30% | X
|  |  | Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 30% | X
|  |  | Divulgar los riesgos de corrupción a través de la página WEB | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 15% | X
|  |  | Incluir el mapa de riesgos de corrupción en el sistema de información. | Auxiliar de servicios Oficina Asesora de Planeación | 15% |  | X
Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación Dueños de los procesos | 2020-12-31 | Hacer seguimiento a la medición cuatrimestral de los indicadores de los riesgos de corrupción en el sistema de información. | Técnico para apoyo Oficina Asesora de Planeación | 40% | X | X | X |  | 16000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  |  | Realizar las mesas de trabajo para la revisión de los riesgos identificados con el fin de determinar la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, así como su identificación, análisis y valoración | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 60% | X
Realizar tres seguimientos de los riesgos de corrupción | Jefe Oficina de Control Interno | 2020-12-31 | Realizar la publicación del informe de cada seguimiento realizado a los riesgos de corrupción | Jefe Oficina de Control Interno | 100% | X | X | X |  | 5200000 | No. seguimientos realizados / No. seguimientos programados
Componente 2: |  | PLAN DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES (Ver hoja siguiente)
Componente 3: |  | PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | PARA EJECUTAR LA META
Fortalecer la fase de información de la Rendición de cuentas a la ciudadanía. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31 | Realizar seguimiento trimestralmente en la página web de la entidad, verificando la información correspondiente a la gestión administrativa y misional de la entidad (Gestión presupuestal, proyectos vigentes, Atención de emergencias, actividades de Acción Social, actividades de Gestión Ambiental, contratación) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 30% | X | X | X | X | 14000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  |  | Actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés de la entidad. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 30% |  | X |  | X
|  |  | Publicar trimestralmente en la cartelera de cara al ciudadano, la información de la gestión de la entidad. |  | 20% | X | X | X | X
|  |  | Publicar una encuesta web sobre los temas que la ciudadanía desea incluir en el ejercicio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. |  | 10% | X
|  |  | Incluir en el informe de gestión las metas y actividades formuladas en la planeación institucional con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional. |  | 10% |  | X
Desarrollar las acciones necesarias para fortalecer la fase de dialogo de la Rendición de cuentas a la ciudadanía. | Jefe Oficina Asesora de Planeación Directores Seccionales y Líderes de Oficinas de Defensa Civil | 2020-12-31 | Desarrollar un World Café, como ejercicio de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, en las Direcciones Seccionales y las Oficinas de los departamentos de Amazonas, Arauca, Putumayo y San Andrés y en la DIGER. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 50% |  |  | X |  | 6300000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  |  | Coordinar 5 encuentros ciudadanos convocados por el DNP y realizar la invitación a través de las redes sociales | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP Seccionales | 50% |  | X |  | X
Desarrollar las acciones necesarias para fortalecer la fase de responsabilidad de la Rendición de cuentas a la ciudadanía. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31 | Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 15% |  | X |  |  | 12000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  |  | Elaborar y socializar la Directiva de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. |  | 10% | X
|  |  | Publicar en la página web el informe consolidado de los ejercicios de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, donde se incluya el cumplimiento a los compromisos adquiridos en la vigencia anterior y las respuestas a las preguntas realizadas en el espacio de diálogo. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 10% |  |  |  | X
|  |  | Desarrollar una capacitación, dirigida a los servidores públicos de la DIGER, sobre mecanismos de rendición de cuentas con enfoque de derechos humanos y paz. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 15% |  | X
|  |  | Consolidar los compromisos de los ejercicios de rendición de cuentas | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 10% |  |  |  | X
|  |  | Publicar en la página web, los informes correspondientes a la participación en los encuentros ciudadanos convocados por el DNP. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 10% |  | X |  | X
|  |  | Hacer seguimiento al cumplimiento de la Política de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 15% |  | X |  | X
| Jefe de Oficina de Control Interno | 2020-12-31 | Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas. | Jefe Oficina de Control Interno | 15% | X | X | X |  | 5000000
Componente 4: |  | PLAN DE SERVICIO AL CIUDADANO
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | PARA EJECUTAR LA META
Crear mecanismos para fortalecer la atención incluyente y accesibilidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31 | Desarrollar una capacitación dirigida a los servidores de la DIGER, para la atención de personas con discapacidad. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 20% |  |  | X |  | 30000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  |  | Caracterizar las sedes de la entidad para elaborar un diagnóstico de accesibilidad | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 40%
| Profesional Grupo de Prevención y Acción Integral. |  | Construir un documento con los lineamientos para la comunicación y atención de emergencias para población en condición de discapacidad. | Profesional Grupo de Prevención y Acción Integral. | 40% |  |  |  | X
Fortalecer 2 canales de atención | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 2020-12-31 | Poner en funcionamiento una herramienta de la Urna de Cristal en la entidad. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 50% |  | X | X |  | 10000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
| Jefe Oficina Asesora de las TIC |  | Poner en funcionamiento un chat de atención al ciudadano en la página web. | Jefe Oficina Asesora de las TIC | 50% |  | X |  | X
Desarrollar el plan institucional de capacitación de los servidores públicos de la entidad | Profesional de Defensa Grupo de Gestión del Talento Humano | 31/12/20120 | Actualizar el Plan Institucional de Capacitación conforme a los lineamientos de la política de servicio al ciudadano de MIPG. | Profesional de Defensa Grupo de Gestión del Talento Humano | 30% | X |  |  |  | 12500000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  |  | Socializar el plan institucional de capacitación. | Profesional de Defensa Grupo de Gestión del Talento Humano | 30% |  | X
|  |  | Realizar 3 mediciones del plan institucional de capacitación. | Profesional de Defensa Grupo de Gestión del Talento Humano | 40% |  | X | X | X
Asegurar el cumplimiento normativo en temas de tratamiento de datos personales y PQRSD | Jefe Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental Jefe de Oficina Asesora de las TIC | 2020-12-31 | Elaborar 4 informes de control sobre el estado de respuestas a las PQRD de las dependencias y seccionales para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios | Jefe Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | 30% | X | X | X | X | 10000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  |  | Incorporar en los espacios de recolección de datos personales un check de aceptación del uso de los mismos para los fines que la entidad requiere. | Jefe de Oficina asesora de las TIC | 35% |  | X |  | X
|  |  | Traducir en una lengua nativa los lineamientos de PQR que están publicados en el siguiente enlace de la página WEB: Inicios > Servicios al Ciudadano > Participación Ciudadana > PQRD | Jefe Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | 35% |  |  |  | X
Mejorar el relacionamiento con el ciudadano | Profesional de defensa Grupo de Prevención y acción Integral | 2020-12-31 | Desarrollar la fase de selección para la conformación de un grupo de atención psicosocial, para la atención de los grupos de rescate de la DCC. | Profesional de defensa Grupo de Prevención y Acción integral. | 40% |  |  |  | X | 8000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
| Jefe de Oficina Asesora de las TIC |  | Presentar una propuesta del desarrollo de un chatbooks a la Dirección General. | Jefe de Oficina asesora de las TIC | 20% |  | X |  | X
| Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP |  | Aplicar una encuesta de percepción de los ciudadanos mensual, sobre la información brindada en la ventanilla de atención de la Dirección General, las Direcciones Seccionales y oficinas de Defensa Civil. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 40% | X | X | X | X
Componente 5: |  | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | PARA EJECUTAR LA META
Desarrollar las actividades necesarias para mantener la transparencia activa de la entidad. | Responsables de generación y publicación de la información | 2020-12-31 | Realizar una revisión trimestral de la información publicada en el sitio web, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Transparencia y conforme a las especificaciones de la Resolución 3564 de 2015 de MinTIC. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 40% | X | X | X | X | 7000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  |  | Mantener actualizado en el enlace de transparencia de la entidad, la información correspondiente a lo indicado en la Ley 1712 y conforme a las especificaciones de la Resolución 3564 de 2015 del MinTIC. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 15% | X | X | X | X
|  |  | Actualizar el Código de Buen Gobierno de la Entidad y publicarlo en la página web. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 30% |  | X
|  |  | Hacer seguimiento cuatrimestral a la Estrategia de racionalización de trámites de la Entidad. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 15% |  | X | X | X
Desarrollar las actividades necesarias para mantener la transparencia pasiva de la entidad. | Responsables de los procesos | 2020-12-31 | Realizar seguimiento trimestral a la calidad y oportunidad de las respuestas de PQRSD, allegadas por los ciudadanos y grupos de interés. | Jefe de Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | 30% | X | X | X | X | 8000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  |  | Actualizar mensualmente el calendario de actividades, en la página web, de acuerdo con lo programado a nivel nacional. | Profesional de defensa Oficina de Prensa | 20% | X | X | X | X
|  |  | Actualizar el normograma de la Entidad en la sección de transparencia Del sitio web oficial. | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 30% | X | X | X | X
|  |  | Actualizar las bases de Datos abiertos en la página www.datos.gov.co | Jefe Oficina Asesora de las TIC. | 20% |  |  |  | X
Fortalecer los conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública | Jefe Oficina Asesora de Planeación. | 2020-12-31 | Realizar una capacitación a los servidores públicos de la DIGER, sobre la Ley de transparencia y los tipos de transparencia que existen. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 100% |  | X |  |  | 2000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
Componente 6: |  | INICIATIVAS ADICIONALES
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | PARA EJECUTAR LA META
Identificar y relacionar las condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31 | Desarrollar mesas de trabajo con los responsables de los procesos, en articulación con los responsables de la urna de cristal, con el fin de activarla en los ejercicios de participación ciudadana. | Técnico para apoyo de seguridad y defensa OAP | 50% |  | X | X |  |  | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  |  | Diseñar un cronograma que defina los espacios de participación ciudadana que se implementarán en la entidad y publicarlo en la página web oficial | Técnico para apoyo de seguridad y defensa OAP | 50% | X |  |  |  | 2000000
Promover la participación ciudadana en la gestión de la entidad. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31 | Elaborar y socializar una directiva de participación ciudadana, que contenga un cronograma que identifique su desarrollo. | Técnico para apoyo de seguridad y defensa OAP | 20% | X |  |  |  | 9000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  | 2020-12-31 | Elaborar un informe trimestral y publicarlo en la página web de la entidad, donde se consoliden los ejercicios de participación ciudadana realizados, que incluya los siguientes aspectos: 1. Número de actividades en las que se involucró al ciudadano 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo que fueron sometidas a participación. 4. Resultados de la incidencia de la participación. | Técnico para apoyo de seguridad y defensa OAP | 20% | X | X | X | X
|  | 2020-12-31 | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la Estrategia de Participación Ciudadana y el cronograma planteado. | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa OAP | 20% | X | X | X | X
|  | 2020-12-31 | Disponer 12 espacios de participación ciudadana: 2 foros de planeación participativa, 5 encuestas sobre temas misionales, 5 encuestas sobre temas administrativos dirigidos a los usuarios. | Técnico para apoyo de seguridad y defensa OAP | 20% | X | X | X | X
|  | 2020-12-31 | Realizar un ejercicio de participación ciudadana con los voluntarios basado en la Identificación y priorización de necesidades en materia de capacitación. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 20% |  |  |  | X
Note on K11: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on K27: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on K47: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on K66: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on K80: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta

## evaluacion_1_trim (hidden)
| EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
SGE-FT-005
[7 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [6 empty] | 2 | 1 de 1
DEPENDENCIA :
TRIMESTRE REPORTADO: |  | PRIMER TRIMESTRE |  | FECHA DE EVALUACIÓN :
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 1. Gestión Misional y de Gobierno.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | EJECUTADAS POR CADA META | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | DE RESULTADO | DE RESULTADO
Formular y hacer seguimiento a los planes específicos de 4 procesos misionales | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir los lineamientos para la formulación de los planes específicos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % ejecución promedio de los planes específicos de procesos misionales
Evaluación de los planes específicos presentados por las D.S y O.O
Tabulación y elaboración de estadísticas de los reportes trimestrales (SIM)
Evaluar el cumplimiento trimestral de los planes específicos.
Reportar en el I semestre el avance de cumplimiento a los interesados (D.S y O.O) y la Oficina de Planeación
Elaborar Informes semestrales del cumplimiento de los planes específicos.
Continuar la implementación del Banco de Proyectos de Acción Social y Gestión Ambiental | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir las directrices para la presentación de proyectos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % de cumplimiento de ejecución de proyectos aprobados
Estudio y evaluación de proyectos presentados
Presentación y selección de proyectos con el comité asesor
Realizar seguimiento de proyectos aprobados con la respectiva solicitud de informes.
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
Formular e implementar la política de participación y servicio al ciudadano | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar y analizar resultados de la encuesta de satisfacción de clientes |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Política formulada y plan de trabajo en implementación.
Formular la política de participación y servicios al ciudadano
Realizar la divulgación y sensibilización
Realizar mesa de trabajo con funcionarios involucrados para elaborar el plan de acción
Realizar dos seguimientos al plan de trabajo formulado
Implementar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar encuesta de satisfacción virtual, incluir FAQ rendición de cuentas, utilizar lenguaje ciudadano, crear enlace con Urna de cristal, cumplir todos los criterios de la fase de información y democracia del Manual 3.1 |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Porcentaje de cumplimiento del plan formulado
Divulgar informe trimestral de gestión por área misional .
Programar un espacio trimestral para intercambio de información con el ciudadano, recopilar y publicar FAQ en la página web
Desarrollar un encuentro semestral con los Líderes Voluntarios que participan en cursos de capacitación en la ESCAP.
Desarrollar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de videoconferencia incluyendo chat y/o foro. Recopilar y publicar FAQ en la página web
Participar en dos eventos masivos relacionados con la misión institucional donde participen los ciudadanos, utilizar lenguaje ciudadano.
Mejorar el sistema de respuesta a los requerimientos de los Clientes | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Realizar un diagnóstico identificando las debilidades en el sistema de respuesta |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Variación de los hallazgos por atención a los requerimientos de los clientes
Formular un plan de trabajo
Realizar seguimiento al plan de trabajo.
Continuar la implementación de la política de comunicación organizacional | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Actualizar con los responsables el plan de trabajo para implementación de la política. |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. de mecanismos implementados _____________ No. de mecanismos de la política
Implementar las actividades definidas en el plan de trabajo
Realizar el seguimiento para implementar los criterios faltantes de la estrategia GEL
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 4. Eficiencia Administrativa
Actualizar los mapas de riesgos de la entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Identificar metodología y preparar capacitación |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Mapas de riesgos actualizados / No. total de dependencias
Dictar la capacitación a los dueños de los procesos
Hacer seguimiento a los mapas de riesgos actualizados
Realizar 40 auditorías internas de calidad | Profesional Oficina Planeación | 2013-10-30 | Elaborar el programa de auditorías |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. auditorías ejecutadas ----------------------- No. auditorías programadas
Socializar el programa y el procedimiento con potenciales auditores
Ejecutar el programa de auditoría
Realizar el seguimiento a los hallazgos de las auditorías externas e internas sobre el SGC. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-10-30 | Preparar plan de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. hallazgos cerrados / No. Hallazgos totales
Realizar seguimiento a las tareas de la Revisión de la Dirección
Realizar el seguimiento a las dependencias de la DIGER
Realizar el seguimiento a las seccionales y oficinas operativas
Simplificar el procedimiento para la atención de eventos de afluencia masiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Definir estrategias de reducción |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Procedimiento actualizado e implementado
Actualizar procedimiento
Divulgar nuevo procedimiento a Direcciones seccionales y oficinas operativas
Elaborar y tramitar un estudio de reestructuración de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Redefinir las funciones de los grupos internos de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Estudio técnico aprobado
Actualizar el estudio técnico
Realizar el trámite respectivo ante el GSED
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 5. Gestión Financiera
Ejecutar los proyectos de inversión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2012-12-31 | Actualizar los proyectos en el SUIFP |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. proyectos aprobados / 3
Ejecutar los recursos asignados en la vigencia
Realizar el seguimiento y actualización del SPI

## evaluacion_2_trim (hidden)
| EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
SGE-FT-005
[7 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [6 empty] | 2 | 1 de 1
DEPENDENCIA :
TRIMESTRE REPORTADO: |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | FECHA DE EVALUACIÓN :
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 1. Gestión Misional y de Gobierno.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | EJECUTADAS POR CADA META | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | DE RESULTADO | DE RESULTADO
Formular y hacer seguimiento a los planes específicos de 4 procesos misionales | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir los lineamientos para la formulación de los planes específicos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % ejecución promedio de los planes específicos de procesos misionales
Evaluación de los planes específicos presentados por las D.S y O.O
Tabulación y elaboración de estadísticas de los reportes trimestrales (SIM)
Evaluar el cumplimiento trimestral de los planes específicos.
Reportar en el I semestre el avance de cumplimiento a los interesados (D.S y O.O) y la Oficina de Planeación
Elaborar Informes semestrales del cumplimiento de los planes específicos.
Continuar la implementación del Banco de Proyectos de Acción Social y Gestión Ambiental | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir las directrices para la presentación de proyectos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % de cumplimiento de ejecución de proyectos aprobados
Estudio y evaluación de proyectos presentados
Presentación y selección de proyectos con el comité asesor
Realizar seguimiento de proyectos aprobados con la respectiva solicitud de informes.
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
Formular e implementar la política de participación y servicio al ciudadano | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar y analizar resultados de la encuesta de satisfacción de clientes |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Política formulada y plan de trabajo en implementación.
Formular la política de participación y servicios al ciudadano
Realizar la divulgación y sensibilización
Realizar mesa de trabajo con funcionarios involucrados para elaborar el plan de acción
Realizar dos seguimientos al plan de trabajo formulado
Implementar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar encuesta de satisfacción virtual, incluir FAQ rendición de cuentas, utilizar lenguaje ciudadano, crear enlace con Urna de cristal, cumplir todos los criterios de la fase de información y democracia del Manual 3.1 |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Porcentaje de cumplimiento del plan formulado
Divulgar informe trimestral de gestión por área misional .
Programar un espacio trimestral para intercambio de información con el ciudadano, recopilar y publicar FAQ en la página web
Desarrollar un encuentro semestral con los Líderes Voluntarios que participan en cursos de capacitación en la ESCAP.
Desarrollar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de videoconferencia incluyendo chat y/o foro. Recopilar y publicar FAQ en la página web
Participar en dos eventos masivos relacionados con la misión institucional donde participen los ciudadanos, utilizar lenguaje ciudadano.
Mejorar el sistema de respuesta a los requerimientos de los Clientes | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Realizar un diagnóstico identificando las debilidades en el sistema de respuesta |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Variación de los hallazgos por atención a los requerimientos de los clientes
Formular un plan de trabajo
Realizar seguimiento al plan de trabajo.
Continuar la implementación de la política de comunicación organizacional | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Actualizar con los responsables el plan de trabajo para implementación de la política. |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. de mecanismos implementados _____________ No. de mecanismos de la política
Implementar las actividades definidas en el plan de trabajo
Realizar el seguimiento para implementar los criterios faltantes de la estrategia GEL
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 4. Eficiencia Administrativa
Actualizar los mapas de riesgos de la entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Identificar metodología y preparar capacitación |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Mapas de riesgos actualizados / No. total de dependencias
Dictar la capacitación a los dueños de los procesos
Hacer seguimiento a los mapas de riesgos actualizados
Realizar 40 auditorías internas de calidad | Profesional Oficina Planeación | 2013-10-30 | Elaborar el programa de auditorías |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. auditorías ejecutadas ----------------------- No. auditorías programadas
Socializar el programa y el procedimiento con potenciales auditores
Ejecutar el programa de auditoría
Realizar el seguimiento a los hallazgos de las auditorías externas e internas sobre el SGC. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-10-30 | Preparar plan de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. hallazgos cerrados / No. Hallazgos totales
Realizar seguimiento a las tareas de la Revisión de la Dirección
Realizar el seguimiento a las dependencias de la DIGER
Realizar el seguimiento a las seccionales y oficinas operativas
Simplificar el procedimiento para la atención de eventos de afluencia masiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Definir estrategias de reducción |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Procedimiento actualizado e implementado
Actualizar procedimiento
Divulgar nuevo procedimiento a Direcciones seccionales y oficinas operativas
Elaborar y tramitar un estudio de reestructuración de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Redefinir las funciones de los grupos internos de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Estudio técnico aprobado
Actualizar el estudio técnico
Realizar el trámite respectivo ante el GSED
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 5. Gestión Financiera
Ejecutar los proyectos de inversión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2012-12-31 | Actualizar los proyectos en el SUIFP |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. proyectos aprobados / 3
Ejecutar los recursos asignados en la vigencia
Realizar el seguimiento y actualización del SPI

## evaluacion_3_trim (hidden)
| EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
SGE-FT-005
[7 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [6 empty] | 2 | 1 de 1
DEPENDENCIA :
TRIMESTRE REPORTADO: |  | TERCER TRIMESTRE |  | FECHA DE EVALUACIÓN :
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 1. Gestión Misional y de Gobierno.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | EJECUTADAS POR CADA META | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | DE RESULTADO | DE RESULTADO
Formular y hacer seguimiento a los planes específicos de 4 procesos misionales | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir los lineamientos para la formulación de los planes específicos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % ejecución promedio de los planes específicos de procesos misionales
Evaluación de los planes específicos presentados por las D.S y O.O
Tabulación y elaboración de estadísticas de los reportes trimestrales (SIM)
Evaluar el cumplimiento trimestral de los planes específicos.
Reportar en el I semestre el avance de cumplimiento a los interesados (D.S y O.O) y la Oficina de Planeación
Elaborar Informes semestrales del cumplimiento de los planes específicos.
Continuar la implementación del Banco de Proyectos de Acción Social y Gestión Ambiental | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir las directrices para la presentación de proyectos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % de cumplimiento de ejecución de proyectos aprobados
Estudio y evaluación de proyectos presentados
Presentación y selección de proyectos con el comité asesor
Realizar seguimiento de proyectos aprobados con la respectiva solicitud de informes.
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
Formular e implementar la política de participación y servicio al ciudadano | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar y analizar resultados de la encuesta de satisfacción de clientes |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Política formulada y plan de trabajo en implementación.
Formular la política de participación y servicios al ciudadano
Realizar la divulgación y sensibilización
Realizar mesa de trabajo con funcionarios involucrados para elaborar el plan de acción
Realizar dos seguimientos al plan de trabajo formulado
Implementar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar encuesta de satisfacción virtual, incluir FAQ rendición de cuentas, utilizar lenguaje ciudadano, crear enlace con Urna de cristal, cumplir todos los criterios de la fase de información y democracia del Manual 3.1 |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Porcentaje de cumplimiento del plan formulado
Divulgar informe trimestral de gestión por área misional .
Programar un espacio trimestral para intercambio de información con el ciudadano, recopilar y publicar FAQ en la página web
Desarrollar un encuentro semestral con los Líderes Voluntarios que participan en cursos de capacitación en la ESCAP.
Desarrollar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de videoconferencia incluyendo chat y/o foro. Recopilar y publicar FAQ en la página web
Participar en dos eventos masivos relacionados con la misión institucional donde participen los ciudadanos, utilizar lenguaje ciudadano.
Mejorar el sistema de respuesta a los requerimientos de los Clientes | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Realizar un diagnóstico identificando las debilidades en el sistema de respuesta |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Variación de los hallazgos por atención a los requerimientos de los clientes
Formular un plan de trabajo
Realizar seguimiento al plan de trabajo.
Continuar la implementación de la política de comunicación organizacional | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Actualizar con los responsables el plan de trabajo para implementación de la política. |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. de mecanismos implementados _____________ No. de mecanismos de la política
Implementar las actividades definidas en el plan de trabajo
Realizar el seguimiento para implementar los criterios faltantes de la estrategia GEL
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 4. Eficiencia Administrativa
Actualizar los mapas de riesgos de la entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Identificar metodología y preparar capacitación |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Mapas de riesgos actualizados / No. total de dependencias
Dictar la capacitación a los dueños de los procesos
Hacer seguimiento a los mapas de riesgos actualizados
Realizar 40 auditorías internas de calidad | Profesional Oficina Planeación | 2013-10-30 | Elaborar el programa de auditorías |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. auditorías ejecutadas ----------------------- No. auditorías programadas
Socializar el programa y el procedimiento con potenciales auditores
Ejecutar el programa de auditoría
Realizar el seguimiento a los hallazgos de las auditorías externas e internas sobre el SGC. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-10-30 | Preparar plan de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. hallazgos cerrados / No. Hallazgos totales
Realizar seguimiento a las tareas de la Revisión de la Dirección
Realizar el seguimiento a las dependencias de la DIGER
Realizar el seguimiento a las seccionales y oficinas operativas
Simplificar el procedimiento para la atención de eventos de afluencia masiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Definir estrategias de reducción |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Procedimiento actualizado e implementado
Actualizar procedimiento
Divulgar nuevo procedimiento a Direcciones seccionales y oficinas operativas
Elaborar y tramitar un estudio de reestructuración de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Redefinir las funciones de los grupos internos de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Estudio técnico aprobado
Actualizar el estudio técnico
Realizar el trámite respectivo ante el GSED
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 5. Gestión Financiera
Ejecutar los proyectos de inversión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2012-12-31 | Actualizar los proyectos en el SUIFP |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. proyectos aprobados / 3
Ejecutar los recursos asignados en la vigencia
Realizar el seguimiento y actualización del SPI

## evaluacion_4_trim (hidden)
| EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
SGE-FT-005
[7 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [6 empty] | 2 | 1 de 1
DEPENDENCIA :
TRIMESTRE REPORTADO: |  | CUARTO TRIMESTRE |  | FECHA DE EVALUACIÓN :
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 1. Gestión Misional y de Gobierno.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | EJECUTADAS POR CADA META | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | DE RESULTADO | DE RESULTADO
Formular y hacer seguimiento a los planes específicos de 4 procesos misionales | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir los lineamientos para la formulación de los planes específicos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % ejecución promedio de los planes específicos de procesos misionales
Evaluación de los planes específicos presentados por las D.S y O.O
Tabulación y elaboración de estadísticas de los reportes trimestrales (SIM)
Evaluar el cumplimiento trimestral de los planes específicos.
Reportar en el I semestre el avance de cumplimiento a los interesados (D.S y O.O) y la Oficina de Planeación
Elaborar Informes semestrales del cumplimiento de los planes específicos.
Continuar la implementación del Banco de Proyectos de Acción Social y Gestión Ambiental | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir las directrices para la presentación de proyectos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % de cumplimiento de ejecución de proyectos aprobados
Estudio y evaluación de proyectos presentados
Presentación y selección de proyectos con el comité asesor
Realizar seguimiento de proyectos aprobados con la respectiva solicitud de informes.
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
Formular e implementar la política de participación y servicio al ciudadano | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar y analizar resultados de la encuesta de satisfacción de clientes |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Política formulada y plan de trabajo en implementación.
Formular la política de participación y servicios al ciudadano
Realizar la divulgación y sensibilización
Realizar mesa de trabajo con funcionarios involucrados para elaborar el plan de acción
Realizar dos seguimientos al plan de trabajo formulado
Implementar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar encuesta de satisfacción virtual, incluir FAQ rendición de cuentas, utilizar lenguaje ciudadano, crear enlace con Urna de cristal, cumplir todos los criterios de la fase de información y democracia del Manual 3.1 |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Porcentaje de cumplimiento del plan formulado
Divulgar informe trimestral de gestión por área misional .
Programar un espacio trimestral para intercambio de información con el ciudadano, recopilar y publicar FAQ en la página web
Desarrollar un encuentro semestral con los Líderes Voluntarios que participan en cursos de capacitación en la ESCAP.
Desarrollar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de videoconferencia incluyendo chat y/o foro. Recopilar y publicar FAQ en la página web
Participar en dos eventos masivos relacionados con la misión institucional donde participen los ciudadanos, utilizar lenguaje ciudadano.
Mejorar el sistema de respuesta a los requerimientos de los Clientes | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Realizar un diagnóstico identificando las debilidades en el sistema de respuesta |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Variación de los hallazgos por atención a los requerimientos de los clientes
Formular un plan de trabajo
Realizar seguimiento al plan de trabajo.
Continuar la implementación de la política de comunicación organizacional | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Actualizar con los responsables el plan de trabajo para implementación de la política. |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. de mecanismos implementados _____________ No. de mecanismos de la política
Implementar las actividades definidas en el plan de trabajo
Realizar el seguimiento para implementar los criterios faltantes de la estrategia GEL
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 4. Eficiencia Administrativa
Actualizar los mapas de riesgos de la entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Identificar metodología y preparar capacitación |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Mapas de riesgos actualizados / No. total de dependencias
Dictar la capacitación a los dueños de los procesos
Hacer seguimiento a los mapas de riesgos actualizados
Realizar 40 auditorías internas de calidad | Profesional Oficina Planeación | 2013-10-30 | Elaborar el programa de auditorías |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. auditorías ejecutadas ----------------------- No. auditorías programadas
Socializar el programa y el procedimiento con potenciales auditores
Ejecutar el programa de auditoría
Realizar el seguimiento a los hallazgos de las auditorías externas e internas sobre el SGC. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-10-30 | Preparar plan de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. hallazgos cerrados / No. Hallazgos totales
Realizar seguimiento a las tareas de la Revisión de la Dirección
Realizar el seguimiento a las dependencias de la DIGER
Realizar el seguimiento a las seccionales y oficinas operativas
Simplificar el procedimiento para la atención de eventos de afluencia masiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Definir estrategias de reducción |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Procedimiento actualizado e implementado
Actualizar procedimiento
Divulgar nuevo procedimiento a Direcciones seccionales y oficinas operativas
Elaborar y tramitar un estudio de reestructuración de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Redefinir las funciones de los grupos internos de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Estudio técnico aprobado
Actualizar el estudio técnico
Realizar el trámite respectivo ante el GSED
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 5. Gestión Financiera
Ejecutar los proyectos de inversión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2012-12-31 | Actualizar los proyectos en el SUIFP |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. proyectos aprobados / 3
Ejecutar los recursos asignados en la vigencia
Realizar el seguimiento y actualización del SPI

## Hoja1 (hidden)
Página No.
1 de 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR
DE RESULTADO
La medición del indicador de resultado se calcula con base en la formula del indicador. Este valor siempre será en porcentaje (%).
56.67%
75%
75%
30%
30%
50%
50%
50%
41%
83.33%
33%
66.67%
87.5%
83.33%
83.33%
83.33%
100%
50%
50%
50%
DE RESULTADO
50%
33%
66.67%
33%
56%
DE RESULTADO
66%
60%
87.5%
80%
100%
100%
DE RESULTADO
10%
33.33%
37.5%
16.67%
75%
66.67%
70%
52.8%
25%
25%
33%
75%
75%
50%
DE RESULTADO
50%
75%
87%
77%
75%
100%
35.71%
21.08%
62.5%
Note on F75: 342 bienes reportados con depreciación $0,00 fueron dados de baja en resol. 457 del 30-jun-2016. 288 bienes no reportados con depreciación $0,00 fueron dados de baja en resol. 457 del 30-jun-2016. TOTAL 2989 elementos reportados para baja

## Plan Antitrámites
Nombre de la entidad: |  | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Defensa
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2020
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final presente vigencia | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 913 |  | Incorporación como voluntario a la Defensa Civil Colombiana | Inscrito | El artículo 19 del Decreto Ley 2106 de 2019 establece: "Desmaterialización de certificados, constancias, paz y salvos o carnés. Las autoridades que en ejercicio de sus funciones emitan certificados, constancias, paz y salvos o carnés, respecto de cualquier situación de hecho o de derecho de un particular, deberán organizar dicha información como un registro público y habilitar su consulta gratuita en medios digitales". | Implementar un proceso de transición para desmaterializar el carné para voluntarios y funcionarios de la Defensa Civil Colombiana | * Para el voluntario, se reduce el tiempo de espera para la entrega de su identificación, así como reduce el costo de su desplazamiento para la entrega del carné. • Para la entidad se reduce el costo de la producción de carnés, así como el trámite necesario el envío de los mismos a cada organización de Defensa Civil y el tiempo para la entrega del mismo. | Administrativa |  | Reducción del tiempo de duración del trámite. Reducción de costos. |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Subdirección Operativa
Único | 775 |  | Capacitación en prevención y atención de desastres | Inscrito | La principal sugerencia de los grupos de valor ha sido incrementar la capacitación a los voluntarios, lo cual ha sido una constante demanda. Actualmente se cuenta con la construcción de la Escuela de Barrancabermeja (Santander), proyecto realizado para descentralizar la capacitación. | Poner en funcionamiento la escuela de Barrancabermeja (Santander) | La disponibilidad de una nueva escuela de capacitación permitirá a los usuarios de la región acceder a los programas ofrecidos por la entidad, reduciendo el 50% del costo por desplazamiento a la ciudad de Bogotá. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Subdirección de Capacitación y Entrenamiento
Único | 775 |  | Capacitación en prevención y atención de desastres | Inscrito | La Defensa Civil Colombiana tiene actualmente dispuesta la consulta y descarga en línea de las certificaciones de los cursos de nivel intermedio. Para los cursos de nivel especialista, se entregan físicamente una vez terminado el curso. | Implementar la expedición en línea de los certificados de los cursos de nivel especialista que oferta la Defensa Civil Colombiana. | * Para los voluntarios: podrán acceder a sus certificados donde y cuando lo requieran, reduciendo el tiempo de respuesta ante una solicitud por pérdida del mismo. * Para la entidad: reducción en los costos por impresiones físicas, así como del tiempo para dar respuesta a las solicitudes de entrega de certificaciones. | Tecnológica |  | Reducción del tiempo de duración del trámite. Reducción de costos. |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Subdirección de Capacitación y Entrenamiento
Único | GHU PD 001 |  | OPA Selección vinculación personal | No Inscrito | En el Artículo 10 del Decreto Ley 2106 de 2019 establece: "Interoperabilidad de la información de las autoridades integradas a los Servicios Ciudadanos Digitales.(…) Las autoridades no exigirán a los ciudadanos los requisitos o documentos que reposen en bases de datos o sistemas de información" | Actualizar el procedimiento de selección y vinculación de personal, para dar cumplimiento al artículo 10 del Decreto Ley 2106 de 2019 | Facilita al aspirante en el proceso de vinculación para un empleo en la entidad, reduciendo los requisitos físicos a entregar. Se reduce el riesgo de falsificación de documentos y se ahorran costos de impresión. | Administrativa |  | Reducción del tiempo de duración del trámite. Reducción de costos. |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Jefe Grupo de Gestión del Talento Humano
Único | GAD-PD-001 GAD-PD-003 |  | OPA Procesos de contratación | No Inscrito | En el Artículo 10 del Decreto Ley 2106 de 2019 establece: "Interoperabilidad de la información de las autoridades integradas a los Servicios Ciudadanos Digitales.(…) Las autoridades no exigirán a los ciudadanos los requisitos o documentos que reposen en bases de datos o sistemas de información" | Actualizar el procedimiento de contratación de la entidad, para para dar cumplimiento al artículo 10 del Decreto Ley 2106 de 2019 | * Facilita al aspirante en el proceso de contratación en la entidad. * Facilita los pagos de los proveedores, reduciendo los requisitos, así como reduce el riesgo de falsificación de documentos. | Administrativa |  | Reducción del tiempo de duración del trámite. Reducción de costos. |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Jefe de Grupo Administrativo
Note on F18: Luz Miriam Diaz : Favor escribir el tiempo de ejecución del trámite

## Mapa Riesgos Corrupción
|  |  | MAPA DE RIESGOS | [20 empty] | PLANEACION ESTRATEGICA
PES-FT-012
[24 empty] | Versión | Página No.
| República de Colombia | [22 empty] | 1 | 1 de 1
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2020
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | ANALISIS DEL RIESGO
[5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES | [8 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES | [5 empty] | ACCIONES |  |  |  | MONITOREO
| PROCESO | CAUSA | RIESGO | CONSECUENCIA (Efectos) | ANALISIS DEL RIESGO | [5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | NUEVA CALIFICACIÓN | [5 empty] | Acciones | Fecha cumplimiento de las acciones | Responsable | Indicador | Acciones ejecutadas | Registro o evidencia de cumplimiento | Medición del indicador
[5 empty] | Riesgo Inherente | [5 empty] | Riesgo Residual
[14 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Nueva Zona del riesgo
[5 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Zona del riesgo |  | Controles | Puntaje evaluación de los Controles | Casillas a disminuir | Puntaje | Zona de Riesgo | Puntaje | Zona de Riesgo
1 | PROCESOS ESTRATEGICOS | Ausencia de indicadores claros | Presentación de información falsa y/o alterada de la gestión institucional para obtener favorabilidad de las autoridades de control | Pérdida de credibilidad institucional. | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 | Alta | La Jefe de la Oficina de Planeación, semestralmente solicita la presentación de la rendición de cuentas del plan de acción de las seccionales con los respectivos soportes, con el fin de realizar la evaluación de los acuerdos de gestión y medición de indicadores de gestión. En caso de no encontrarse la información suficiente, se realiza la consulta en la dependencia correspondiente o en el SIM. Evidencia: Acuerdos de Gestión, consolidado de indicadores de gestión y correos o CDs con las rendiciones de cuentas. | 85 | 1 | 2 | Improbable | 10 | Mayor | 20 | Moderada | 1. Registrar los planes de acción de las seccionales en el módulo de planeación estratégica de KAWAK 2. Verificar en el segundo semestre el registro de soportes del plan de acción de las seccionales en el módulo de Planeación Estratégica del aplicativo KAWAK 3. Modificar la guía de auditorías para que se verifique la consistencia de las evidencias de los procesos misionales registradas en el SIM | 1. 30/06/2020 2. 31/12/2020 3. 31/07/2020 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
|  | Falta de controles en la información |  | Pérdida de credibilidad institucional. | [6 empty] | Anualmente, la Jefe de la Oficina presenta un programa de auditorías internas de calidad para aprobación del Director General, con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos de calidad y comprobar la veracidad de la información registrada en el SIM frente a la ejecución de las metas misionales. En caso de evidenciarse desviaciones, se registra el hallazgo en el informe de auditoría y se solicita la elaboración del respectivo plan de mejoramiento. | 85
|  | Falta de sistematización de la información | [8 empty] | Cada trimestre, los responsables de las metas suben al módulo de planeación estratégica del aplicativo KAWAK, las evidencias que soportan el avance o cumplimiento de las metas del plan de acción, las cuales son verificadas por la Oficina de Control Interno. Cualquier desviación queda consignada en el informe de seguimiento respectivo. | 85
1 | PROCESOS MISIONALES - GESTION DEL RIESGO | Tráfico de influencias | Falsificación de certificados para los cursos de educación informal para beneficio propio o de un tercero | Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 | Alta | Cada vez que se requiera, la profesional de la Subdirección de CyE, verifica en el Sistema de Información Misional, la información registrada en los certificados requeridos. Si encuentra alguna novedad, informa por escrito al Subdirector de C y E. Como evidencia deja un correo electrónico. | 95 | 1 | 2 | Improbable | 10 | Mayor | 20 | Moderada | 1. Actualizar el procedimiento Planeación, ejecución y evaluación de cursos y sus formatos de acuerdo con los controles descritos. 2. Cuando se requiera se realiza la verificación de la información de las personas capacitadas en el SIM | 1. 30/03/2020 2. Cuando se requiera | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
|  | Intereses particulares de personal que se capacita en la entidad. | [8 empty] | Firmas de constancias del curso básico por parte de los Directores Seccionales; cursos intermedios directores de escuela y cursos de especialista por el coordinador académico y Directores de Escuela. | 100
|  | Incumplimiento de los lineamientos académicos | [8 empty] | Cada vez que se requiera la profesional de la Subdirección de CyE consulta en el SIM si determinada persona realizó o no algún curso de educación informal y si fue aprobado o no. En caso de encontrar alguna novedad, informará por escrito al Subdirector de Cy E. | 100
1 |  | Debilidad en los controles en las seccionales | Falsificación de información en los expedientes de capacitación de los cursos básicos para el cumplimiento de metas | Investigaciones de tipo Disciplinario o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 | Alta | Semestralmente, la profesional de la Subdirección de CyE, verifica en el Sistema de Información Misional, el formato con el informe final del curso con el fin de evaluar los indicadores del procesos de capacitación, lo cual registra en el formato diseñado por la Oficina de Planeación. Igualmente verifica que el instructor se encuentre registrado y actualizado en el SIM. Evidencia formato de indicadores de gestión de las seccionales. | 95 | 1 | 2 | Improbable | 10 | Mayor | 20 | Moderada | 1. Realizar una verificación semestral de los cursos básicos en las seccionales. 2 Realizar una auditoría aleatoria a 4 seccionales para verificación del proceso de capacitación en sitio. | 1. 30/07/2020 y 31/12/2020 2. 30/10/2020 | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
Tráfico de influencias
|  | Incumplimiento de los lineamientos académicos | [8 empty] | Anualmente, la Jefe de Planeación, elabora el programa de auditorías internas de calidad para verificación del cumplimiento de requisitos, entre otros, del proceso de capacitación. En caso de alguna novedad se registra el hallazgo en el informe de auditoría y se solicita el plan de mejoramiento respectivo. Evidencia: Informes de auditoría. | 85
1 |  | Falta de control en el inventario de donaciones recibidas | Destinación indebida de ayudas para el beneficio propio o de particulares | Investigaciones de tipo Disciplinario o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | 2 | Improbable | 10 | Mayor | 20 | Moderada | Trimestralmente, el técnico para apoyo del Grupo de Prevención encargado del módulo de donaciones en el SIM, revisa el registro de los bienes recibidos por parte de las seccionales en el SIM, con el fin de verificar que se hayan registrado todos los bienes de acuerdo con el acta de donación. En caso de encontrarse diferencias, se envía un correo al responsable para que registre o realice los ajustes del caso. Evidencia actas, registros en el SIM y correos electrónicos. | 100 | 2 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Ejecutar los tres controles de acuerdo con lo descrito. 2. Actualizar el procedimiento de donaciones actualizando los controles descritos | 1. De acuerdo con la periodicidad de cada control. 2. 30/30/2020 | 1. Técnico para Apoyo Acción Social 2. Profesional Acción Social | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
|  | Inadecuada planeación en las actividades de entrega de ayudas humanitarias por parte de las Direcciones Seccionales y/o oficinas para la destinación adecuada de las estas. | [8 empty] | Cada vez que una seccional va a realizar una entrega de donaciones en el marco de la acción social, debe diligenciar el formato RSA-FT-004, en el cual se planifica cada actividad, para aprobación del Director General. En caso de no presentar el formato RSA-FT-004 o estar mal diligenciado, la entrega no será aprobada. | 100 | 0
|  | Falta de control en el procedimiento de entrega de ayudas humanitarias | [8 empty] | Semestralmente, el técnico para apoyo del Grupo de Prevención encargado del módulo de donaciones en el SIM, compara el formato RSA-FT-004 contra las evidencias de entrega de las donaciones con el fin de comprobar que se haya realizado la entrega y verificar la descarga de los bienes del kardex respectivo. En caso de no contar con las evidencias o comprobar que no se ha realizado el descargue de los bienes del kardex de donaciones, se escribe un correo al responsable de la entrega para que subsane las observaciones. Evidencia: expediente de cada donación. | 100 | 0
1 |  | Ausencia de controles para los voluntarios | Hurto de bienes de terceros en atención de emergencias | 1. Detrimento de la imagen institucional. 2. Pérdida de credibilidad y confianza por parte de la comunidad. 3. Investigaciones de orden disciplinarios, fiscal o penal a la entidad. | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 | Alta | Cada vez que se tramita una solicitud de incorporación de un voluntario, el director seccional verifica entre otros, los antecedentes penales, judiciales y disciplinarios de acuerdo con el procedimiento GHU-PD-005 Administración trámites del voluntariado, lo cual envía en medio electrónico al área del voluntariado de la Dirección General. En caso de encantararse alguna observación o incumplimiento de requisitos, la solicitud de incorporación es devuelta por el funcionario responsable del voluntariado para que el director seccional subsane o requiera al aspirante, una vez se cumplen todos los criterios para su incorporación, el aspirante es registrado en el SIM, en caso contrario no se vincula como voluntario de la Entidad y la solicitud se archiva. Evidencias: Solicitudes de incorporación, correos electrónicos y SIM módulo de voluntariado | 100 | 2 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Cada vez que llegue una queja sobre la actuación de un voluntario, el Director Seccional debe realizar una investigación disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el reglamento del voluntariado (Resolución 870 de 2011) | NA | NA | NA
Respuesta a desastres por parte de las organizaciones de DC sin la participación de funcionarios de la Entidad.
1 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Insuficiencia en el control de las herramientas tecnológicas disponibles al ciudadano para la formulación y seguimiento de peticiones, quejas, denuncias y reclamos. | Eliminar u ocultar peticiones, quejas, denuncias y reclamaciones radicadas en las seccionales por los ciudadanos a través de los diferentes canales de atención, afectando con esta acción los derechos del ciudadano y los valores éticos de la entidad. | Investigaciones de tipo Disciplinario o de tipo Penal. | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 | Alta | Cada vez que se recibe un documento físico, el funcionario encargado de la correspondencia lo radica y lo registra en el formato GIN-FT-010. Durante el seguimiento del proceso de archivo y correspondencia, el funcionario del Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental cruza el citado formato contra el archivo físico o digital, en caso de encontrar novedades se registra en el acta respectiva y se conmina a su corrección inmediata. | 80 | 0 | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 | Alta | 1. Implementar el gestor documental SEVEN a nivel nacional | 2020-12-31 | Jefe Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
|  | No hay una ventanilla única de correspondencia a nivel nacional |  | Investigaciones de tipo Disciplinario o de tipo Penal. | [6 empty] | En cada auditoría de gestión de calidad se verifica el formato GIN-FT-010 contra el archivo físico o digital, en caso de encontrar novedades, se registra el hallazgo en el informe de auditoría y se solicita la formulación de acciones de mejora al auditado. | 80 | 0
1 | GESTIÓN LEGAL | Tráfico de influencias | Cobro de dádivas por agilización de trámites de las organizaciones de Defensa Civil en beneficio propio o de un tercero | Investigaciones de tipo Disciplinario o Investigaciones de tipo Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | 2 | Improbable | 10 | Mayor | 20 | Moderada | A pesar de que no existe injerencia directa por parte de la Oficina Jurídica frente a las organizaciones de Defensa Civil, cada vez que llega una solicitud, el abogado asignado a dicho trámite verifica el cumplimiento de los requisitos, generándose una respuesta directa al Director Seccional. En ningún caso esta respuesta va dirigida a un particular, llámese junta o comité. Como evidencia, están los formatos GLE-FT-002 y GLE-FT-003 y las comunicaciones que sean del caso. En el evento de recibirse una solicitud directa de una organización, se redirecciona a la respectiva seccional u oficina, dejando como evidencia los correos electrónicos. | 100 | 2 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | En caso de materializarse el riesgo, se aplica el procedimiento disciplinario bien sea para servidores públicos o voluntarios | NA | NA | NA
|  | Amiguismo |  | Investigaciones de tipo Disciplinario o Investigaciones de tipo Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | [6 empty] | Cada vez que llega una solicitud de trámite, la Técnico de Apoyo de la Oficina Jurídica, lo radica en el SISRED, lo cual evidencia el orden de llegada de la solicitud, el trámite es asignado a cualquiera de los abogados de la Oficina para su resolución, la cual también es registrada en el SISRED. Evidencia SISRED. | 100
|  | Presiones de terceros y/o superior jerárquico |  | Investigaciones de tipo Disciplinario o Investigaciones de tipo Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional.
1 | GESTIÓN HUMANA | Falta de fiabilidad de la información previa a la parametrización. | Manipular la liquidación de la nómina | Investigaciones de tipo Disciplinario. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. Desgaste en los procesos administrativos. | 2 | Improbable | 10 | Mayor | 20 | Moderada | Cada vez que se requiera el funcionario encargado de liquidar la nómina, envía la información con las respectivas normas a Digital Ware, en ese caso la responsabilidad de verificar la fiabilidad de información se está trasladando a esta empresa. | 85 | 1 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Verificar la parametrización del módulo de nómina cada vez que se realiza una actualización de ésta. 2. Cada mes registrar en el acta de revisión, las inconsistencias en la liquidación de la nómina y su corrección, en caso que se presenten. | 1. Cada vez que swe requiera. 2. Mensualmente | Jefe Grupo Talento Humano
|  | Falta de verificación de la liquidación de la nómina |  | Investigaciones de tipo Disciplinario. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. Desgaste en los procesos administrativos. | [6 empty] | Cada mes, la liquidación de la pre nómina es revisada por otro funcionario alterno en el proceso, en caso de encontrarse alguna novedad o inconsistencia se corrige inmediatamente. Se deja como evidencia un acta incluyendo las novedades. | 100
|  | Alteración de novedades de personal |  | Investigaciones de tipo Disciplinario. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. Desgaste en los procesos administrativos. | [6 empty] | Cada vez que un servidor púbico reporta una novedad, el funcionario encargado de liquidar la nómina le exige el documento soporte emitido por la entidad competente, en caso de no allegar el documento requerido no se tiene en cuenta la novedad. Este mismo control se aplica para las entidades que reportan novedades de los servidores público de la entidad. Evidencia: Soportes de las novedades. | 85
1 |  | Debilidad en el cargue de la información en el aplicativo del manual de funciones. | Falsificación en las certificaciones laborales con funciones. | Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | Cada vez que el servidor público requiere una certificación laboral sin funciones, la solicita en el aplicativo Self Service de KACTUS, el cual valida la fecha de ingreso del servidor público, el cargo y datos personales. | 100 | 1 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Registrar el manual de funciones en el módulo respectivo de KACTUS | 2020-12-31 | Jefe Grupo Talento Humano | Modulo actualizado
Tráfico de influencias, amiguismo
1 |  | Documentación falsa o adulterada. | Recibir y tramitar para el pago del seguro de Vida a personas que no tienen derecho, para beneficio de un tercero. | Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | Por cada solicitud de trámite de seguro de vida de voluntarios, el funcionario del área del voluntariado verifica que el asegurado se encuentre activo en la Bases de Datos de Voluntarios en el SIM; igualmente verifica la completitud de los documentos soporte requeridos. Si no se encuentra registrado o los soportes no están completos, se devuelve la solicitud mediante una comunicación a la seccional/oficina para las correcciones del caso. Evidencia: Solicitud de trámite de seguro y comunicaciones dirigidas a la seccional u oficina. | 100 | 2 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Mantener los controles definidos en el trámite | Cada vez que llega una solicitud de trámite. | Responsable área del voluntariado | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
|  | No diligenciamiento del formato de beneficiarios del seguro. | [8 empty] | Por cada solicitud de inscripción como voluntario de la Defensa Civil , se verifica el diligenciamiento del formato de designación de beneficiarios de seguro antes de crear al voluntario en el SIM, en caso de que el formulario esté mal diligenciado o presente enmendaduras o falta de firmas, se realiza el requerimiento a la seccional/oficina para que requiera al aspirante, en caso contrario, no se realiza la inscripción. | 100 | 0
|  | Documentación falsa o adulterada. | [8 empty] | El riesgo se transfiere a la aseguradora para la verificación de la legalidad de los documentos soporte.
1 | GESTIÓN FINANCIERA | Presión de terceros o de un superior jerárquico. | Ordenar o efectuar pagos de bienes o servicios sin el lleno de los requisitos legales en beneficio propio o de un tercero | Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 | Alta | El funcionario encargado del proceso de ejecución de la etapa contractual cada vez que el supervisor tramita un pago verifica los soportes y diligencia el formato GAD-FT-020 CONTROL DE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PAGO. En caso de faltar algún soporte o presentarse observaciones, le comunica al supervisor para que corrija o tramite lo pertinente con quien corresponda. Posteriormente, el funcionario designado del área contable, revisa nuevamente y confirma el cumplimiento de requisitos para el pago, en caso de presentarse alguna novedad devuelve el trámite al Grupo Administrativo. La evidencia queda en el formato y el libro de control de entrega de documentos. | 100 | 2 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | En caso de materializarse el riesgo, se aplica el procedimiento disciplinario. | NA | NA | NA
Tráfico de influencias
1 |  | Debilidad en los controles. | Utilización de los recursos de caja menor en bienes o servicios que no están autorizados o para beneficio propio | Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 | Alta | Cada vez que se recibe una solicitud de legalización de caja menor, tres funcionarios del Grupo Financiero encargados de revisar el trámite, efectúan revisiones de los documentos de legalización de las cajas menores (factura, conciliación, objeto de gasto y retenciones). El funcionario que detecte alguna desviación comunica mediante correo electrónico al cuentadante para que proceda a la corrección, lo cual queda como evidencia. Si persiste la desviación, no se le reconoce el gasto. | 95 | 1 | 2 | Improbable | 10 | Mayor | 20 | Moderada | 1. Verificar aleatoriamente con proveedores la legalidad de los soportes de caja menor. | Mensualmente | Jefe Grupo Financiero | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
Desconocimiento de los lineamientos establecidos en la norma que regula la caja menor.
1 | GESTION DE ADQUISICIONES | Abuso de poder | Omisión del estatuto general de la contratación y sus normas complementarias en las diferentes etapas del proceso de contratación. | Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 | Alta | Cuando el Director General lo establece, la asesora de contratación de la Dirección General revisa las fichas técnicas y estudios previos para la adquisición de un bien o servicio, en caso de alguna observación se devuelven los documentos para las correcciones del caso. | 85 | 1 | 2 | Improbable | 10 | Mayor | 20 | Moderada | 1. Realizar y documentar una inspección mensual aleatoriamente a los procesos de contratación publicados en el SECOP 2 | 2020-12-30 | Jefe Grupo Administrativo | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
|  | Intereses particulares | [8 empty] | El funcionario de la etapa precontractual del Grupo administrativo, cada vez que recibe una ficha técnica, realiza la revisión respectiva. En caso de presentarse observaciones o inconsistencias, se devuelve por escrito al funcionario que presentó la ficha técnica. | 85
|  | Amiguismo | [8 empty] | Cada vez que se realiza la evaluación de un proceso contractual, interviene tres comités: Técnico, Jurídico y Financiero. En cada caso se solicitan subsanaciones a los proveedores con el fin de garantizar el cumplimiento de requisitos del pliego de condiciones, en caso de no subsanar, el proveedor no continua en el proceso. Para la adjudicación, se conforma un comité asesor que conoce las evaluaciones para recomendar su adjudicación o no al ordenador del gasto. Las evaluaciones, actas y actos administrativo son evidencias que se publican en el SECOP 2. | 100
Presión de terceros o de un superior jerárquico.
1 |  | Desconocimiento de las funciones de los supervisores asignados a los procesos. | No reportar incumplimiento parcial o total de conformidad con las normas legales en la ejecución de un contrato por parte del supervisor o interventor. | Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 | Alta | Por cada contrato, el funcionario designado del Grupo Administrativo, notifica las funciones al supervisor, las cuales se evalúan mediante el formato diseñado para tal fin. En caso de alguna observación desfavorable, se comunica al supervisor. Evidencia: Correo electrónico dirigido al supervisor y evaluación. | 100 | 1 | 2 | Improbable | 10 | Mayor | 20 | Moderada | 1. Realizar una capacitación a los supervisores , con énfasis en sus funciones y las implicaciones disciplinarias. 2. Incluir en el Formato GAD-FT-005 INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, la evaluación a los proveedores para obtener una calificación objetiva. | 2020-06-30 | Jefe Grupo Administrativo | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
|  | Descuido u olvido de los supervisores. | [8 empty] | En funcionario encargado de la etapa pos contractual realiza mensualmente un seguimiento a los supervisores, en caso de encontrar faltas a sus obligaciones, lo requiere para que de cumplimiento, de lo contrario no se puede adelantar el trámite de pagos. Evidencia: comunicaciones al supervisor. | 85
|  | Presión de terceros o de un superior jerárquico. | [8 empty] | Para cada pago tramitado, el funcionario encargado del trámite pos contractual exige un informe suscrito por el supervisor y los respectivos soportes que demuestren la conformidad del bien o servicio adquirido. En caso de no cumplir con estos documentos no se tramita el pago. Evidencias: Requerimientos al supervisor | 100
2 |  | Desconocimiento de los procedimientos de contratación
1 | GESTION LOGISTICA | Falta de verificación objetiva y detallada en la actualización del inventarios | Omisión de reportes de novedades de pérdidas o ingresos de bienes en el inventario durante la actualización de cargos en beneficio de un tercero | Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. Afectación a la fiabilidad de los estados Financieros de vigencias anteriores. | 4 | Probable | 10 | Mayor | 40 | Alta | El Jefe del Grupo de Almacén cada año programa por lo menos 4 visitas de verificación de inventarios a seccionales u oficinas de departamento, en la cual verifica el 100% de los inventarios físicos de todas las áreas de la dependencia, igualmente se verifica el inventario documental. En caso de encontrar diferencias se realiza la trazabilidad y si es pertinente se ajustan los inventarios, de lo contrario se declara el faltante y el responsable del bien procede de acuerdo con el procedimiento de pérdida de bienes. Como evidencia se elabora un informe de la visita de verificación realizada. | 85 | 1 | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 | Alta | 1. Ejecutar auditorías detalladas y focalizadas en la verificación de los bienes. 2. Realizar y documentar al menos una conciliación entre procesos administrativos, seguros y almacén. | 2020-12-31 | Jefe Grupo Almacén | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
|  | Falta de control por parte del responsable del inventario | [8 empty] | El responsable del inventario de seccionales u oficinas, cada semestre verifica el inventario de cargos contra el inventario físico, en caso de encontrar novedades la reporta en la actualización de cargos al Grupo de Almacén. Como evidencia, el responsable debe refrendar el inventario y enviarlo en físico al Grupo de Almacén. | 85
Desconocimiento de los procedimientos establecidos por la entidad.
1 |  | Deficiente control en los costos de operación de los vehículos | Uso indebido y destinación diferente de los vehículos de la entidad | Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 | Alta | Cada trimestre, el funcionario designado del Grupo de Administración de Servicios selecciona aleatoriamente 4 seccionales para comparar los costos reflejados en caja Menor frente a los costos de costos de rodamiento en el SIM. Si se encuentran diferencias se notifica a la respectiva seccional para que efectúe el cargue correspondiente en el SIM. Evidencia: Comunicaciones a las seccionales. | 100 | 1 | 2 | Improbable | 10 | Mayor | 20 | Moderada | 1. Elaborar una circular con lineamientos para evitar el uso indebido de los vehículos. 2. Elaborar y enviar 2 tips para recordar el cumplimiento de la circular sobre el uso indebido de los vehículos. | 1. 30/03/2020 2. 30/06/2020 y 30/09/2020 | Jefe Grupo Administración de Servicios | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
|  | Deficiente control en el consumo de combustible de los vehículos |  | Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | [6 empty] | El administrador de transportes, mensualmente verifica la plataforma de combustible suministrada por el Estación de Servicio (EDS), verificando que el consumo corresponda al kilometraje efectuado por el vehículo. En caso de evidenciar consumo excesivo de combustible, notifica al Jefe del Grupo, quien llama a la persona que tiene asignado el vehículo para que explique el motivo de las diferencias encontradas. Evidencia: la plataforma de combustible. Verificación del consumo de combustible a través del Chip para los vehículos de la DIGER y Escuelas | 95
|  | Designación de responsabilidades inadecuadas para el uso de vehículos institucionales. |  | Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | [6 empty] | Cada vez que un servidor púbico de la DIGER requiere un servicio de transporte institucional, diligencia la solicitud de servicio indicando el destino. Igualmente si el vehículo sale fuera de la sede principal, el Administrador de transportes diligencia la orden de marcha y traza la ruta, lo cual permite calcular el consumo de combustible. Evidencia: Solicitud de servicio y orden de marcha. | 100
1 |  | Falta de control en el acceso a los sistemas de información. | Acceso a los sistemas de información para obtener beneficios personales. | Pérdida de información Consecuencias de tipo legal Violación a los sistemas de seguridad | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 | Alta | Anualmente, la encargada de la seguridad digital de la Oficina Asesora de las TIC, realiza un bloqueo general de sitios WEB potencialmente peligrosos, en caso de que un funcionario requiera ingreso a dicho sitio, debe solicitarlo a través del Jefe de la Dependencia y la Oficina de TIC analiza la viabilidad de habilitar el acceso solicitado. Evidencia: Parametrización de políticas del Firewall, correos electrónicos. | 100 | 1 | 2 | Improbable | 10 | Mayor | 20 | Moderada | 1. Implementación de la segunda fase del directorio activo. 2 Aplicar la encuesta de evaluación de la implementación de la política de seguridad informática | 2020-12-31 | Técnico de Servicios de la Oficina Asesora de las TIC | Directorio activo implementado en DIGER
|  | Debilidad en la aplicación de la política de seguridad informática. | [8 empty] | Anualmente se envía a todos los funcionarios una encuesta de verificación de la implementación de la política de seguridad informática, para evaluar su aplicación. El resultado de esta evaluación se emplea como insumo de los indicadores de gestión de las seccionales en materia de seguridad informática. Evidencia: Encuestas, correos electrónicos y evaluación de indicadores. | 50 | 0
[11 empty] | Al menos una vez al año, la funcionaria encargada de la seguridad digital, analiza el reporte del antivirus para determinar vulnerabilidades al SI, si se encuentran potenciales riesgos, se analiza el nivel de criticidad y se determina si esa dirección representa una falsa alarma, en caso contrario, se mantiene el bloqueo. Evidencia: Reporte de antivirus. | 100 | 0
1 | SEGUIMIENTO A LA GESTION | Inadecuada evaluación de indicadores | Permitir mayores valores en los indicadores de resultado de las metas de las seccionales, para generar puntajes mas altos en la evaluación de desempeño. | Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. | 2 | Improbable | 10 | Mayor | 20 | Moderada | Semestralmente, la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación solicita a las dependencias la medición de los indicadores de gestión de las seccionales con el fin de compararlos con los indicadores de su respectiva evaluación del plan de acción. En caso de encontrar diferencias, se profundiza con las evidencias presentadas o mediante indagación con los demás dueños de procesos, de no ser posible aclarar la medición, no se evalúa el indicador. Evidencias: Formato de Indicadores, rendiciones de cuentas, evaluación de desempeño. | 100 | 2 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Realizar dos mediciones en el año de los indicadores de las Seccionales, con el concurso de los dueños de los procesos. | 2020-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas |  |  |  | 1. Definición y concertación anual de los indicadores de evaluación en los acuerdos de gestión.
|  | Falta de evidencias de las acciones ejecutadas | [8 empty] | La Jefe de la Oficina de Planeación, semestralmente solicita la presentación de la rendición de cuentas del plan de acción de las seccionales con los respectivos soportes, con el fin de realizar la evaluación de los acuerdos de gestión y medición de indicadores de gestión. En caso de no encontrarse la información suficiente, se realiza la consulta en la dependencia correspondiente o en el SIM. Evidencia: Acuerdos de Gestión, consolidado de indicadores de gestión y correos o CDs con las rendiciones de cuentas. | 100 | [14 empty] | 2. Solicitud de Rendición de cuentas interna con presentación de evidencias cada semestre
1 | CONTROL INTERNO | Debilidades en la retroalimentación de los resultados de la auditoría de gestión a los auditados. | Fraude en los resultados obtenidos en el ejercicio auditor en beneficio propio o de un tercero. | Afectación negativa en la imagen reputacional de la OCI. Sanciones e investigaciones | 2 | Improbable | 10 | Mayor | 20 | Baja | Al finalizar la auditoría de gestión, el auditor designado retroalimenta al auditado los resultados de la auditoría. En caso de no contar oportunamente con las evidencias suficientes, competentes y objetivas, se advierte que el proceso auditor continúa hasta la emisión del informe final. Como evidencia queda la presentación y los correos mediante el cual envían evidencias adicionales. | 100 | 2 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Realizar la retroalimentación de resultados con líderes de procesos previo al informe final de todas las auditorías de gestión. 2. Realizar el seguimiento a todos los informes de auditoría previo al informe final. 3. Ejecución de la campaña para incrementar la cultura del autocontrol | 2020-12-31 | Jefe Oficina Control Interno | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
|  | Falta de independencia del equipo auditor. | [8 empty] | Cada vez que se termina una auditoría de gestión, el auditor designado comunica los resultados obtenidos en cada uno de los componentes evaluados al Jefe de la OCI, los cuales están consignados en el informe, en caso de encontrar alguna inconsistencia, el Jefe de la OCI retroalimenta al auditor. Como evidencia queda la planilla suscrita entre el jefe de la OCI y el auditado. | 100
Ausencia de moralidad en el auditor.
1 |  | Presiones de terceros y/o superior jerárquico | Omitir las investigaciones por responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad de la Entidad. | 1. Detrimento patrimonial 2. Investigación disciplinaria o fiscal. | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 | Alta | Desarrollo del proceso de acuerdo con un procedimiento establecido y aprobado. | 100 | 2 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Realizar mensualmente el cruce con el área de seguros. 2. Realizar una conciliación trimestral con el Grupo de Almacén para el ajuste de los inventarios. | 1. 31/12/2020 | Responsable procesos administrativos | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
|  | Falta de controles en el procedimiento | [8 empty] | Registro de los informes por pérdida en un cuadro de control para conciliaciones | 100
|  | Omisión de comunicación de la pérdida o daño. | [8 empty] | Cruce de información con el responsable de los seguros de la Entidad. | 100
|  | Omisión de comunicación de la pérdida o daño. | [8 empty] | Iniciar la investigación administrativa de oficio cuando se detecta un daño o pérdida de un bien fiscal que no fue informado | 100
1 |  | Amiguismo | Archivar una investigación disciplinaria cuando existan elementos probatorios que demuestren la falta disciplinaria de un servidor público. | 1. Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. 2. Pérdida de credibilidad frente a la entidad e impacto negativo en la imagen institucional. | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Hacer uso de los medio legales cuando se denote impedimento o inhabilidad para el manejo de la investigación. | 100 | 2 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 | Baja | 1. Elaborar anualmente un documento donde cada funcionario de la Oficina de Disciplinarios se compromete a preservar la reserva sumarial de las actuaciones disciplinarias; acción condicionada al ingreso de un nuevo funcionario 2. Actualizar semanalmente el cuadro control de los expedientes | 1. Anualmente y cuando ingrese un nuevo servidor público 2. Semanalmente hasta el 31/12/2020 | Jefe Oficina de Control Interno Disciplinarios | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
|  | Influencia de un superior jerárquico | [8 empty] | 2. Practica de pruebas decretadas en los autos emitidos por la Oficina | 100 | 0
|  | Presiones externas o internas al proceso | [8 empty] | 3. Manifestación expresa de la imparcialidad en el manejo de las investigaciones disciplinarias garantizado la doble instancia y el principio del juez natural. | 100 | 0
2 |  | Omisión de controles | [8 empty] | 4. Control de los expedientes haciendo verificación de los mismos y cuadro de seguimiento para evitar el vencimiento de términos mediante la actualización permanente de la bases de datos. | 100 | 0
1 |  |  |  |  | 5 | Casi seguro | 2 | Menor | 10 | Alta | 1. Control 1 | 35 | 0 | 2 | Improbable (2) | 3 | Menor (2) |  | Baja |  |  |  | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
[11 empty] | 1. Control 2 | 55 | 1
[11 empty] | 1. Control 3 | 70 | 1
2 | [10 empty] | 1. Control 4 | 100 | 2
1 |  |  | 40 |  | 5 | Casi seguro | 2 | Menor | 10 | Alta | 1. Control 1 | 35 | 0 | 2 | Improbable (2) | 3 | Menor (2) |  | Baja |  |  |  | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
[11 empty] | 1. Control 2 | 55 | 1
[11 empty] | 1. Control 3 | 70 | 1
2 | [10 empty] | 1. Control 4 | 100 | 2
1 |  |  | 41 |  | 5 | Casi seguro | 2 | Menor | 10 | Alta | 1. Control 1 | 35 | 0 | 2 | Improbable (2) | 3 | Menor (2) |  | Baja |  |  |  | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
[11 empty] | 1. Control 2 | 55 | 1
[11 empty] | 1. Control 3 | 70 | 1
2 | [10 empty] | 1. Control 4 | 100 | 2
1 |  |  | 42 |  | 5 | Casi seguro | 2 | Menor | 10 | Alta | 1. Control 1 | 35 | 0 | 2 | Improbable (2) | 3 | Menor (2) |  | Baja |  |  |  | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
[11 empty] | 1. Control 2 | 55 | 1
[11 empty] | 1. Control 3 | 70 | 1
2 | [10 empty] | 1. Control 4 | 100 | 2
1 |  |  | 43 |  | 5 | Casi seguro | 2 | Menor | 10 | Alta | 1. Control 1 | 35 | 0 | 2 | Improbable (2) | 0 | Menor (2) |  | Baja |  |  |  | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
[11 empty] | 1. Control 2 | 55 | 1
[11 empty] | 1. Control 3 | 70 | 1
2 | [10 empty] | 1. Control 4 | 100 | 2
1 |  |  |  |  | 5 | Casi seguro | 2 | Menor | 10 | Alta | 1. Control 1 |  | 2 | 4 | Improbable (2) | 2 | Menor (2) |  | Baja |  |  |  | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
[11 empty] | 1. Control 2 | 55 | 2
[11 empty] | 1. Control 3 |  | 2
2 | [10 empty] | 1. Control 4 | 30 | 0
1 |  |  |  |  | 5 | Casi seguro | 2 | Menor | 10 | Alta | 1. Control 1 |  | 2 | Riesgo Residual | Improbable (2) | 0 | Menor (2) |  | Baja |  |  |  | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
[11 empty] | 1. Control 2 | 100 | 0
[11 empty] | 1. Control 3 |  | 0
2 | [10 empty] | 1. Control 4 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | 5 | Casi seguro | 2 | Menor | 10 | Alta | 1. Control 1 |  | 0 | 0 | Improbable (2) | 0 | Menor (2) |  | Baja |  |  |  | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
[11 empty] | 1. Control 2 | 0 | 0
[11 empty] | 1. Control 3 |  | Casillas a desplazar
2 | [10 empty] | 1. Control 4 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | 5 | Casi seguro | 2 | Menor | 10 | Alta | 1. Control 1 |  | Casillas a desplazar | 0 | Improbable (2) | 0 | Menor (2) |  | Baja |  |  |  | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
[11 empty] | 1. Control 2 | 0 | 0
[11 empty] | 1. Control 3 |  | 0
2 | [10 empty] | 1. Control 4 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | 5 | Casi seguro | 2 | Menor | 10 | Alta | 1. Control 1 |  | 0 | 0 | Improbable (2) | 0 | Menor (2) |  | Baja |  |  |  | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
[11 empty] | 1. Control 2 | 0 | 0
[11 empty] | 1. Control 3 |  | 0
2 | [10 empty] | 1. Control 4 | 0 | 0
Note on C9: Es el por qué podría llegar a materializarse el riesgo
Note on D9: Situación que puede llegar a afectar el logro de los objetivos de la entidad
Note on E9: Qué le pasaría a la entidad si el riesgo se llega a materializar?
Note on U9: Preventivas o Correctivas
Note on X9: Escriba fórmula del indicador