## Hoja1
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022
PROCESO | RIESGO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PLAZO DE CUMPLIMIENTO | AVANCE | OBSERVACIÓN
Planeación estratégica | Presentación de información falsa y/o alterada de la gestión institucional para obtener favorabilidad de las autoridades de control | 1. Registrar los planes de acción de las seccionales en el módulo de planeación estratégica de KAWAK. | Viviana Patricia Murcia Mosucha | 2022-04-30 | 100%
|  | 2. Verificar en el segundo semestre el registro de soportes del plan de acción de las seccionales en el módulo de Planeación Estratégica del aplicativo KAWAK. | Viviana Patricia Murcia Mosucha | 2022-07-30 | 0%
|  | 3. Ajustar y aplicar la guía de auditorías de acuerdo con las directivas y lineamientos vigentes de los procesos misionales | Viviana Patricia Murcia Mosucha | 2022-10-30 | 0%
Preparación | Falsificación de certificados para los cursos de educación informal para beneficio propio o de un terceroDescripción: Falsificación de certificados para los cursos de educación informal para beneficio propio o de un tercero | 1 Realizar una auditoría aleatoria a 3 seccionales para verificación del proceso de capacitación en sitio. | Martín Hernando Nieto Melo | 2022-12-31 | 0%
|  | 2. En caso de materializarse el riesgo, se tramita informe o queja al proceso de Control Interno Disciplinario. | Martín Hernando Nieto Melo | 2022-10-30 | 0%
| Falsificación de información en los expedientes de capacitación de los cursos básicos para el cumplimiento de metas | 1. Realizar una verificación semestral de los cursos básicos en las seccionales. | Martín Hernando Nieto Melo | 2022-12-31 | 0%
|  | 2 Realizar una auditoría aleatoria a 3 seccionales para verificación del proceso de capacitación en sitio. | Martín Hernando Nieto Melo | 2022-12-31 | 0%
Atención | Hurto de bienes de terceros en atención de emergencias | Realizar la verificación de los documentos para a incorporación de voluntarios cada vez que se recibe una solicitud. | Anyuri Lorena Medina Betancur | 2022-12-31 | 0%
Rehabilitación Social y Ambiental | Destinación indebida de ayudas para el beneficio propio o de particulares | 1. Trimestralmente, de acuerdo a las donaciones recibidas, revisar el registro de los bienes recibidos por parte de las seccionales en el SIM. | Dagoberto Gordillo | 2022-12-31 | 33%
|  | 2. Semestralmente, DE ACUERDO A LAS DONACIONES RECIBIDAS y ENTREGADAS, comparar el formato RSA-FT-004 contra LOS INFORMES Y evidencias de entrega de las donaciones | Dagoberto Gordillo | 2022-12-31 | 0%
Gestión documental | Eliminar u ocultar peticiones, quejas, denuncias y reclamaciones radicadas en las seccionales por los ciudadanos | 1. Realizar dos capacitaciones para mejorar el uso y apropiación del gestor documental SEVEN a nivel nacional | Paola Andrea Mora | 2022-12-31 | 0%
|  | 2. En caso de materializarse el riesgo, se tramita informe o queja al proceso de Control Interno Disciplinario | Paola Andrea Mora | 2022-12-31 | 0%
Gestión financiera | Utilización de los recursos de caja menor en bienes o servicios que no están autorizados o para beneficio propio | 1. Verificar aleatoriamente con proveedores la legalidad de los soportes de caja menor. | Luis Ernesto López Torres | 2022-12-31 | 0%
| Ordenar o efectuar pagos de bienes o servicios sin el lleno de los requisitos legales en beneficio propio o de un tercero | 1. Revisar en primera instancia los requisitos para el trámite según el formato GAD-FT-020 | Angie Katerine Rodriguez Cardozo | 2022-12-31 | 0%
|  | 2. Revisar en segunda instancia los requisitos para el trámite según el formato GAD-FT-020 | Adriana Bombiela Barbosa | 2022-12-31 | 25%
Gestión Legal | Cobro de dádivas por agilización de trámites de las organizaciones de Defensa Civil en beneficio propio o de un tercero | 1. Desarrollar el procedimiento para el reconocimiento de personerías jurídicas de acuerdo con lo normado | Adriana Molina Bayona | 2022-12-31 | 0%
|  | 2.En caso de materializarse el riesgo, se aplica el procedimiento disciplinario bien sea para servidores públicos o voluntarios | Adriana Molina Bayona | 2022-12-31 | 0%
Gestión de adquisiciones | Omisión del estatuto general de la contratación y sus normas complementarias en las diferentes etapas del proceso de contratación. | 1. Realizar y documentar una inspección mensual aleatoria a los procesos de contratación publicados en el SECOP 2 | Omar Ignacio Aldana | 2022-12-31 | 0%
| No reportar incumplimiento parcial o total de conformidad con las normas legales en la ejecución de un contrato por parte del supervisor o interventor. | 1. Verificar el diligenciamiento del formato GAD-FT-005 por parte de los supervisores | Omar Ignacio Aldana | 2022-12-31 | 0%
|  | 2. Aplicar el formato de evaluación de los supervisores GAD-FT-034. | Omar Ignacio Aldana | 2022-12-31 | 0%
Gestión Humana | Manipular la liquidación de la nómina | 1. Cada mes registrar en el acta de revisión, las inconsistencias en la liquidación de la nómina y su corrección, en caso que se presenten. | Sergio Andrés Gil | 2022-12-31 | 25%
| Falsificación en las certificaciones laborales con funciones | Socializar el procedimiento para obtener la certificación laboral con o sin funciones en el aplicativo SELF SERVICE de KACTUS | Sergio Andrés Gil | 2022-12-31 | 0%
| Recibir y tramitar para el pago del seguro de Vida a personas que no tienen derecho, para beneficio de un tercero. | Ejecutar los controles definidos en el procedimiento para el trámite de reclamación del seguro de vida de los voluntarios cada vez que se reciba una solicitud. | Anyuri Lorena Medina Betancur | 2022-12-31 | 0%
Gestión logística | Uso indebido y destinación diferente de los vehículos de la entidad | 1. Trimestralmente seleccionar aleatoriamente 4 seccionales para comparar los costos registrados por caja menor frente a los costos de rodamiento en el SIM. | Cesar Augusto Duarte Cardenas | 2022-12-31 | 33%
|  | 2. Realizar una verificación mensual del consumo de combustible de los vehículos a cargo de la DIGER | Cesar Augusto Duarte Cardenas | 2022-12-31 | 24%
| Acceso a los sistemas de información para obtener beneficios personales. | 1. Anualmente realizar la parametrización de políticas de seguridad de la información | Laura Camila Beltran Carranza | 2022-12-31 | 0%
|  | 2. Realizar seguimiento trimestral a la aplicación de la encuesta de verificación de la implementación de la política de seguridad informática | Laura Camila Beltran Carranza | 2022-12-31 | 0%
Seguimiento a la gestión | Permitir mayores valores en los indicadores de resultado de las metas de las seccionales, para generar puntajes mas altos en la evaluación de desempeño. | 1. Realizar dos mediciones en el año de los indicadores de las Seccionales, con el concurso de los dueños de los procesos. | Viviana Patricia Murcia Mosucha | 2022-12-31 | 0%
Control interno | Fraude en los resultados obtenidos en el ejercicio auditor en beneficio propio o de un tercero. | 1. Realizar la retroalimentación de resultados con líderes de procesos previo al informe final de todas las auditorías de gestión. | Edilberto Reyes Bohorquez | 2022-12-31 | 0%
|  | 2. Realizar el seguimiento a todos los informes de auditoría previo al informe final. | Edilberto Reyes Bohorquez | 2022-12-31 | 0%
|  | 3. Ejecución de la campaña para incrementar la cultura del autocontrol. | Edilberto Reyes Bohorquez | 2022-12-31 | 0%
| Omitir las investigaciones por responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad de la Entidad. | 1. Realizar mensualmente el cruce con el área de seguros. | Estefanía Hincapié | 2022-12-31 | 0%
|  | 2. Realizar una conciliación trimestral con el Grupo de Almacén para el ajuste de los inventarios. | Estefanía Hincapié | 2022-12-31 | 0%
| Archivar una investigación disciplinaria cuando existan elementos probatorios que demuestren la falta disciplinaria de un servidor público. | 1. Elaborar anualmente un documento donde cada funcionario de la Oficina de Disciplinarios se compromete a preservar la reserva sumarial de las actuaciones disciplinarias; acción condicionada al ingreso de un nuevo funcionario | Andrea Carolina Quintero Pinto | 2022-12-31 | 0%
|  | 2. Actualizar semanalmente el cuadro control de los expedientes | Andrea Carolina Quintero Pinto | 2022-12-31 | 0%