## Hoja1
COMPONENTE | %
Gestión del Riesgo | 33%
Canales de denuncia | 0%
Debida diligencia | 50%
Redes internas | 18%
Redes externas | 0%
Acceso a la Información Pública | 16%
Participación ciudadana y rendición de cuentas | 17%
Integridad en el servicio público | 6%
Racionalización de trámites | 33%
Relacionamiento con el Ciudadano | 0%
Conflicto de intereses | 0%
Foramción | 0%
14.42%

## Control de cambios
GESTIÓN DEL RIESGO
VERSIÓN |  | CAMBIOS REALIZADOS | FECHA DE APROBACIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
1 |  | Creación | 2025-01-24

## PTEP
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA 2025
2. REDES Y ARTICULACIÓN
3. LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
4. INICIATIVAS ADICIONALES
5. FORMACIÓN
1. Gestión del riesgo
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
1.1. Riesgos de corrupción
1.2. Riesgos para la Integridad pública
1.3. LAFT - FDADM
2.1. Redes internas
2.1. Redes externas
3.3. Integridad en el servicio público
4.1. Racionalización de Trámites
4.2. Relacionamiento con el Ciudadano
4.3. Conflicto de Intereses
1.4. Canales de denuncia
1.5. Debida diligencia
3.1. Acceso a la Información Pública y Transparencia
3.2. Participación CIudadana y Rendición de Cuentas

## 1. GESTIÓN DEL RIESGO
GESTIÓN DEL RIESGO
META | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | Ponderación de cada actividad % | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Meta 1: Actualizar el mapa de riesgos de corrupción y registrarlo en el aplicativo KAWAK | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Identificar los factores asociados a los riesgos de corrupción en el mapa de riesgos de corrupción. | Jairo Fernando Villamil | Factores asociados a los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de corrupción. | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 25% | 100% | 25% | 35% | 35% | 100% | 32000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  | Identificar los riesgos para la integridad pública e incluirlos en el plan de tratamiento en el mapa de riesgos de corrupción. | Jairo Fernando Villamil | Riesgos para la integridad pública inlcuidos en el mapa de riesgos de corrupción | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 25% | 100% | 25%
|  | Identificar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación para la proliferación de armas de destrucción masiva e incluirlos en el plan de tratamiento en el mapa de riesgos de corrupción. | Jairo Fernando Villamil | Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación para la proliferación de armas de destrucción masiva incluidos en el mapa de riesgos de corrupción | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 25% | 100% | 25%
|  | Actualizar la matriz de riesgos de corrupción y cargarla en el sistema de información. | Jairo Fernando Villamil | Riesgos publicados en KAWAK | 2025-02-02 | 2025-03-30 | 25% | 100% | 25%
Meta 2: Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación Dueños de los procesos | Hacer seguimiento a la medición cuatrimestral de los indicadores de los riesgos de corrupción en el sistema de información. | Jairo Fernando Villamil | Tres (3) seguimientos al año | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 50% | 33.33% | 16.66% | 35% | 5.833% | 16.66% | 16000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
[5 empty] | 2025-05-01 | 2025-08-30
[5 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-31
|  | Presentar la Gestión de los Riesgos de Corrupción ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y ante el Comité de coordinación de Control Interno. | Enrique Arturo Torres Arciniegas | Tres (3) actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y tres (3) Actas del Comité de Coordinación de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 50% |  | 0%
[5 empty] | 2025-05-01 | 2025-08-30
[5 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-31
Meta 3: Realizar tres seguimientos de los riesgos de corrupción | Jefe Oficina de Control Interno | Realizar la publicación del informe de cada seguimiento realizado a los riesgos de corrupción | Roberto Menjura | Tres (3) informes publicados | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 100% | 33.33% | 33.33% | 30% | 9.999% | 33.33% | 6000000 | No. seguimientos realizados / No. seguimientos programados
[5 empty] | 2025-05-01 | 2025-08-30
[5 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-31
50%
Regresar al menú PTEP
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

## 1.1. Riesgos de corrupción
MAPA DE RIESGOS: Riesgos para la integridad pública 2025
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | ANALISIS DEL RIESGO
|  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES | [8 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES | [5 empty] | ACCIONES |  |  |  |  | MONITOREO
PROCESO | CAUSA | RIESGO | CONSECUENCIA (Efectos) | ANALISIS DEL RIESGO | [5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | NUEVA CALIFICACIÓN | [5 empty] | Actividades de Control | Fecha Cumplimiento de las Acciones | Responsable | Soporte | Indicador | Acciones Ejecutadas | Registro o evidencia de cumplimiento | Medición del Indicador
|  |  |  | Riesgo Inherente | [5 empty] | Riesgo Residual
[13 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Nueva Zona de Riesgo
|  |  |  | Probabilidad |  | Impacto |  | Zona del Riesgo |  | Controles | Puntaje evaluación de los Controles | Casillas a disminuir | Zona de Riesgo |  | Zona de Riesgo
GESTIÓN HUMANA | Revisión inadecuada de los requisitos para vinculación de un servidor público | Posibilidad de Conflicto de Interes por entrega incompleta de requisitos para vinculación | 1. Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. | 3 | Media | 3 | moderado | 9 | Alta | El servidor público designado para el proceso de selección será el encargado de verificar que todos los documentos hagan parte del expendiente laboral. | 100 | 1 | 2 | Baja | 3 | Moderado | 6 | Alta | 1. Verificar contra Matriz de Seguimiento de Documentos que se encuentren todos los docuementos diligenciados. | Cuatrimestral | Jefe del Grupo de Gestiónn de Talento Humano | Matriz de Seguimiento de Documentos( Formato Diligenciado.) | No. De formatos diligenciados / No. De Ingresos
| Manipulación de la información, en la elaboración de certificaciones laborales con funciones. | Posibilidad de Fraude por Falsificación en las certificaciones laborales con funciones | 1. Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. 2. Pérdida de credibilidad frente a la Entidad e impacto negativo en la imagen Institucional. | 2 | Baja | 4 | Mayor | 8 | Alta | Cada vez que un Servidor Público requiere una certificación laboral con funciones, la ebe solicitar al Grupo de Gestión del Talento Humano, quien la elabora de acuerdo al Manual de Funciones. | 100 | 1 | 1 | Muy Baja | 4 | Mayor | 4 | Alta | 1. Socializar cuatrimestralmente el procedimiento para obtener la certificación laboral con o sin funciones, generada desde el aplicativo Self Service de Kactus Reporte de fallas en kactus por certificados sin funciones. | Cuatrimestral | Sergio Andrés Gil y Leydi Rodríguez Castillo | Soporte mediante el cual se socializa el procedimiento para obtener la certificación laboral con o sin funciones. | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
GESTIÓN FINANCIERA | Presión de terceros y/o de un superior Jerárquico | Posibilidad de Fraude por Ordenar o efectuar pagos de bienes o servicios sin el lleno de los requisitos legales en beneficio propio o de un tercero | 1. Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. 2. Pérdida de credibilidad frente a la Entidad e impacto negativo en la imagen Institucional. | 3 | Media | 4 | Mayor | 12 | Alta | El funcionario encargado del proceso de ejecución de la etapa contractual cada vez que el Supervisor de Contrato tramita un pago, verifica los soportes y diligencia el formato GAD-FT-020 - Control de documentos para trámite de pago; en caso de faltar algún soporte o presentarse observaciones, le comunica al Supervisor del Contrato para que corrija o tramite lo pertinente con quien corresponda. Posteriormente; el funcionario designado del Grupo Financiero, efectúa la misma revisión y confirma el cumplimiento de los requisitos para el pago, en caso de presentarse alguna novedad devuelve el trámite al Grupo Administrativo. Evidencia: Formato GAD-FT-020 y el libro de control de entrega de documentos. | 100 | 2 | 1 | Muy Baja | 4 | Mayor | 4 | Alta | 1. Revisar en primera instancia el cumplimiento de los requisitos para el trámite de pago según el formato GAD-FT-020 - Control de documentos para trámite de pago. 2. Revisar en segunda instancia el cumplimiento de los requisitos para el trámite de pago según el formato GAD-FT-020 - Control de documentos para trámite de pago. 3. Elaborar en segunda instancia, en el Grupo Financiero la verificación de soportes para el tramite de pago según el formato GFN-FT-002 - Verificación soportes para pago. | Cada vez que se trámite un pago |  | 1 y 2. Formato GAD-FT-020 en cada orden de pago y el libro de control de entrega de documentos. 3. Formato GFN-FT-002 en cada orden de pago y el libro de control de entrega de documentos. | No. de verificaciones realizadas / No. de solicitudes
El funcionario designado del Grupo Financiero encargado de la verificación de los soportes de pago; verifica los soportes y diligencia el formato GFN-FT-002 - Verificación soportes para pago, con respecto al formato GAD-FT-020 - Control de documentos para trámite de pago; en caso de presentarse alguna novedad devuelve el trámite al Grupo Administrativo; al encontrarse adecuadamente para pago se tramita dentro del Grupo Financiero. Evidencia: Formato GFN-FT-002 y el libro de control de entrega de documentos.
| Regresar al menú Gestión del Riesgo | Regresar al menú PTEP
Note on C6: Es el por qué podría llegar a materializarse el riesgo
Note on D6: Situación que puede llegar a afectar el logro de los objetivos de la entidad
Note on E6: Qué le pasaría a la entidad si el riesgo se llega a materializar?
Note on U6: Preventivas o Correctivas
Note on Y6: Escriba fórmula del indicador

## 1.2. Riesgos para la integridad
MAPA DE RIESGOS: Riesgos para la integridad pública 2025
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | ANALISIS DEL RIESGO
|  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES | [8 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES | [5 empty] | ACCIONES |  |  |  |  | MONITOREO
PROCESO | CAUSA | RIESGO | CONSECUENCIA (Efectos) | ANALISIS DEL RIESGO | [5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | NUEVA CALIFICACIÓN | [5 empty] | Actividades de Control | Fecha Cumplimiento de las Acciones | Responsable | Soporte | Indicador | Acciones Ejecutadas | Registro o evidencia de cumplimiento | Medición del Indicador
|  |  |  | Riesgo Inherente | [5 empty] | Riesgo Residual
[13 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Nueva Zona de Riesgo
|  |  |  | Probabilidad |  | Impacto |  | Zona del Riesgo |  | Controles | Puntaje evaluación de los Controles | Casillas a disminuir | Zona de Riesgo |  | Zona de Riesgo
GESTIÓN HUMANA | Revisión inadecuada de los requisitos para vinculación de un servidor público | Conflicto de Interes por entrega incompleta de requisitos para vinculación | 1. Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. | 3 | Media | 3 | moderado | 9 | Alta | El servidor público designado para el proceso de selección será el encargado de verificar que todos los documentos hagan parte del expendiente laboral. | 100 | 1 | 2 | Baja | 3 | Moderado | 6 | Alta | 1. Verificar contra Matriz de Seguimiento de Documentos que se encuentren todos los docuementos diligenciados. | Cuatrimestral | Jefe del Grupo de Gestiónn de Talento Humano | Matriz de Seguimiento de Documentos( Formato Diligenciado.) | No. De formatos diligenciados / No. De Ingresos
| Manipulación de la información, en la elaboración de certificaciones laborales con funciones. | Fraude por Falsificación en las certificaciones laborales con funciones | 1. Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. 2. Pérdida de credibilidad frente a la Entidad e impacto negativo en la imagen Institucional. | 2 | Baja | 4 | Mayor | 8 | Alta | Cada vez que un Servidor Público requiere una certificación laboral con funciones, la ebe solicitar al Grupo de Gestión del Talento Humano, quien la elabora de acuerdo al Manual de Funciones. | 100 | 1 | 1 | Muy Baja | 4 | Mayor | 4 | Alta | 1. Socializar cuatrimestralmente el procedimiento para obtener la certificación laboral con o sin funciones, generada desde el aplicativo Self Service de Kactus 2. Reporte de fallas en kactus por certificados sin funciones. | Cuatrimestral | Sergio Andrés Gil y Leydi Rodríguez Castillo | Soporte mediante el cual se socializa el procedimiento para obtener la certificación laboral con o sin funciones. | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
GESTIÓN FINANCIERA | Presión de terceros y/o de un superior Jerárquico | Fraude por Ordenar o efectuar pagos de bienes o servicios sin el lleno de los requisitos legales en beneficio propio o de un tercero | 1. Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. 2. Pérdida de credibilidad frente a la Entidad e impacto negativo en la imagen Institucional. | 3 | Media | 4 | Mayor | 12 | Alta | El funcionario encargado del proceso de ejecución de la etapa contractual cada vez que el Supervisor de Contrato tramita un pago, verifica los soportes y diligencia el formato GAD-FT-020 - Control de documentos para trámite de pago; en caso de faltar algún soporte o presentarse observaciones, le comunica al Supervisor del Contrato para que corrija o tramite lo pertinente con quien corresponda. Posteriormente; el funcionario designado del Grupo Financiero, efectúa la misma revisión y confirma el cumplimiento de los requisitos para el pago, en caso de presentarse alguna novedad devuelve el trámite al Grupo Administrativo. Evidencia: Formato GAD-FT-020 y el libro de control de entrega de documentos. | 100 | 2 | 1 | Muy Baja | 4 | Mayor | 4 | Alta | 1. Revisar en primera instancia el cumplimiento de los requisitos para el trámite de pago según el formato GAD-FT-020 - Control de documentos para trámite de pago. 2. Revisar en segunda instancia el cumplimiento de los requisitos para el trámite de pago según el formato GAD-FT-020 - Control de documentos para trámite de pago. 3. Elaborar en segunda instancia, en el Grupo Financiero la verificación de soportes para el tramite de pago según el formato GFN-FT-002 - Verificación soportes para pago. | Cada vez que se trámite un pago | Yadira Cardona | 1 y 2. Formato GAD-FT-020 en cada orden de pago y el libro de control de entrega de documentos. 3. Formato GFN-FT-002 en cada orden de pago y el libro de control de entrega de documentos. | No. de verificaciones realizadas / No. de solicitudes
| Tráfico de influencias | [17 empty] | El funcionario designado del Grupo Financiero encargado de la verificación de los soportes de pago; verifica los soportes y diligencia el formato GFN-FT-002 - Verificación soportes para pago, con respecto al formato GAD-FT-020 - Control de documentos para trámite de pago; en caso de presentarse alguna novedad devuelve el trámite al Grupo Administrativo; al encontrarse adecuadamente para pago se tramita dentro del Grupo Financiero. Evidencia: Formato GFN-FT-002 y el libro de control de entrega de documentos.
| Regresar al menú Gestión del Riesgo | Regresar al menú PTEP
Note on C4: Es el por qué podría llegar a materializarse el riesgo
Note on D4: Situación que puede llegar a afectar el logro de los objetivos de la entidad
Note on E4: Qué le pasaría a la entidad si el riesgo se llega a materializar?
Note on U4: Preventivas o Correctivas
Note on Y4: Escriba fórmula del indicador

## 1.3. LAFT - FPADM
MAPA DE RIESGOS: Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM.2025
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | ANALISIS DEL RIESGO
|  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES | [8 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES | [5 empty] | ACCIONES |  |  |  |  | MONITOREO
PROCESO | CAUSA | RIESGO | CONSECUENCIA (Efectos) | ANALISIS DEL RIESGO | [5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | NUEVA CALIFICACIÓN | [5 empty] | Actividades de Control | Fecha Cumplimiento de las Acciones | Responsable | Soporte | Indicador | Acciones Ejecutadas | Registro o evidencia de cumplimiento | Medición del Indicador
|  |  |  | Riesgo Inherente | [5 empty] | Riesgo Residual
[13 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Nueva Zona de Riesgo
|  |  |  | Probabilidad |  | Impacto |  | Zona del Riesgo |  | Controles | Puntaje evaluación de los Controles | Casillas a disminuir | Zona de Riesgo |  | Zona de Riesgo
GESTIÓN FINANCIERA | Falta de control y filtros de los contratos y donaciones a la Defensa Civil de particulares( Personas Naturales y Jurídicas). | Lavado de activos , Financiación del Terrorismo y Financiación para la proliferación de Armas de Destrucción Masiva | 1. Investigaciones de tipo Disciplinario, Penal o Fiscal. 2. Pérdida de credibilidad de la Entidad e impacto negativo en la imagen Institucional. | 3 | Media | 5 | Catastrófico | 15 | Catastrófico | El funcionario desigando por al entidad debera verificar en las listas OFAC/ONU, que el tercero o Particular no se encuentre en estos listados, también solicitara la Declarcion de Origen de Fondos; si el funcionario detecta Operaciones Sospechosas generar un Reporte de Operaciones Sospechosas - ROS. | 70 | 1 | 2 | Baja | 4 | Mayor | 8 | Alta | 1. Acutalizar procedimiento Administración de Ingresos GFN-PD-003. 2. Crear Formato de Declaración de Origen de Fondos. 3. Realizar Informe mensual de las consultas realizadas. 4. Realizar informe mensual de los reportes ROS. | 1 y 2. Primer semestre de 2025 2. Trimestral 4. Cada vez que se materialice el riesgo | 1 y 4. Jefe Grupo Financiero | 1. Procedimiento Actualizado, y formato de declaración de Fondos. 2. Informe mensual de las consultas. 3. Evidencia los formatos de declaración de fondos diligenciados. 4. Informe mensual de Reporte ROS. | No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas
| Regresar al menú Gestión del Riesgo | Regresar al menú PTEP
Note on C4: Es el por qué podría llegar a materializarse el riesgo
Note on D4: Situación que puede llegar a afectar el logro de los objetivos de la entidad
Note on E4: Qué le pasaría a la entidad si el riesgo se llega a materializar?
Note on U4: Preventivas o Correctivas
Note on Y4: Escriba fórmula del indicador

## 1.4. Canales de denuncia
CANALES DE DENUNCIA
META | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | Ponderación de cada actividad % | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Meta 1: Fortaecer el reconocimiento de los canales de denuncia de la Entidad. | Jefe Grupo de Gestión del Talento Humano | Diseñar y desarrollar una campaña de socialización de los canales de denuncia de la Entidad dirigida a los servidores públicos a nivel nacional. | Luisa Cepeda | Cuatro (4) informes de desarrollo de la campaña | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 50% |  | 0% | 35% | 0% | 0% | 32000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
[5 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-30
[5 empty] | 2025-07-01 | 2025-09-30
[5 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
|  | Diseñar y desarrollar una campaña de socialización de los canales de denuncia de la Entidad dirigida a los ciudadanos | Andrea Carolina Quintero | Cuatro (4) informes de desarrollo de la campaña | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 50% | 25% | 0%
[5 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-30
[5 empty] | 2025-07-01 | 2025-09-30
[5 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
Meta 2: Fortalecer el uso de canales de denuncia de la Entidad | Jefe Grupo Orientación Ciudadana y Gestión Documental | Elaborar un instructivo para la creación de quejas y denuncias y publicarlo en el espacio de PQRSD en el sitio web institucional | Maria Nataly Paredes | Un (1) instructivo elaborado y publicado | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 50% |  | 0% | 30% | 15% | 50% | 16000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Crear en el sitio web Institucional un acceso directo a los canales de denuncia institucionales. | Carol Angel | Un (1) Acceso directo en el Sitio web Institucional que re dirija a los canales de denuncia internos y externos | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 50% | 100% | 50%
Meta 3: Tipificar las denuncias y quejas allegadas por los diferentes canales | Jefe Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | Incluir en el informe de PQRSD el trámite de las quejas o denuncias de los ciudadanos o grupos de valor y/o los servidores públicos. | Maria Nataly Paredes | Cuatro (4) informes de PQRSD publicados en el sitio web. | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 30% |  | 0% | 35% | 0% | 0% | 6000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
[5 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-30
[5 empty] | 2025-07-01 | 2025-09-30
[5 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
| Jefe Grupo de Gestión del Talento Humano | Identificar las posibles situaciones que afecten la integridad pública teniendo en cuenta el procedimiento para las denuncias entre la ciudadanía y grupos de valor y los canales internos de denuncia | Luisa Cepeda | Tres (3) informes de situaciones presentadas que afectan la integridad, de acuerdo con los canales internos de denuncia, publicados en el sitio web. | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 35% |  | 0%
[5 empty] | 2025-05-01 | 2025-08-30
[5 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-31
| Jefe Oficina Control Interno Disciplinario | Identificar las posibles situaciones que afecten la integridad pública teniendo en cuenta el procedimiento para las denuncias entre la ciudadanía y grupos de valor y los canales internos de denuncia | Andrea Carolina Quintero | Tres (3) informes de situaciones presentadas que afectan la integridad, de acuerdo con los canales externos de denuncia, publicados en el sitio web. | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 35% |  | 0%
[5 empty] | 2025-05-01 | 2025-08-30
[5 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-31
Regresar al menú Gestión del Riesgo | Regresar al menú PTEP | [10 empty] | 16.67%

## 1.5. Debida diligencia
DEBIDA DILIGENCIA
META | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | Ponderación de cada actividad % | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Meta 1: Identificar los riesgos de corrupción de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Realizar mesas de trabajo con los dueños de los procesos, para identificar los riesgos para la integridad pública (conflicto de intereses, soborno, corrupción y fraude) de la Entidad | Jairo Fernando Villamil Castañeda | Un (1) acta de mesas de trabajo de identificación de riesgos. | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 50% | 100% | 50% | 40% | 40% | 100% | 32000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  | Realizar mesas de trabajo con los dueños de los procesos, para identificar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación para la proliferación de armas de destrucción masiva -FAFT/FPADM. | Jairo Fernando Villamil Castañeda | Un (1) acta de mesas de trabajo de identificación de riesgos. | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 50% | 100% | 50%
Meta 2: Implementar acciones de debida diligencia | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Actualizar semestralmente el directorio de servidores públicos de la entidad, que incluya una variable de personas expuestas políticamente, si manejará recursos públicos o presupuesto de la entidad, si tiene emprendimientos fuera de la Institución y un link a la hoja de vida en el SIGEP y publicarlo en el sitio web institucional | Sergio Andrés Gil | Dos (2) documentos en excel con el directorio de servidores públicos actualziado y publicado en el sitio web | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 50% |  | 0% | 60% | 0% | 0%
[5 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-31
|  | Actualizar semestralmente el directorio de contratistas de la entidad, que incluya que incluya una variable de personas expuestas políticamente, si manejará recursos públicos o presupuesto de la entidad, si tiene emprendimientos fuera de la Institución y un link a la hoja de vida en el SECOP II y publicarlo en el sitio web institucional | Grupo Administrativo | Dos (2) documentos en excel con el directorio de contratistas actualziado y publicado en el sitio web | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 50% |  | 0% |  |  |  | 16000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
[5 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-31
Regresar al menú Gestión del Riesgo | Regresar al menú PTEP | [10 empty] | 50%

## 2. REDES Y ARTICULACIÓN
2. REDES Y ARTICULACIÓN
Regresar al menú PTEP
Redes internas
Existencia de canales para el intercambio de información de información entre los diferentes grupos, áreas o dependencias que conforman la entidad.
Redes externas
Interacción con otras entidades en el ámbito sectorial, regional y nacional, para generar diálogo sobre la transparencia y ética pública.

## 2.1. Redes internas
REDES INTERNAS
META | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | Ponderación de cada actividad % | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Meta 1: Garantizar el cumplimiento de las acciones planeadas para alcanzar los objetivos institucionales. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Realizar el seguimiento y monitoreo de los planes institucionales (Plan de acción integrado, PTEP, MIPG, mapas de riesgos, indicadores) y presentar el avance el en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Carmen Alicia Rubio León | Cuatro (4) actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 35% | 25% | 8.75% | 100% | 32.5% | 32.5% | 32000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
[5 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-30
[5 empty] | 01/07/205 | 2025-09-30
[5 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
|  | Presentar ante el Comité de Integridad, el avance de las actividades planeadas. | Subdirector Administrativo y Financiero | Cuatro (4) actas del Comité de Integridad | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 35% | 25% | 8.75%
[5 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-30
[5 empty] | 01/07/205 | 2025-09-30
[5 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
|  | Presentar semestralmente ante el Comité de coordinación de Control Interno, el avance de los riesgos y la implementación de los controles establecidos. | Enrique Arturo Torres Arciniegas | Dos (2) actas del Comité de coordinación de control interno | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 30% | 50% | 15%
[5 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-31
Regresar al menú Redes y articulación | Regresar al menú PTEP | [10 empty] | 32.5%

## 2.2. Redes externas
REDES EXTERNAS
META | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | Ponderación de cada actividad % | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Meta 1: Desarrollar espacios de articulación con otras entidades para la creación de redes interinstitucionales. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Desarrollar un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía en nodos con los organismos de socorro, a manera de panel de expertos | Carmen Alicia Rubio León | Un (1) informe de ejercicio de Rendición de Cuentas por nodos con organismos de socorro. | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 50% |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 32000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  | Participar del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño | Enrique Arturo Torres Arciniegas | Dos (2) actas del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño. | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 50% |  | 0%
[5 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-31
Regresar al menú Redes y articulación | Regresar al menú PTEP

## 3. LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
3. LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
Regresar al menú PTEP
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
La Entidad debe proporcionar y facilitar el acceso a la información pública en los términos más amplios posibles.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Espacio en donde las personas pueden involucrarse en los procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas, fomentando así la transparencia, la eficacia y corresponsabilidad social.
INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO
La integridad es una característica personal, que en el sector público también se refiere al cumplimiento de la promesa que cada servidor le hace al Estado y a la ciudadanía de ejercer a cabalidad su labor

## 3.1. AIPT
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA
META | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | Ponderación de cada actividad % | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Meta 1: Fortalecer la planeación para la transparencia y la lucha contra la corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Elaborar el Programa de Transparencia y Ética Pública, de acuerdo con lo sipuesto en ela Ley 2195 de 2022 y el anexo técnico PTEP. | Carmen Alicia Rubio León | Un (1) Programa de Transparencia y Ética Pública. | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 20% |  | 0% | 20% | 9.5% | 47.5% | 32000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  | Publicar a consideración de los grupos de valor, el plan de transparencia y ética pública, en el sitio web institucional. | Carmen Alicia Rubio León | Una (1) publicación en el sitio web. | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 20% | 100% | 20%
|  | Programar en el Sistema de información KAWAK los planes institucionales, para su seguimiento y monitoreo | Carmen Alicia Rubio León | Tres (3) planes institucionales programados en el Sistema de Información KAWAK. | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 20% | 100% | 20%
|  | Realizar trimestralmente el seguimiento y monitoreo a los planeas intitucionales en el Sistema de Información KAWAK. | Carmen Alicia Rubio León | Cuatro (4) seguimientos a cada uno de los planes institucionales. | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 30% | 25% | 7.5%
[5 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-30
[5 empty] | 2025-07-01 | 2025-09-30
[5 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
Meta 2: Desarrollar actividades que fortalezcan el acceso a la información pública | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Crear un procedimiento para el acceso a la información pública y publicado en el sitio web institucional | Carol Giesell Ángel | Un (1) procedimiento elaborado y publicado | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 35% |  | 0% | 20% | 0% | 0% |  | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
| Jefe Oficina Asesora de las TIC | Adquirir licencia para convertir archivos a PDF/A-1b o PDF/A1a | Víctor Emiro Riaño | Una (1) licencia para convertir archivos a PDF/A-1b o PDF/A1a | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 30% |  | 0%
|  | Coordinar la converción de todos los documentos publicados en la página web a formato PDF/A-1b o PDF/A1a | Víctor Emiro Riaño | Documentos públicos convertidos a formato PDF/A-1b o PDF/A1a | 2025-07-01 | 30/09/205 | 35% |  | 0%
[5 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-31
Meta 3: Desarrollar las actividades necesarias para mantener la transparencia activa de la entidad. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Realizar una revisión cuatrimestral de la información publicada en el sitio web, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Transparencia y conforme a las especificaciones del anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 de Min TIC. | Carol Gisell Ángel | Tres (3) revisiones de la página web de acuerdo con la normatividad vigente. | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 20% |  | 0% | 20% | 7% | 35% |  | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
[5 empty] | 2025-05-01 | 2025-08-30
[5 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-31
|  | Elaborar y publicar en la página web, en la sección de transparencia, el informe de gestión anual de la entidad. | Carmen Alicia Rubio León | Un (1) informe de gestión anual elaborado y publicado | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 20% | 100% | 20%
| Jefe Grupo Financiero | Publicar en el sitio web institucional, la ejecución presupuestal y los estados financieros de la entidad | Luis Ernesto López Torres | Doce (12) informes de ejecución presupuestal agregada y desagregada y estados financieros publicados en la página web institucional. | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 20% | 25% | 5%
[5 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-30
[5 empty] | 2025-07-01 | 2025-09-30
[5 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Publicar trimestralmente en el sitio web institucional, el seguimiento al cumplimiento de los planes institucionales | Carmen Alicia Rubio León | Cuatro (4) seguimientos a cada uno de los planes institucionales publicados en el sitio web. | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 20% | 25% | 5%
[5 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-30
[5 empty] | 2025-07-01 | 2025-09-30
[5 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
| Jefe Oficina de Control Interno | Publicar en el sitio web institucional los informes de ley correspondientes a la Oficina de Control Interno | Roberto Menjura | Informes de Ley publicados en la web | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 20% | 25% | 5%
[5 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-30
[5 empty] | 2025-07-01 | 2025-09-30
[5 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
Meta 4: Desarrollar las actividades necesarias para mantener la transparencia pasiva de la entidad. | Jefe de Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | Realizar seguimiento trimestral a la calidad y oportunidad de las respuestas de PQRSD, allegadas por los ciudadanos y grupos de interés y publicarlos en el sitio web. | Maria Nataly paredes | Cuatro (4) informes publicados en la web. | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 35% |  | 0% | 20% | 1.2% | 6% |  | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
[5 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-30
[5 empty] | 2025-07-01 | 2025-09-30
[5 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
|  | Hacer seguimiento trimestral al registro de las PQRSD que llegan a las seccionales y la DIGER, por otro mecanismo de contacto diferente al aplicativo web y publicarlos en el sitio web. |  | Cuatro (4) informes publicados en la web. | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 35% |  | 0%
[5 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-30
[5 empty] | 2025-07-01 | 2025-09-30
[5 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-30
| Jefe Oficina Asesora de las Tic | Actualizar semestralmente las bases de Datos abiertos en la página www.datos.gov.co | Victor Riaño | Bases de datos actualizados en datos.gov.co | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 30% | 20% | 6%
[5 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-31
Meta 5: Mantener actualizados los instrumentos de gestión de la información de la entidad. | Jefe Oficina Asesora de Plaenación | Actualizar los instrumentos de gestión de la información, aprobarlos mediante acto administrativo y publicarlos en la página web (Inventario de activos de información, Índice de información clasificada y reservada, Esquema de publicación de información) | Carol Gisel Angel | Tres (3) instrumentos de información acrtualizaados, aprobados y publicados | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 100% |  | 0% | 20% | 0% | 0% |  | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
[5 empty] | 2025-05-01 | 2025-08-30
[5 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-30
Regresar a menú Legalidad y Estado abierto | Regresar a menú PTEP | [10 empty] | 17.7%

## 3.2. PCC y RCC
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
META | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | Ponderación de cada actividad % | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Meta 1: Identificar y relacionar las condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Elaborar de forma colaborativa el Plan de Transparencia y Etica Pública, con diferentes grupos de valor de la entidad. | Carmen Alicia Rubio León | Un (1) lista de asistencia a mesas de trabajo para la construcción del plan de Transparencia y Ética Pública | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 25% | 100% | 25% | 33% | 16.5% | 50% | 32000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  | Programar y convocar a veedores sociales a nivel nacional, a conversatorio sobre control social. | Carmen Alicia Rubio León | Programación y convocatoria a veedores. | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 25% |  | 0%
|  | Elaborar una directiva transitoria con lineamientos para el desarrollo de la participación ciudadana y la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía y socializarla con las seccionales a nivel nacional. | Carmen Alicia Rubio León | Una (1) Directiva con lineamientos para la PC y la RCC. | 2025-02-01 | 2025-04-28 | 25% | 100% | 25%
|  | Diseñar y publicar en la página web un cronograma que defina los espacios de participación ciudadana que se implementarán en la entidad y publicarlo en la página web oficial | Carmen Alicia Rubio León | Un (1) Cronograma publicado en la página web. | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 25% |  | 0%
Meta 2: Promover la participación ciudadana en la gestión de la entidad. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Desarrollar un conversatorio virtual, con los veedores a nivel nacional, con el fin de capacitarlo en temas de control social. | Carmen Alicia Rubio León | Un (1) conversatorio virtual desarrollado | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 33% |  | 0% | 34% | 0% | 0% |  | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  | Desarrollar en cada seccional un ejercicio participativo a nivel territorial, con grupos étnicos (Gupos indígenas, población negra,afrodescendiente, raizal o palenquera) en prevención del riesgo de desastres | Carmen Alicia Rubio León | Veinte (20) ejercicios de participación ciudadana con grupos étnicos. | 2025-04-01 | 2025-08-30 | 33% |  | 0%
[5 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-30
|  | Disponer 10 encuestas web de percepción ciudadana, sobre temas de interés de la entidad. | Carmen Alicia Rubio León | Diez (10 encuestas web publicadas en la página. | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 34% |  | 0%
[5 empty] | 2025-05-01 | 30/08/205
[5 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-31
Meta 3: Rendir cuentas a la Ciudadanía implementando las tres fases de la misma. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Publicar cuatrimestralmente en la cartelera de cara al ciudadano, las infografías con la información de la gestión de la entidad, por grupos de valor, en la DIGER y las direcciones seccionales | Carol Gisell Ángel | Tres (3) infografías publicados en las carteleras de cara al ciudadano. | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 20% |  | 0% | 33% | 6.6% | 20% |  | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
[5 empty] | 2025-05-01 | 2025-08-30
[5 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-30
|  | Desarrollar un ejercicio de Rendicón de Cuentas (Panel de expertos) por nodos, en conjunto con otros organismos de socorro. | Carmen Alicia Rubio León | Un (1) ejercicio de rendición de cuentas por nodos | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 20% |  | 0%
|  | Desarrollar una audiencia pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía | Carmen Alicia Rubio León | Una (1) Audiencia pública de Rendción de Cuentas | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 20% |  | 0%
|  | Actualizar la subpágina de control social en el sitio web institucional. | Carol Gisel Angel | Espacio web actualizado | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 20% | 100% | 20%
|  | Elaborar el informe de los ejercicios de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía y publicarlos en el sitio web, que incluya las respuestas a las preguntas de los ejercicios. | Carol Gisel Angel | Dos (2) informes de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía publicados en la web. | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 20% |  | 0%
[5 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-30
Regresar a menú Legalidad y Estado abierto | Regresar a menú PTEP | [10 empty] | 23.33%

## 3.3. Integridad en el SP
INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO
META | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | Ponderación de cada actividad % | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Meta 1: Garantizar la implementación del Código de Integridad del Servicio Público en la Defensa Civil Colombiana | Jefe Grupo de Gestión del Talento Humano | Presentar semestralmente la información recibida a través de Informes internos (Informes del comité de convivencia, Informes de la comisión de personal, Informes de la oficina de control interno disciplinario), para evaluar el cumplimiento de la política de integridad. | Sergio Andrés Gil | Dos (2) actas del Comité de Integridad. | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 25% |  | 0% | 100% | 6.25% | 6.25% | 32000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
[5 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-31
|  | Desarrollar trimestralmente las actividades propuestas en materia de integridad en la caja de herramientas dispuesta por Función Pública a los servidores públicos y contratistas. | Sergio Andrés Gil | Cuatro (4) actividades de integridad desarrolladas | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 25% | 25% | 6.25%
[5 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-30
[5 empty] | 2025-07-01 | 2025-09-30
[5 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31
|  | Desarrollar dos actividades a manera de concurso, para evaluar la apropiación de los valores de código de integridad de los servidores públicos de la entidad. | Sergio Andrés Gil | Dos (2) informes de actividades desarrolladas para la apropiación del código de integridad. | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 25% |  | 0%
[5 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-31
| Jefe Oficina de Control Interno | Evaluar, a partir del ejercicio de las funciones, roles y competencias del jefe de control interno o quien hace sus veces, la estrategia establecida para la apropiación del código de integridad o el documento que haga sus veces en la entidad. | Roberto Menjura | Un (1) informe de evaluación de la estrategia establecida para la apropiación del código de integridad. | 2025-06-01 | 2025-12-30 | 25% |  | 0%
Regresar a menú Legalidad y Estado abierto | Regresar al menú PTEP | [10 empty] | 6.25%

## 4. INICIATIVAS ADICIONALES
4. INICIATIVAS ADICIONALES
REGRESAR AL MENÚ PTEP
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Una racionalización o simplificación de un trámiteimplica: Disminución de costos. Disminución de requisitos para llevar a cabo el trámite. Disminución de tiempos de ejecución del trámite.
Relacionamiento con el ciudadano
Es aprehender las necesidades y demandas de los ciudadanos, para identificar sus expectativas y lograr su satisfacción, a través de una comunicación clara, directa y humanizada, que facilite la comprensión entendible del servicio ofrecido por parte de la Entidad y sus valores agregados
CONFLICTO DE INTERESES
El conflicto surge “cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público”.

## 4.1.Racionalización de trámites
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final | Fecha final racionalización | Responsable
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 14016 | Atención de emergencias y desastres | Inscrito | La entidad recepciona y atiende las solicitudes para la atención de emergencias de manera descentralizada de acuerdo con las competencias otorgadas por la Ley 1523 de 2012 a nivel territorial. No obstante la coordinación para la movilización de recursos y el despliegue de capacidades a nivel nacional requiere un centro de mando y control que permita la toma de decisiones oportuna y bajo la unidad de criterio. Con corte a 31dic2024, se realizaron acciones de racionalización, correspondiente a la fase II del proyecto del Centro de Mando y Control de la Defensa Civil Colombiana. Teniendo en cuenta que aún no termina la implementación, se debe dar continuidad durante la vigencia 2025, conforme a lo estipulado en el Contrato No. 123 de 2022 Que buscó fortalecer las capacidades de ciencia tecnología e innovación de la Defensa Civil Colombiana mediante el diseño, desarrollo implementación y suministro de una solución tecnológica basada en un aplicativo, plataforma o página web alojada en un servicio de computación en la nube que será usado mediante el puesto de mando y control para la atención de emergencias a nivel nacional de la Defensa Civil Colombiana. La mejora ya se encuentra desplegada, se enviaron manuales a los usuarios de las seccionales, junto con credenciales de acceso y las seccionales registraron emergencias según lo previsto | Puesta en marcha de los servicios de la implementación del Centro de Mando y Control, correspondiente a la creación y diseño de las aplicaciones web, móviles y apps, que hacen parte del software que permite la interoperabilidad de los diferentes sistemas de información para la Defensa Civil Colombiana. | Para el ciudadano: Obtener atención oportuna en los momentos de emergencia y desastres, minimizando el impacto social, económico y ambiental. Para la entidad: centralizar la información para la analítica de datos, controlar las operaciones, facilitar la toma de decisiones en momentos de alta tensión y optimizar el uso de los recursos destinados para la atención de emergencias. | Tecnológica | 1. Identificar usuarios a nivel nacional para ser autorizados con el fin de asignar credenciales de acceso al nuevo sistema. 2. Generar Archivos tipo KML para visualizar capacidades en el visor geografico en coordinación con dependencias que tengan la información (Vehiculos, equipos de comunicaciones, equipos operativos). 3. Habilitar un link para descarga de la app móvil Riesgo Operativo para ser utilizadas por funcionarios y voluntarios previamente autorizados para el registro de información prioritaria. 4. Habilitar un link para descarga de la app móvil Observador Comunitario del riesgo para el registro de escenarios del riesgo por parte de funcionarios y voluntarios previamente autorizados. 5. Habilitar link de ingreso al sistema para usuarios autorizados con el fin de recolectar información en situaciones que lo ameriten o de contingencia. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de las TIC. | 25%
Regresar al menú Iniciativas adicionales | Regresar al menú PTEP

## 4.2. Relacionamiento Ciudadano
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO
META | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | Ponderación de cada actividad % | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Meta 1: Identificar las características de los grupos de valor | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés de la entidad y publicarla en el sitio web institucional | Carol Gisell Angel | Un (1) documento de caracterización de usuarios y grupos de valor actualizado y publicado. | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 100% | 60% | 60% | 35% | 21% | 60%
Meta 2: Desarrollar las acciones necesarias para mejorar el relacionamiento con los ciudadanos | Maria Nataly Paredes | Instalar señalética en lengua de señas colombianas, lenguaje braille, español e ingles en la Dirección General, escuelas de capacitación y las Seccionales y Oficinas equivalentes | Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | Señalética instalada | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 100% |  | 0% | 30% | 0% | 0%
[5 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-30
Meta3: Evaluación de la medición de la percepción ciudadana | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Desarrollar una encuesta web, de identificación de preferencia de acceso a canales, de los usuarios y grupos de interés | Carmen Alicia Rubio León | Un (1) informe de resultados de la encuesta aplicada | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 50% |  | 0% | 35% | 0% | 0%
|  | Desarrollar una encuesta de satisfacción de los servicios de la entidad. | Carmen Alicia Rubio León | Un (1) informe de resultados de la encuesta aplicada | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 50% |  | 0%
Regresar al menú Iniciativas adicionales | Regresal al menú PTEP | [10 empty] | 20%

## 4.3. Conflicto de Intereses
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO
META | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | Ponderación de cada actividad % | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Meta 1: Fortalecer la gestión de conflicto de intereses de la entidad | Jefe Grupo de Gestión del Talento Humano | Formular la estrategia anual para la gestión preventiva de conflictos de interés dentro del marco de la planeación institucional. | Sergio Gil | Un (1) documento de caracterización de usuarios y grupos de valor actualizado y publicado. | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 20% |  | 0% | 100% | 0% | 0% |  | No. Actividades ejecutadas/No. Actividades planeadas
|  | Hacer seguimiento cuatrimestral a la estrategia anual para la gestión preventiva de conflicto de intereses. | Sergio Gil | Tres (3) seguimientos de la estrategia de conflicto de intereses | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 20% |  | 0%
[5 empty] | 2025-05-01 | 2025-08-30
[5 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-31
|  | Hacer semestralmente una evaluación de impacto de la estrategia de conflicto de intereses | Sergio Gil | Dos (2) evaluaciones de impacto realizadas | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 20% |  | 0%
[5 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-31
|  | Tipificar los conflictos de intereses identificados por la entidad, bajo el marco del comité institucional de coordinación de control interno (u otras instancias internas de este mismo nivel jerárquico). | Sergio Gil | Un (1) documento de informe, donde se tipifican los conflictos de intereses identificados por la entidad. | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 20% |  | 0%
|  | Presentar informe final de cumplimiento de la estrat egia a la Alta Dirección | Sergio Gil | Un (1) informe final de cumplimiento de la estrategia elaborado y radicado en la Alta Dirección | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 20% |  | 0%
Regresar al menú Iniciativas adicionales | Regresar al menú PTEP

## 5. FORMACIÓN
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO
META | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | Ponderación de cada actividad % | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Meta 1: Fortalecer las capacidades de los servidores públicos de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Desarrollar capacitación a nivel nacional con los servidores públicos, sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública | Carmen Alicia Rubio León | Una (1) Capacitación desarrollada | 2025-04-01 | 30/06/20285 | 25% | 0% | 0% | 70% | 52.5% | 75% |  | No. Capacitaciones ejecutadas/No. Cacitaciones ejecutadas
| Jefe de Grupo de Gestión del Talento Humano | Desarrollar capacitación, sobre código de integridad de la función pública | Sergio Gil | Una (1) Capacitación desarrollada | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 25% | 100% | 25%
| Jefe de Grupo de Gestión del Talento Humano Jefe Oficina Control Interno Disciplinario Jefe Oficina de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | Desarrollar capacitación a los servidores públicos de la entidad a nivelnacional, sobre el acceso a los canales de denuncia de la Entidad | Luisa Cepeda | Una (1) Capacitación desarrollada | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 25% | 100% | 25%
| Jefe de Grupo de Gestión del Talento Humano | Desarrollar capacitación sobre Conflicto de intereses | Sergio Gil | Una (1) Capacitación desarrollada | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 25% | 100% | 25%
Meta 2: Implementar la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Jefe de Grupo de Gestión del Talento Humano | Identificar y analizar el estado de la implementación de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación a través de herramientas e instrumentos y presentarlo ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Sergio Gil | Tres (3) seguimientos a la Política de de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 100% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% |  | No. Actividades ejecutadas/No. Actividades ejecutadas
[5 empty] | 2025-05-01 | 2025-08-30
[5 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-31
75%
Regresar al Menú PTEP